2021年度公共卫生事业发展专项经费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评价标准 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 项目立项（4分） | 项目立项依据充分性 | 2 | 预算支出决策是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核决策的依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计1分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计1分；否则，酌情扣分。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求。计2分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1分；②审批文件、材料符合相关要求，计1分。否则，酌情扣分。 | 项目按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求。计2分。 | 2 |
|  | 绩效 目标（9分） | 绩效目标合理性 | 4 | 项目是否有制定绩效目标；目标是否通过清晰、可衡量的指标值全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。 | ①项目有绩效目标，计1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计1分；③项目是否为促进事业发展所必需，计1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分。否则，酌情扣分。 | 绩效考核中的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但未全面反映项目应达到的数量目标任务。扣1分。 | 3 |
| 决 策 | 绩效 目标 | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1.5分； ③与项目年度任务数或计划数相对应，计1分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分。否则，酌情扣分。 | 绩效目标细化不够，未制定老年人、高血压患者、糖尿病患者等健康档案目标任务数，扣1分。 | 4 |
|  | 资金 投入（3分） | 预算编制科学性 | 3 | ①预算内容与支出内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分；②预算额度测算依据充分，按照标准编制，计1分；③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计1分。 否则，酌情扣分。 | 年初预算345万元，2021年度实际拨付1932.88万元，年中调增1587.88万元上级补助资金未纳入年初预算，预算编制准确性有待提高，酌情扣1分。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 根据项目实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分（5分*资金到位率） | 2021年度实际拨付1932.88万元，年初预算345万元，年中调增1587.88万元上级补助资金，项目资金已全部到位。计5分。 | 5 |
| 过 程 | 资金 管理 | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（4分*预算执行率） | 2021年度实际预算执行率=（1932.88/1932.88）×100%=100%。计4分。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1.5分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1.5分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1.5分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1.5分，1例不符合全扣； | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。检查未发现资金使用违规。计6分。 | 6 |
| 过 程 | 组织 实施（9分） | 管理制度健全性 | 3 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计2分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，计1分。否则，酌情扣分。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。计3分。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分，1例偏差扣0.2分；②项目调整及支出调整手续完备，计1.5分，1例不完备扣0.5分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，计1分，每缺少1个扣0.2分;及时归档计0.5分，1个不及时扣0.1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。否则，酌情扣分。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，未严格执行《社区卫生服务处方制度》《免疫接种门诊管理规范》《老年健康管理制度》，扣1.5分。 | 4.5 |
| 产 出 | 产出 数量（20分） | 辖区服务人口数 | 4 | 是否服务辖区内居民人口数23.23万人（含）以上 | 服务辖区内居民人口数23.23万人 | 服务辖区内居民人口数23.23万人 | 4 |
|  |  | 专业杀灭公司 | 4 | 是否委托专业杀灭公司2家 | 委托专业杀灭公司2家 | 2021年实施采购招标委托专业杀灭公司2家 | 4 |
|  |  | 严重精神障碍患者监护奖励人数 | 4 | 是否对辖区内的严重精神障碍患者监护奖励人数大于等于190人 | 对辖区内的严重精神障碍患者监护奖励人数大于等于190人 | 按照2400元/人/年的标准，通过财政“一卡通”发放160名重性精神病患者监护奖励经费38.4万元，达到上级考核要求，酌情扣0.5分 | 3.5 |
|  |  | 预防接种留观时间 | 4 | 预防接种留观时间是否30分钟（含）以上 | 婴幼儿预防接种留观时间须保持30分钟（含）以上 | 检查响石岭中心的婴幼儿预防接种留观，部分不足30分钟，扣1.5分 | 2.5 |
|  |  | 健康知识讲座 | 4 | 是否按规定每月至少举办一次健康知识讲座 | 按规定每月至少举办一次健康知识讲座 | 抽查响石岭中心未严格落实每月至少举办一次健康知识讲座，另田心中心开展的“学雷锋”义诊宣传活动与健康知识讲座引用相同资料，扣2分。 | 2 |
|  | 产出 质量（14分） | 基本公共卫生服务覆盖率 | 4 | 基本公共卫生服务覆盖率是否达100% | 基本公共卫生服务覆盖率达100% | 基本公共卫生服务覆盖率达100%,计4分 | 4 |
|  |  | 四害密度 | 3 | 四害密度达标率是否为100% | 四害密度达标率100%。 | 四害密度达标率100%,计3分 | 3 |
|  |  | 严重精神障碍患者监护人管理到位率 | 3 | 严重精神障碍患者监护人管理到位率是否为100% | 严重精神障碍患者监护人管理到位率100% | 严重精神障碍患者监护人管理到位率100%，计3分 | 3 |
| 产 出 |  | 特殊居民的健康体检管理 | 4 | 针对老年人、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者是否按要求每年度进行健康体检 | 针对老年人、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者按要求每年度进行健康体检 | 针对老年人、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者未按要求每年度进行健康体检，部分信息填写欠完整，扣2分 | 2 |
|  | 产出 成本（4分） | 成本节约率 | 4 | 各项实际投入是否控制在预算范围内。 | 全年项目实施成本未超过预算成本计4分，否则酌情扣分。 | 预算345万元，决算支出1932.88万元，酌情扣0.5分。 | 3.5 |
| 效 益 | 社会效益（12分） | 维护社会安定 | 3 | 是否对精神病患者做到监护管理，避免其肇事肇祸的发生，维护了社会安定 | 对精神病患者做到监护管理，避免其肇事肇祸的发生，维护了社会安定，酌情判断给予计分 | 对精神病患者做到监护管理，未发生肇事肇祸事故，维护了社会安定 | 3 |
|  |  | 巩固创卫成果 | 3 | 除“四害”市场化动作，是否做到了巩固创卫成果 | 除“四害”市场化动作，做到了巩固创卫成果 ，酌情判断给予计分 | 除“四害”市场化动作，做到了巩固创卫成果，但需要建立健全长效机制，扣0.5分 | 2.5 |
|  |  | 城乡居民公共卫生差距 | 3 | 是否逐步缩小城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小城乡居民公共卫生差距，酌情判断给予计分 | 城乡居民公共卫生差距较大，酌情扣0.5分 | 2.5 |
|  |  | 医疗保障 | 3 | 是否为区委、区政府各项工作提供了强有力的医疗保障 | 为区委、区政府各项工作提供了强有力的医疗保障 | 为区委、区政府各项工作提供了强有力的医疗保障 | 3 |
|  | 可持续影响（5分） | 可持续性 | 5 | 建立健全基本公共卫生服务管理体系。 | 检查了解基本公共卫生服务管理体系的建立健全情况，酌情判断给予计分。 | 建立了基本公共卫生服务管理制度，但还需进一步完善，酌情扣1分。 | 4 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象（病患者）满意度是否达到90%以上。 | 通过调查访问，满意度在90%得分计5分，每低于标准下降1%扣除0.2分，扣完为止。 | 通过现场询问60位，回答满意的有51人，满意度调查结果为85%，扣1分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 86 |