2021年度义务教育教师课后服务费项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评分要点 | 评价标准 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 项目立项（6分） | 项目立项依据充分性 | 3 | 预算支出决策是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核决策的依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计1.5分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计1.5分；否则，酌情扣分。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求。计3分。 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计1.5分；②审批文件、材料符合相关要求，计1.5分。否则，酌情扣分。 | 项目按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求。计3分。 | 3 |
|  | 绩效 目标（10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 项目是否有制定绩效目标；目标是否通过清晰、可衡量的指标值全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益。 | ①项目有绩效目标，计1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计2分；③项目是否为促进事业发展所必需，计1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计1分。否则，酌情扣分。 | 绩效考核中的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。计5分。 | 5 |
| 决 策 | 绩效 目标 | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1.5分； ③与项目年度任务数或计划数相对应，计1分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分。否则，酌情扣分。 | 绩效目标细化不够，对课程配置、作业完成率、课后服务时长等方面设定任务目标，扣1分。 | 4 |
| 过 程 | 资金 管理（15分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 根据项目实际到位资金占计划分配资金的比重计算得分（5分*资金到位率） | 2021年年初预算1875.72万元，年末到位资金1972.36万元，实际拨付1875.72万元，但枫叶中学2021年秋季课后服务收费金额96.64万元上缴非税未在2021年底前及时返还，扣1分。 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（4分*预算执行率） | 2021年度实际预算执行率=（1875.72/1972.36）×100%=95.1%。得分95.1%*4=3.8分。 | 3.8 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1.5分，1例不符合扣0.5分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1.5分，1例不符合扣0.5分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1.5分，1例不符合扣0.5分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1.5分，1例不符合全扣； | 现场检查发现杉木塘小学与培训机构签订培训协议支付培训费1.13万元不符合规定，扣0.5分。 | 5.5 |
| 过 程 | 组织 实施（9分） | 管理制度健全性 | 3 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计2分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，计1分。否则，酌情扣分。 | 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。计3分。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②预算支出调整及支出调整手续是否完备；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计2分，1例偏差扣0.5分；②项目调整及支出调整手续完备，计1.5分，1例不完备扣0.5分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，计1分，每缺少1个扣0.2分;及时归档计0.5分，1个不及时扣0.1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。否则，酌情扣分。 | 遵守相关法律法规和相关管理规定，未严格执行《关于进一步明确中小学生校内课后服务相关事项的通知》监督、公示等相关规定，扣1.5分。 | 4.5 |
| 产 出 | 产出 数量（20分） | 学生参与率 | 5 | 各学校的学生参与率是否大于等于85%。 | 各学校的学生参与率均大于等于85%，计5分，每降低1%扣1分，扣完为止。 | 先锋学校2021年春季参加课后服务775人，学生参与率77.66%，秋季参加832人，学生参与率87.39%，年均82.41%，扣2.59分 | 2.41 |
|  |  | 课后服务收费 | 5 | 中小学校开展课后服务收费标准是否符合相关文件规定 | 城区（含县城）义务教育阶段学校最高不超过5元/课时，每天不超过10元。 | 各校收费均为5元/课时，每天10元，符合规定计5分。 | 5 |
|  |  | 课后服务时长 | 5 | 实际课后服务时长是否符合相关文件规定 | 实际课后服务时长符合相关文件规定(不超过18：00点） | 各校课后服务一般为2课时，未超过18：00点，符合规定计5分。 | 5 |
|  |  | 课后服务课程 | 5 | 实际课后服务的课程设置合理性是否符合相关文件规定 | 实际课后服务课程设置：作业辅导时间不超过1课时，保证1课时的文艺体育活动时间，酌情判断给予计分。 | 抽查4所学校，其中枫叶中学课后服务课程均配置为语数英等学业课程，扣1.5分。 | 3.5 |
|  | 产出 质量（10分） | 促进学生全面发展 | 10 | 是否促进学生全面发展，提升学生素质 | 促进学生全面发展，提升学生素质，酌情判断给予计分。 | 课后服务课程配置较全面，计8分 | 8 |
|  | 产出 时效（5分） | 学生家作完成率 | 5 | 学生家作完成率是否达到100% | 学生家作完成率100%，计5分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。 | 发放问卷60份，其中32份可以全部完成，另外28份未能完成，作完成率=32/60*100%=53.33%，扣5分 | 0 |
|  | 产出 成本（10分） | 开支范围标准 | 5 | 收取的课后服务费开支范围及标准是否符合相关文件规定 | 课后服务费其中80-90%部分用于发放直接参与课后服务教师及行政管理人员补贴，10-20%部分用于设备维护成本等相关支出。 | 现场检查课后服务费开支范围及标准未发现不符合规定情况，计5分 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本节约率 | 5 | 各项实际投入是否控制在预算范围内，预算资金使用率是否100%。 | 全年项目实施成本未超过预算成本计5分，每超过5%扣0.3分，扣完为止。 | 2021年年初预算1875.72万元，年末到位资金1972.36万元，实际拨付1875.72万元，成本节约率为105.15%，扣0.3分。 | 4.7 |
| 效 益 | 社会效益（5分） | 群众获得感、幸福感 | 5 | 是否提升了群众获得感、幸福感 | 提升了群众获得感、幸福感 | 现场调查询问群众获得感、幸福感有所提升. | 5 |
|  | 可持续影响（5分） | 可持续性 | 5 | 建立健全课后服务管理体系。 | 检查了解义务教育校内课后服务理体系的建立健全情况，酌情判断给予计分。 | 建立了管理体系。 | 5 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 服务对象（学生及家长）满意度是否达到85%以上。 | 通过调查访问，满意度在85%得分计5分，每低于标准下降1%扣除0.2分，扣完为止。 | 发放问卷60份，其中53人填写满意，另外有7人为一般，满意度=53/60*100%=88.33%，计5分 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 84.41 |