## Sheet1
渌口区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章） 时间： 年 月 日
序号 | 项目编号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 行业主管部门
|  | 项目 类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目 预算 总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 2024-0001 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 朱亭镇 | 福冲村 | 渌口区凤凰山国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目(林业局) | 新建 | 渌口区凤凰山 国有林场范围内 | 2024.1.1 | 2024.12.1 | 渌口区凤凰山国有林场 | 新建生物防火林带4.15公里，建设宽度15米，栽植树种为木荷；新建蓄水池6个，20立方米/个。 | 50 | 40 | 10 | 1 | 105 | 360 | 1 | 5 | 10 | 年度内完成建设任务。 | 增加周边劳动力务工收入。 | 林业局
2 | 2024-0002 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区本级 |  | 一次性交通补助（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 渌口区乡村振兴局 | 对脱贫人口（监测对象）外出务工劳动力发放一次性交通补助，标准为：跨省400元/人，省内市外200元/人，市内县外100元/人。 | 50 | 50 | 0 | 130 | 1500 | 2228 | 12 | 374 | 872 | 对跨区域转移就业的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，孤立脱贫群众外出务工，助推脱贫家庭增收。 | 预计补助对象1500户，资金通过一卡通系统发放，补贴到户。 | 乡村振兴局
3 | 2024-0003 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 区本级 |  | 应急救助（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 健全防返贫监测与帮扶机制，强化防返贫监测帮扶与应急救助，做到早发现、早帮扶。 | 60 | 60 | 0 | 130 | 100 | 300 | 12 | 374 | 872 | 对突发严重困难家庭支出剧增，导致基本生活困难的户进行应急救助，及时帮扶。 | 预计补助对象100户，资金通过银行卡发放，救助到户。 | 乡村振兴局
4 | 2024-0004 | 巩固三保障成果 | 教育补贴 | 职业教育补助 | 区本级 |  | 雨露计划（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”职业学历教育补助。 | 75 | 75 | 0 | 130 | 300 | 1000 | 12 | 35 | 35 | 向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，1500元/人/期。 | 鼓励脱贫家庭学生就读职业院校。 | 乡村振兴局
5 | 2024-0005 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区本级 |  | 公益性岗位（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 解决弱半劳动力以及无法外出就业的劳动力就近就地就业，通过就业增收。 | 642 | 642 | 0 | 130 | 500 | 700 | 12 | 84 | 84 | 安置就业困难的脱贫人口及监测对象，兜牢民生底线，实现就业增收。 | 脱贫人口及监测对象家庭通过就近就业实现增收。 | 乡村振兴局
6 | 2024-0006 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 区本级 |  | 恢复农村小水源蓄水能力项目（水利局） | 修缮 | 渌口镇、南洲镇等8个镇 | 2024.1 | 2024.11 | 区水利局 | 全区8个镇300口山塘清淤整修，增强蓄水能力，为农田和山上作物提供灌溉水源。 | 1500 | 600 | 900 | 117 | 4095 | 16380 | 8 | 110 | 415 | 提高农田和山上经济作物灌溉水量，保障粮食和经济作物生产安全。 | 预计能带动600人参与务工就业，增加100万元收入。 | 水利局
7 | 2024-0007 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 区本级 |  | 新型经营主体贷款贴息（农业农村局） | 新建 | 全区 | 2024.5 | 2024.12 | 农业农村局 | 新型农业经营主体获得贷款贴息。 | 600 | 200 | 400 | 60 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 对新型农业经营主体实施贷款贴息，缓解融资负担。 | 减轻了新型农业经营主体、种养大户的融资负担，扩大了农业有效投资，新型农业经营主体带动周边农户发展产业。 | 农业农村局
8 | 2024-0008 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区本级 |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设（农业农村局） | 新建 | 全区 | 2024.8 | 2025.4 | 农业农村局 | 支持家庭农场或合作社建设农产品产地冷藏保鲜设施。 | 500 | 200 | 300 | 20 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 预计冷库面积增加5000立方。 | 带动农户2000户，增加收入。 | 农业农村局
9 | 2024-0009 | 其他 | 其他 | 其他 | 区本级 |  | 2024年度省级美丽乡村（和美乡村）示范创建（农业农村局） | 新建、改扩建 | 全区 | 2024.4 | 2025.3 | 农业农村局 | 支持1个村发展产业，壮大村集体经济。 | 115 | 100 | 15 | 1 | 500 | 2000 | 0 | 10 | 24 | 发展产业，壮大企业和农民合作社等新型经营主体，不断拓展农业新功能，增加农村集体经济收入，提高农民生活水平。 | 提升全村脱贫户的生活满意度，带动脱贫户发展产业。 | 农业农村局
10 | 2024-0010 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 区本级 |  | 壮大村集体经济（农业农村局） | 新建 | 全区 | 2024.4 | 2025.1 | 农业农村局 | 支持4个村发展产业，壮大村集体经济。 | 300 | 200 | 100 | 4 | 2000 | 5000 | 0 | 40 | 100 | 预计每年为村集体经济增加收入，解决脱贫人口就业5人、脱贫户增收100元/人。 | 为村集体经济创收，并解决部分村民的务工问题。 | 农业农村局
11 | 2024-0011 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区本级 |  | 巩固拓展产业扶贫成果项目（农业农村局） | 新建 | 全区 | 2024.7 | 2025.7 | 农业农村局 | 支持1个农业企业，4个合作社发展产业，巩固拓展产业扶贫成果。 | 300 | 200 | 100 | 5 | 2500 | 5000 | 0 | 50 | 150 | 带动村集体经济发展，带动监测对象．周边农户发展产业。 | 安置本村有劳动能力监测对象就业；对监测对象进行技术指导，保底回收产品。 | 农业农村局
12 | 2024-0012 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 区本级 |  | 致富带头人培训（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 对产业发展、乡村建设以及乡村治理三类型人才开展培训，带动脱贫（监测）劳动力发展生产致富增收。 | 25 | 25 | 0 | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 加强乡村振兴人才队伍建设，通过专业的培训体系和课程设计,以创新思维和资源整合为培训方向，提升乡村振兴致富带头人管理能力、专业技术能力和综合素养。 | 培养一批创业能力强、带动有成效、能帮助脱贫户增收的乡村振兴致富带头人，不断提高培育工作的针对性、科学性、实效性，更好实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。 | 乡村振兴局
13 | 2024-0013 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区本级 |  | 株洲市渌口区“小额信贷贴息”补助项目（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 支持脱贫户监测户发展产业。 | 50 | 50 | 0 | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 支持发展产业提供必要资金。 | 支持脱贫户监测户发展产业，提高收入。 | 乡村振兴局
14 | 2024-0014 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 区本级 |  | 帮扶车间（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 鼓励就业帮扶车间就近、就地吸纳脱贫劳动力就近就业。 | 25 | 25 | 0 | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 鼓励帮扶车间积极吸纳脱贫人口就业，吸纳就业人数较2022年有所增加。 | 帮助脱贫人口监测对象就就近就地就业，增收。 | 乡村振兴局
15 | 2024-1004 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 龙潭镇龙潭村水塘维修背护项目 | 修整 | 龙潭村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭村 | 将龙潭村B冲水塘、蓑衣塘进行维修及背护，面积4.8亩。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 105 | 105 | 1 | 6 | 26 | 将龙潭村B冲水塘、蓑衣塘修建背护，保障下游农田灌溉，实现村民生产生活便利。 | 保障村民农业生产便利，方便农作物灌溉。 | 水利局
16 | 2024-1005 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 龙潭镇龙潭村水渠建设项目 | 扩建 | 龙潭村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭村 | 龙潭村黄密组、子机组、范家组、新排组、新湖组、荷叶组等水渠建设，长约1000米。 | 15 | 12 | 3 | 1 | 263 | 617 | 1 | 9 | 45 | 将龙潭村黄密组、子机组、范家组、新排组、新湖组、荷叶组水渠建设，保障农田灌溉实现村民生产生活便利。 | 为农业生产用水提供便利，方便种植作物生产。 | 水利局
17 | 2024-1006 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 龙潭村 | 龙潭镇龙潭村乐华组、新华组道路硬化项目 | 新建 | 龙潭村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭村 | 龙潭村乐华组、新华组道路硬化长约700米、宽3.5米。 | 27 | 22 | 5 | 1 | 30 | 127 | 1 | 2 | 10 | 将龙潭村乐华组、新华组道路硬化长约700米、宽3.5米保障村民出行方便。 | 为村民出行方便实现生产生活便利，提高幸福指数。 | 交通运输局
18 | 2024-1007 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 龙潭镇龙潭村蓬源峰道路“白改黑”项目 | 扩建 | 龙潭村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭村 | 龙潭村蓬源峰文旅康养道路白改黑提质改造，长约3公里、宽6米。 | 120 | 100 | 20 | 1 | 763 | 3084 | 1 | 41 | 124 | 龙潭村蓬源峰文旅康养道路白改黑提质改造宽6米、长约3公里。提升景区品质，打造旅游品牌。 | 提高景区品质，带动村民创业。 | 交通运输局
19 | 2024-1010 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 新燕村 | 龙潭镇新燕村水稻种植产业发展项目 | 新建 | 新燕村 | 2024.3 | 2024.6 | 新燕村农民种养殖专业合作社 | 全面发展水稻种植500余亩，一期项目进行部分农田整治、土地流转、灌溉水塘修复等。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 386 | 1486 | 1 | 25 | 57 | 全面发展种植水稻500亩，一期项目进行部分农田整治及土地流转，项目实施后可有效提升机械化作业并减少土地撂荒压力，实现农民种植增收。 | 项目实施后可有效提升机械化作业并减少土地撂荒压力，实现农民种植增收。 | 农业农村局
20 | 2024-1011 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 新燕村 | 龙潭镇新燕村产业路附属工程建设项目 | 新建 | 新燕村 | 2024.2 | 2024.5 | 新燕村 | 新燕村产业路X037修复性养护工程（斋公垅路段）因弯道超150度属U字型，曾因发生过严重交通事故，现急需弯道改道拉直降坡（含新建路面填土方8000方、两岸护坡长度200米、涵洞7处200米长）。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 386 | 1486 | 1 | 25 | 57 | 新燕村跨县公路护坡建设，提升全村村民出行安全，农产品货物运输，便利村民生产生活，全村386户1486人受益。 | 有效的提高村民出行安全、便捷。 | 交通运输局
21 | 2024-1012 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 新燕村 | 龙潭镇新燕村水利设施建设项目 | 扩建 | 新燕村 | 2024.3 | 2024.5 | 新燕村 | 文家组山塘，新枫组山塘两口山塘为灌溉山塘，现塘堤部分出现崩塌，蓄水能力差。现除险加固、塘堤硬化，全长约140米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 386 | 1486 | 1 | 25 | 57 | 保证农业灌溉用水，为粮食生产提供水利保障。 | 能够帮助脱贫户增加粮食生产受益。 | 水利局
22 | 2024-1013 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 新燕村 | 龙潭镇新燕村水利设施建设项目 | 新建 | 新燕村 | 2024.3 | 2024.5 | 新燕村 | 新燕村新春组拦河坝（湾坝）坝基跨度25米，宽5米，高度2米。 | 40 | 30 | 10 | 1 | 386 | 1486 | 1 | 25 | 57 | 保证农业灌溉用水，为粮食生产提供水利保障。 | 能够帮助脱贫户增加粮食生产受益。 | 水利局
23 | 2024-1014 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 新燕村 | 龙潭镇新燕村油茶基地产业发展项目 | 扩建 | 新燕村 | 2024.4 | 2024.8 | 新燕村农民种养殖专业合作社 | 油茶基地苗期管理120余亩，新修油茶基地两岸护坡约80余米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 386 | 1486 | 1 | 25 | 57 | 壮大村集体经济，25户脱贫户和剩余劳动力可来合作社务工、入股分红、增加收入。 | 项目实施后，壮大村集体收入，吸纳村上剩余劳动力就业。 | 农业农村局
24 | 2024-1015 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 花田村 | 龙潭镇花田村道路加宽硬化通畅项目 | 新建 | 花田村 | 2024.2 | 2024.1 | 花田村 | 谭家、阳家、齐家、太岭、皮家等组道路加宽硬化通畅工程，总长3公里。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 210 | 810 | 1 | 12 | 38 | 道路加宽硬化3公里。项目实施后，210户680名村民受益，其中12名38脱贫户对象直接受益。 | 实现村民出行安全，农产品货物运输，便利村民生产生活。 | 交通运输局
25 | 2024-1016 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 花田村 | 龙潭镇花田村港堤清淤项目 | 扩增 | 花田村 | 2024.3 | 2024.5 | 花田村 | 花田村主干水渠全部疏通、全长约4公里。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 185 | 680 | 1 | 8 | 26 | 水渠清淤疏通后，185户680名村民受益，其中8户26人脱贫户受益。 | 村民种田有水灌溉、让他们增产增收。 | 水利局
26 | 2024-1017 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 花田村 | 龙潭镇花田村水库、山塘整修项目 | 扩增 | 花田村 | 2024.6 | 2024.1 | 花田村 | 新湾、谭家水库阳家山塘整修。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 320 | 1800 | 1 | 15 | 62 | 水库、山塘整修后，320户1800名村民受益，其中15户62名脱贫户受益。 | 整修后，农田得到灌溉，增产增收、可养鱼增加收入。 | 水利局
27 | 2024-1018 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 花田村 | 龙潭镇花田村种养殖产业发展项目 | 扩增 | 花田村 | 2024.3 | 2024.11 | 花田生态种养殖专业合作社 | 种植水稻500亩，养殖黑山羊90头。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 510 | 2000 | 1 | 27 | 97 | 土地流转承包种植水稻、27户脱贫户和剩余劳动力可来社里务工、增加收入。 | 该项目实施后，壮大了村集体收入。全村村民都受益。 | 农业农村局
28 | 2024-1019 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 花田村 | 龙潭镇花田村水圳新修项目 | 新建 | 花田村原同花线 | 2024.2 | 2024.4 | 花田村 | 水圳新修3000米。 | 60 | 50 | 10 | 1 | 310 | 1500 | 1 | 18 | 56 | 保障水田灌溉，项目实施后，310户1500名村民受益，其中18户56名脱贫户直接受益。 | 为农业生产用水提供便利，使农作物保障耕种、增产增收。 | 水利局
29 | 2024-1024 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村村级路拓宽工程 | 新建 | 小冲组、铁沙组等 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 小冲组至铁沙组等村级路拓宽工程3.5公里，接诸前片区新建桥。 | 300 | 280 | 20 | 1 | 148 | 592 | 1 | 7 | 21 | 小冲组至铁沙组等村级路拓宽工程3.5公里，方便村民出行安全。 | 实施后保障村民出行安全，148户592人受益。 | 交通运输局
30 | 2024-1025 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村阳光水库清淤工程 | 新建 | 杨家组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 杨家组阳光水库清淤36亩。 | 5 | 4 | 1 | 1 | 88 | 352 | 1 | 1 | 1 | 杨家组阳光水库清淤，解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民88户352人粮田干旱问题，1户1脱贫户直接受益。 | 水利局
31 | 2024-1026 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村砖桥组水圳新建工程 | 新建 | 砖桥组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 砖桥组水圳新建长800米。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 86 | 344 | 1 | 6 | 18 | 砖桥组水圳新建长800米，解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民86户344人粮田干旱问题，6户18脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
32 | 2024-1027 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村石龙组过水桥新建工程 | 新建 | 石龙组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 石龙组过水桥加宽2尺。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 32 | 128 | 1 | 2 | 10 | 石龙组过水桥加宽2尺，解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民32户128人粮田干旱问题，2户10人脱贫户直接受益。 | 水利局
33 | 2024-1028 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村老湾组河堤新建工程 | 新建 | 老湾组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 老湾组河堤新建长130米及土方工程。 | 90 | 80 | 10 | 1 | 118 | 472 | 1 | 2 | 3 | 老湾组河堤新建长130米，决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民118户472人粮田干旱问题，2户3脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
34 | 2024-1029 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村株洲华湘农机专业合作社种植有机米玉珍香项目 | 新建 | 杨柳组等 | 2024.1 | 2024.1 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村株洲华湘农机专业合作社种植有机米玉珍香260亩。 | 30 | 25 | 5 | 1 | 140 | 680 | 1 | 41 | 125 | 实施后促进村集体产业发展，增加脱贫户、监测户，重残户劳务收入。 | 筹工酬劳，带动务工就业。实施后促进村集体产业发展，140户680人受益，脱贫户监测户41户125人直接受益。 | 农业农村局
35 | 2024-1030 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村“红美人”柑橘种植二期工程 | 新建 | 杨柳组 | 2024.2 | 2024.4 | 砖桥村 | 砖桥村“红美人”柑橘种植新增27亩。建设内容包括种苗、土地流转、机械、生产辅料（肥料、农药、膜等），基地开梯、灌溉设施等。 | 28 | 25 | 3 | 1 | 890 | 3874 | 1 | 41 | 125 | 种植“红美人”柑橘新增27亩。项目实施后，增加村集体经济收入。带动部分村民6余人，脱贫户12人左右增加劳动收入。 | 土地流转27亩、带动务工就业、实现监测户收益分红。10户未消除风险的监测户直接受益。 | 农业农村局
36 | 2024-1031 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村道路加宽工程 | 新建 | 石龙组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 石龙组、医院至砖桥村村部道路加宽长600米，宽1.5米。 | 30 | 25 | 5 | 1 | 890 | 3874 | 1 | 41 | 125 | 石龙组、医院至砖桥村村部道路加宽长600米。方便全村村民出行安全。 | 项目实施后提高村民生活质量及方便村民出行安全，890户3874人村民受益。 | 交通运输局
37 | 2024-1032 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村石龙组水圳新建工程 | 新建 | 石龙组等 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 砖桥村主渠道接石龙组水圳工程，全长150米，1.4米高，宽1.2米。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 480 | 1920 | 1 | 13 | 48 | 解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民480户1920人粮田干旱问题，13户48脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
38 | 2024-1033 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村原庙湾村部至河堤水圳新建工程 | 新建 | 石龙组等 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 砖桥村原庙湾村部至河堤水圳新建工程，长300米，高0.8米。 | 22 | 15 | 7 | 1 | 480 | 1920 | 1 | 13 | 48 | 解决水圳泄洪问题，防止山洪暴发。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决水圳泄洪问题，防止山洪暴发，改善部分村民480户1920人泄洪问题，13户48脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
39 | 2024-1034 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村杨柳组水库处产业路路基工程 | 新建 | 杨柳组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 杨柳组水库处产业路路基800米。 | 15 | 13 | 2 | 1 | 890 | 3874 | 1 | 41 | 125 | 杨柳组水库处产业路打造路基800米，方便村民出行安全，促进村集体产业发展。 | 项目实施后提高村民生活质量及方便村民出行安全，880户3874人村民受益。 | 交通运输局
40 | 2024-1035 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村杨柳组水圳新建工程 | 新建 | 杨柳组 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 杨柳组产业处水圳200米。 | 10 | 8 | 2 | 1 | 890 | 3874 | 1 | 41 | 125 | 杨柳组产业处水圳200米，解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，促进村集体产业发展。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，890户3874人粮田干旱问题，41户125人脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
41 | 2024-1036 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村河堤土方及护坡工程 | 新建 | 荷叶组、老屋组等 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 砖桥村荷叶组至老屋组等河堤土方及护坡硬化长100米。 | 70 | 60 | 10 | 1 | 68 | 272 | 1 | 7 | 26 | 砖桥村荷叶组至老屋组等河堤土方及护坡硬化长100米，解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收。 | 筹工酬劳，带动务工就业。解决村民水田灌溉，使得粮田增产增收，改善部分村民68户272人粮田干旱问题，7户26人脱贫户、监测户直接受益。 | 水利局
42 | 2024-1037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙潭镇 | 砖桥村 | 龙潭镇砖桥村路基硬化工程 | 新建 | 小冲组、太河组等 | 2024.1 | 2024.12 | 砖桥村 | 砖桥村小冲组、太河组等路基基础硬化100米。 | 5 | 3 | 2 | 1 | 86 | 366 | 1 | 9 | 32 | 小冲组、太河组等路基基础硬化100米，方便村民出行安全。 | 项目实施后提高村民生活质量及方便村民出行安全，86户366人村民受益。 | 交通运输局
43 | 2024-2003 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 朱亭镇 | 龙凤村、生田村、长远村 | 朱亭镇凤凰山旅游路建设 | 新建 | 龙凤村、生田村、长远村 | 2024.3 | 2024.12 | 朱亭镇 | 对凤凰山出入道路5.5公里，宽6米进行白改黑。 | 150 | 100 | 50 | 5 | 1200 | 4000 | 3 | 50 | 150 | 方便五个村的村民出行，带动凤凰山旅游项目的开发，利于多个种养殖合作社的发展。 | 带动脱贫户务工就业，方便安全出行、生产运输，增加收入。 | 交通运输局
44 | 2024-2018 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朱亭镇 | 生田村 | 船形组至深塘组道路建设 | 新建 | 生田村 | 2024.1 | 2024.4 | 生田村 | 船形组至深塘组道路拓宽硬化1.5-2米，长1.24公里。建设内容为水泥硬化和护栏安装600米。 | 45 | 35 | 10 | 1 | 145 | 520 | 1 | 9 | 32 | 道路拓宽1.5-2米，长1240米，安装护栏600米后，145户520人村民出行更便利，更安全，9户32人受益脱贫户（监测户）满意率100%。 | 项目实施后，3个脱贫户通过务工，增加年收入1000元，方便村民农业、林业生产运输。 | 交通运输局
45 | 2024-2019 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 朱亭镇 | 生田村 | 生田村山塘鱼养殖项目 | 新建 | 生田村 | 2024.1 | 2024.5 | 生田村 | 养殖山塘鱼240亩，完善基础设施建设，内容包括：鱼苗采购及饲养，设备购置，机耕路修建约1公里。 | 45 | 40 | 5 | 1 | 320 | 1200 | 1 | 15 | 50 | 为村集体经济增收5-6万元，15户50人受益脱贫户满意率100%。 | 带动脱贫户务工就业，5户脱贫户增加年收入1000元。 | 农业农村局
46 | 2024-2020 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 生田村 | 船形组灌溉水渠建设 | 新建 | 生田村 | 2024.9 | 2024.10 | 生田村 | 水渠建设长400米，宽0.4米，高0.5米，建设内容包括水渠清淤、修整及硬化。 | 10 | 9 | 1 | 1 | 73 | 340 | 1 | 4 | 14 | 灌溉农田94亩，提高粮食生产效益，保证4户14人脱贫户满意率100%。 | 带动脱贫户务工就业，提高粮食生产效益，4户脱贫户每亩增收200元。 | 水利局
47 | 2024-2021 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 生田村 | 船形组江堤护 坡建设 | 新建 | 生田村 | 2024.5 | 2024.6 | 生田村 | 水毁江提护坡砌护，长50米高5米。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 23 | 110 | 1 | 2 | 7 | 灌溉农田6亩，保证粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 提高粮食生产效益，带动2户脱贫户增收500元。 | 水利局
48 | 2024-2022 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朱亭镇 | 生田村 | 兴隆组道路拓宽 | 新建 | 生田村 | 2024.8 | 2024.9 | 生田村 | 兴隆组道路长1000米，拓宽路基1-1.5米。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 330 | 1230 | 1 | 15 | 50 | 方便村民出行，改善交通条件，减少交通事故的发生，受益脱贫户满意率100%。 | 带动务工就业，本村脱贫人户增收500元。 | 交通运输局
49 | 2024-2033 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 颜家组水圳修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.1 | 2024.3 | 龙凤村 | 颜家组水圳清挖，修砌被覆，涵洞整修，水圳长600米，宽0.6米，高1米。 | 20 | 15 | 5 | 1 | 40 | 185 | 1 | 4 | 14 | 灌溉农田90亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，增加收入500元/人，解决农田灌溉难问题。 | 水利局
50 | 2024-2034 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 月形组道路拓宽及硬化 | 新建 | 龙凤村 | 2024.3 | 2024.4 | 龙凤村 | 月形组道路拓宽及硬化，路长1000米，宽2米。 | 18 | 10 | 8 | 1 | 22 | 106 | 1 | 3 | 15 | 方便106人出行，解决村民及脱贫户农副产品出售，受益脱贫户满意率100%。 | 帮助村民及脱贫户农副产品出售，增加收入。 | 交通运输局
51 | 2024-2035 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 许家组山塘修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.9 | 2024.10 | 龙凤村 | 山塘淤泥清挖，铺设管道，堤干重新修砌，硬化，堤干长200米，高4.5米。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 59 | 226 | 1 | 2 | 6 | 灌溉农田120亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，增加收入。 | 水利局
52 | 2024-2036 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 莫家组山塘修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.9 | 2024.10 | 龙凤村 | 山塘淤泥清挖，铺设管道，修砌涵洞。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 37 | 148 | 1 | 5 | 9 | 能解决农田灌溉50亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，增加收入。 | 水利局
53 | 2024-2037 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 兴台组山塘修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.3 | 2024.4 | 龙凤村 | 山塘淤泥清挖，铺设管道，堤干重新修砌，硬化，堤干长100米，高3.5米。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 18 | 98 | 1 | 3 | 5 | 能解决农田灌溉90亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，增加收入。 | 水利局
54 | 2024-2038 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 易家组水圳修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.4 | 2024.5 | 龙凤村 | 水圳清挖，修砌被覆，涵洞整修，水圳长300米，宽0.6米，高1米。 | 10 | 5 | 5 | 1 | 52 | 245 | 1 | 1 | 4 | 能解决农田灌溉60亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，增加收入。 | 水利局
55 | 2024-2039 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 龙凤村农副产品加工厂建设 | 新建 | 龙凤村 | 2024.1 | 2024.3 | 龙凤村 | 搭建加工厂房一座，长12米，宽10米，场地平整及硬化120平方米。 | 40 | 20 | 20 | 1 | 36 | 200 | 1 | 2 | 10 | 能解决村民农副产品加工、储藏及销售。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，订单收购农产品，增加收入。 | 农业农村局
56 | 2024-2040 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 红芽芋种植 | 新建 | 龙凤村 | 2024.1 | 2024.5 | 龙凤村 | 新增种植红芽芋150亩，包括水圳清理疏通，挖机开沟及耕田机翻土整块、购苗施肥等。 | 50 | 30 | 20 | 1 | 85 | 423 | 1 | 3 | 8 | 种植红芽芋150亩，为村集体经济增收3-5万元，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，土地流转，增加收入。 | 农业农村局
57 | 2024-2041 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 新建龙凤村蔬菜种植基地 | 新建 | 龙凤村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙凤村 | 种植时令蔬菜150亩，包括平整、种苗购买、施肥、管理。 | 60 | 30 | 30 | 1 | 420 | 1700 | 1 | 56 | 190 | 种植时令蔬菜150亩，增加村集体经济收入3-5万元。 | 为脱贫户增加就业岗位，土地流转，增加其家庭收入。 | 农业农村局
58 | 2024-2042 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 龙凤港水坝改造 | 新建 | 龙凤村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙凤村 | 对龙凤港水坝拓宽2-3米，修砌护坡300-400米。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 220 | 680 | 1 | 8 | 26 | 提高水坝蓄水量，保证出行安全和农田正常灌溉，提高粮食产量。 | 带来就业岗位，提高粮食生产效益，增加收入。 | 水利局
59 | 2024-2060 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 长远村水圳新建 | 新建 | 长远村 | 2024.3 | 2024.6 | 长远村 | 株衡组、小冲组、左家组修建水圳1.7公里，宽60厘米，包括清淤整修、硬化。 | 45 | 30 | 15 | 1 | 76 | 313 | 1 | 6 | 23 | 能解决农田灌溉100亩，提高村民及脱贫户的种植收入，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局
60 | 2024-2061 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 水湖组水圳新建 | 新建 | 长远村 | 2024.3 | 2024.6 | 长远村 | 修建水圳长800米，高50厘米，宽60厘米，包括清淤整修、硬化。 | 20 | 10 | 10 | 1 | 36 | 140 | 1 | 1 | 4 | 能解决农田灌溉35亩，提高村民及脱贫户的种植收入，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局
61 | 2024-2062 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 枫树组大塘维修 | 维修 | 长远村 | 2024.9 | 2024.10 | 长远村 | 山塘整修，水面积约3.5亩，包括清淤、堤干硬化长70米，高4米。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 23 | 105 | 1 | 3 | 8 | 能解决农田灌溉120亩，提高村民及脱贫户的种植收入，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局
62 | 2024-2063 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 枫树组水圳新建 | 新建 | 长远村 | 2024.3 | 2024.6 | 长远村 | 修建水圳长200米，高50厘米，宽60厘米，包括清淤整修、硬化。 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 105 | 1 | 1 | 3 | 能解决农田灌溉20亩，提高村民及脱贫户的种植收入，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局
63 | 2024-2064 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 万冲组水圳新建 | 新建 | 长远村 | 2024.3 | 2024.6 | 长远村 | 修建水圳长500米，高50厘米，宽60厘米，包括清淤整修、硬化。 | 13 | 8 | 5 | 1 | 15 | 64 | 1 | 1 | 3 | 能解决农田灌溉70亩，提高村民及脱贫户的种植收入，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局
64 | 2024-2065 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 朱亭镇 | 长远村 | 长远村至生田交界处主干道附属工程建设 | 改建 | 长远村 | 2024.3 | 2024.10 | 长远村 | 安装涵洞约30个，路面整修3公里等附属工程。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 366 | 1650 | 1 | 24 | 84 | 方便全村村民安全出行，提升村容村貌，脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户提供务工就业岗位，方便村民出行、生产运输。 | 交通运输局
65 | 2024-2066 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱亭镇 | 长远村 | 新建长远村油茶林基地 | 新建 | 长远村 | 2024.1 | 2024.12 | 长远村 | 新建油茶林100亩，包括开垦、栽种、油茶苗购买、施肥、管理。 | 60 | 40 | 20 | 1 | 36 | 140 | 1 | 4 | 15 | 为村集体经济创收3-5万元，带动村民就业。 | 带来务工就业，土地流转，增加收入，其中4户15人直接受益。 | 林业局
66 | 2024-2067 | 产业发展项目 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 朱亭镇 | 长远村 | 长远村山塘鱼养殖 | 扩建 | 长远村 | 2024.1 | 2024.6 | 长远村 | 养殖山塘鱼20亩，预计年产量20吨以上，包括鱼苗购买、饲养及供氧设备购置。 | 30 | 20 | 10 | 1 | 28 | 104 | 1 | 6 | 22 | 为村集体经济创收1-3万元，带动村民就业。 | 带来务工就业，为村民提供技术指导，其中6户22人直接受益。 | 农业农村局
67 | 2024-2090 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朱亭镇 | 政花村 | 水库组至石桥组新建环库公路新修路基 | 新建 | 政花村水库组、石桥组 | 2024.3 | 2024.5 | 政花村 | 道路新建路基，道路长4000米，宽5米，高0.2米。 | 60 | 40 | 20 | 1 | 64 | 240 | 1 | 6 | 19 | 方便村民及脱贫户出行和200亩农田生产运输，提高村民及脱贫户的生活质量，为村民及脱贫户增收助力，满意率100%。 | 带动就业，方便64户240人出行，其中6户外9人直接受益，增加收入500元/人。 | 交通运输局
68 | 2024-2091 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 朱亭镇 | 政花村 | 小花组至水库组道路建设 | 新建 | 政花村水库组、小花组 | 2024.1 | 2024.6 | 政花村 | 新建道路长2000米，宽5米，厚0.2米，路基平整并硬化。 | 150 | 100 | 50 | 1 | 111 | 430 | 1 | 5 | 14 | 方便村民及脱贫户出行和180亩农田生产运输，提高村民及脱贫户的生活质量，为村民及脱贫户增收助力，满意率100%。 | 带动就业，方便111户430人出行，其中5户外14人直接受益，增加收入600元/人。 | 交通运输局
69 | 2024-2092 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 政花村 | 楠竹组至稂家组水渠建设 | 新建 | 政花村楠竹组、稂家组 | 2024.1 | 2024.5 | 政花村 | 新修水渠长700米，宽1.2米，高1.4米，清理拓宽并硬化。 | 45 | 30 | 15 | 1 | 44 | 168 | 1 | 1 | 3 | 能解决农田灌溉110亩，提高村民及脱贫户收入，满意率100%。 | 带动就业，确保44户168人的农田正常灌溉，其中1户3人直接受益。 | 水利局
70 | 2024-2093 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 政花村 | 凤凰组水圳建设 | 新建 | 政花村凤凰组 | 2024.1 | 2024.5 | 政花村 | 新修水渠长380米，宽0.6米，高0.4米，清理淤泥，拓宽及硬化。 | 18 | 10 | 8 | 1 | 31 | 120 | 1 | 2 | 5 | 能解决农田灌溉116亩，提高村民及脱贫户收入，满意率100%。 | 带动就业，确保31户120人的水田正常灌溉，其中2户5人直接受益。 | 水利局
71 | 2024-2094 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 朱亭镇 | 政花村 | 新建100亩水稻基地 | 新建 | 政花村 | 2024.1 | 2024.5 | 政花村 | 在楠竹等五个组新建水稻基地100亩，包括土地平整、水利设施完善。 | 18 | 10 | 8 | 1 | 120 | 300 | 1 | 3 | 10 | 提高粮食生产效益和管理水平，增加村集体经济收入1-3万元，脱贫户满意率100%。 | 能够帮助脱贫户增加粮食生产收益，增加收入300元/人. | 农业农村局
72 | 2024-3005 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 花冲村 | 龙门镇花冲村水利设施建设 | 新建 | 花冲村 | 2024.3.1 | 2024.8.31 | 花冲村 | 花冲村内修建4000米灌溉水渠、加固维修部分水坝。 | 58 | 10 | 48 | 1 | 525 | 1995 | 1 | 32 | 87 | 带来周边村民及脱贫户的农田灌溉便利，提高粮食产量和收入。 | 改善村民农田灌溉和提高粮食产量。 | 水利局
73 | 2024-3006 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 花冲村 | 龙门镇花冲村安全饮水工程 | 新建 | 花冲村 | 2024.3.1 | 2024.9.30 | 花冲村 | 花冲村茶子组山上至毛一组新建大型蓄水池、安装大排水管，全长6000米左右。 | 50 | 5 | 45 | 1 | 525 | 1995 | 1 | 32 | 87 | 保障花冲村村民和脱贫户的饮水安全。 | 改善村民安全饮水问题。 | 水利局
74 | 2024-3007 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 花冲村 | 龙门镇花冲村港道整理维护 |  | 花冲村 | 2024.2.1 | 2024.5.31 | 花冲村 | 花冲村各组港道清理淤泥、泥沙、除草等，全长约15公里。 | 50 | 10 | 40 | 1 | 525 | 1995 | 1 | 32 | 87 | 保障村民生活生产。 | 保障村民生活生产。 | 水利局
75 | 2024-3011 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙门镇 | 李家村 | 龙门镇李家村村级道路附属水沟建设 | 新建 | 李家村 | 2024.3.1 | 2024.7.31 | 李家村 | 排形组至李家组全长5公里，全路段新建水沟，宽0.4米，深0.5米。 | 160 | 15 | 145 | 1 | 482 | 1885 | 1 | 26 | 48 | 改善村级道路安全情况，延长道路使用年限，方便百姓出行。 | 改善人居环境，提升村民幸福指数。 | 交通运输局
76 | 2024-3012 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 李家村 | 龙门镇李家村粮食生产监测点灌溉水渠建设 | 新建 | 李家村 | 2024.2.1 | 2024.3.30 | 李家村 | 李家村粮食生产监测点水渠全覆盖及修缮，新建220米，修缮950米。 | 21 | 5 | 16 | 1 | 56 | 160 | 1 | 26 | 48 | 改善粮食生产监测点水稻种植环境，降低种植成本，增加农户收入。 | 发展农业生产，增加收入。 | 水利局
77 | 2024-3013 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 龙门镇 | 李家村 | 龙门镇李家村竹木加工厂二期扩容建设项目 | 改建 | 李家村 | 2024.5.1 | 2024.9.1 | 李家村 | 李家村竹木加工厂扩容建设，新增加工设备3台，增加竹木成品晾晒场地500平，项目实施后可增加村周边就业人口20人，就业增收3万元，同步村集体经济增收10万元。 | 120 | 5 | 115 | 1 | 482 | 1885 | 1 | 35 | 110 | 提高村民经济收入，集体经济增收。 | 项目实施后，带动20人就业，年增收3万元，集体经济年增收10万元。 | 林业局
78 | 2024-3014 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙门镇 | 李家村 | 龙门镇李家村防火林道建设 | 新建 | 李家村 | 2024.04.01 | 2024.06.20 | 李家村 | 李家村李家组新建防火林道4000米。 | 30 | 5 | 25 | 1 | 482 | 1885 | 1 | 35 | 110 | 减少火灾损失，保护森林资源，提升森林防灭火能力。 | 改善李家村林业生产、生活交通需求，保护森林周边群众生命财产安全。 | 林业局
79 | 2024-3015 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 龙门镇 | 李家村 | 龙门镇李家村农产品加工基地建设 | 改建 | 李家村 | 2024.08.01 | 2024.09.30 | 李家村 | 株洲县康态种养殖专业合作社对李家村的农田发包统一种植辣椒、豆角等蔬菜300亩，统一管理、统一深加工，打造地方农产品品牌项目实施后，带动村民就业50人，通过就业增收3000-8000元，对脱贫户进行分红410元/户。 | 40 | 5 | 35 | 1 | 482 | 1885 | 1 | 35 | 110 | 提高村民经济收入，集体经济增收。 | 项目实施后，带动50人就业，年增收6000元，集体经济年增收3万元。 | 农业农村局
80 | 2024-4017 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淦田镇 | 毛坪村 | 淦田镇毛坪村水渠建设项目 | 新建 | 毛坪村 | 2024.8.20 | 2024.11.20 | 毛坪村 | 毛坪村新建水渠茶园组约200米、太桥组沙湖里约300米、龙形组约400米、中湾组约300米,张家1组龙家坝护堤硬化长约100米高3米宽1米，太桥组羊角坝护堤硬化长约40米高3米宽1米总计约1340米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 85 | 300 | 1 | 14 | 35 | 毛坪村新建水渠茶园组200米、太桥组沙湖里300米、龙形组400米、中湾组300米，灌溉水田110亩使85户村民的农作物增收。 | 该项目实施后惠及6组85户300人的水田灌溉以及粮食增收。 | 水利局
81 | 2024-4018 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 淦田镇 | 毛坪村 | 淦田镇毛坪村林道建设项目 | 新建 | 毛坪村 | 2024.4.10 | 2024.6.10 | 毛坪村 | 毛坪村新建林道白叶组(烂泥冲1000米、石财坡300米、沙排冲600米)、中湾组蔡屋台1000米、鹅井组石禾冲1000米、桂花组3000米、中心组烂泥冲1000米总计约7900米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 70 | 170 | 1 | 6 | 16 | 方便村民竹林的运输难题，提高村民的林业收入。 | 项目实施后解决白叶、中湾、鹅井、中心组的村民的林产品运输，使6户脱贫户16人的增收。 | 交通运输局
82 | 2024-4019 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 淦田镇 | 毛坪村 | 淦田镇毛坪村道路建设项目 | 改建 | 毛坪村 | 2024.5.8 | 2024..8.8 | 毛坪村 | 毛坪村道路路基拓宽，太桥组至中心组的村主干道长约5000米，宽1.5米。 | 58 | 58 | 0 | 1 | 140 | 500 | 1 | 9 | 21 | 解决6个组的村民出行安全问题，村民的产业输出。 | 项目实施后解决140户村民500人安全出行及方便运输竹木业，9户脱贫户21人的收入增收，每户增收800元。 | 交通运输局
83 | 2024-4020 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 淦田镇 | 毛坪村 | 淦田镇毛坪村黑山羊养殖建设项目 | 新建 | 毛坪村 | 2024.3.1 | 2024.5.1 | 毛坪村 | 项目计划总投资58万元，委托渌口区毛坪村集体经济合作社种养殖专业合作社在鹅井组和中湾组养殖黑山羊120头，建设内容包括种苗、产业路800米、水井1座，电线杆3根、栏棚两座以及精饲料1吨的设施。 | 58 | 58 | 0 | 1 | 224 | 1070 | 1 | 25 | 76 | 提高集体经济收入，促进当地经济发展。 | 项目实施产生效益后，带动劳动力就业20人，年增收入5000元。 | 畜牧水产中心
84 | 2024-4021 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淦田镇 | 南塘村 | 淦田镇南塘村水利建设项目 | 改建 | 南塘村 | 2024.09.20 | 2024.12.20 | 南塘村 | 南塘村水渠新建：增家组300米，乱冲组300米，钢铁组400米，新建组200米，白门组200米，高增组200米，水渠高30厘米，宽80厘米，6个组400余亩水田灌溉。南塘村马井组灌溉水坝年久失修，重建灌溉水坝长8米、宽20米、高1.5米，提高农产品收成，汛期防汛。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 217 | 710 | 1 | 18 | 47 | 南塘村灌溉水坝马井组与毛坪村四个组耕地面积广，集中农作物多样化，重建灌溉水坝，增加村民收入。新建水渠能解决南塘村农田400余亩水田灌溉问题。 | 南塘村灌溉水坝项目实施后耕地有效利用，10户26人脱贫户受益，预计每户每年人均增收800元/人。水渠新建能够帮助脱贫户粮食生产受益。 | 水利局
85 | 2024-4022 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植养殖加工服务 | 淦田镇 | 南塘村 | 淦田镇南塘村竹制品加工产业发展项目（二期） | 新建 | 南塘村 | 2024.4.1 | 2024.10.31 | 南塘村 | 项目总投资100万，委托株洲县湘竹源农业发展有限公司，在淦田镇南塘村桐子组加工竹制品项目（二期），计划投资40万。建设内容包括设备添置改建烤房（1间），竹器加工车床（1台），锯台（1台)，大型打磨机(1台)，人工费用等。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 421 | 1491 | 1 | 40 | 109 | 建成后预计年产值80万元，每年可为村集体增收20万元。 | 可为本村提供5人竹制品加工手艺人及20人劳动力的就业岗位，通过销售脱贫及监测户为5户脱贫户，1户监测户增加林业收入5000元每户。同时为本村销售原竹价值20万元。 | 林业局
86 | 2024-4023 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 淦田镇 | 南塘村 | 淦田镇南塘村林道建设项目 | 新建 | 南塘村 | 2024.4.10 | 2024.8.10 | 南塘村 | 南塘村新建林道5000米，其中老山组1500米，光辉组1000米，森林组1000米，瑶泉组1500米。 | 14 | 14 | 0 | 1 | 80 | 250 | 1 | 9 | 38 | 新建林道，解决林产品运输问题，提高收入。 | 项目实施后，可以解决800亩竹林的林产品运输问题，提高村民收入。 | 交通运输局
87 | 2024-4024 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淦田镇 | 南塘村 | 淦田镇南塘村水利建设项目 | 改建 | 南塘村 | 2024.7.10 | 2024.10.10 | 南塘村 | 南塘村太湾组鸭公坝至瑶泉组桥下河道清淤，全长1200米。建设内容泥沙清淤，河道整理，生态保护，河堤坍塌部分护坡。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 60 | 190 | 1 | 5 | 16 | 提高村容村貌，保障水流畅通，提高防洪抗灾能力，优化水质，提高水生物存量，保护生态环境。 | 项目实施后，增强泄洪能力，减少自然灾害，可提高生态用水质量。 | 水利局