2022年度芦淞区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）预算单位基本情况

本中心是由政府举办的、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益性正科级事业单位，具有独立的法人资格。内设机构包括：办公室、妇幼保健股、儿童保健股、信息股、计划生育股、医技股、健康教育股，共7个股室。本部门截止2022年末实有人数24人，其中在编在岗职工15人、退休职工9人。其中：主任1名，副主任1名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、

1.整体支出绩效目标

（1）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（2）完成对辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；完成本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（3）完成对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（4）完成计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（5）普及妇幼卫生科学知识，配合有关部门落实各项保健措施。

（6）完成开展孕期出生缺陷综合防控、婚前健康检查、优生优育检查等工作。

（7）完成全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。

2.部门专项资金绩效目标

（1）完成2022年妇幼民生工作各项任务。（2）完成2022年妇幼婚检项目工作任务。（3）完成托幼机构人员健康管理工作。(4）完成2022年免费农村适龄妇女“两癌”筛查项目工作任务。（5）完成2022年免费产前筛查项目工作任务。（6）完成2022年免费孕前优生检查项目工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2022年预算资金322.93万元

2.2022年度单位一般公共预算财政拨款收入278.96万元。

3.2022年度单位一般公共预算财政拨款支出278.96万元。

其中：项目支出59.22万元，基本支出219.74万元，其中：人员经费196.69万元，公用经费23.05万元。
（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出总计59.22万元，含：(1)免费婚前医学检查项目支出0.86万元；(2)托幼机构管理项目支出2.53万元。(3)物管伙食费专项17.59万元。（4）孕前优生项目支出5.23万元。（5）叶酸增补项目支出7.7万元。（6）妇幼监测项目支出19.71万元。（7）艾梅乙项目支出5.6万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

国有资本经营预算支出情况

    无。
社会保险基金预算支出情况

    无。
六、资金使用及绩效情况

(一）部门整体支出绩效情况

2022年，我们大力开展妇幼健康服务工作，为加快建设健康幸福新芦淞交出了好成绩。孕产妇死亡0例；5岁以下儿童死亡率为3.56‰；新生儿死亡率0.89‰；住院分娩率为100 %。 

1.总体目标完成情况。
（1）新冠肺炎疫情防控期间母婴安全有效保障。组建专家队伍，每季度督查辖区医疗机构和托幼机构疫情防控工作，有效确保了各项防控制度落实到位。开展辖区孕产妇和儿童健康状况排查，对来自中高风险地区的妊娠人群和高危孕产妇和儿童实施动态跟踪管理。有效保障了辖区孕产妇和儿童的生命安全。

（2）五项核心制度全面落实。做好孕产妇妊娠风险筛查与评估、高危专案管理、危急重症救治、死亡个案报告和约谈通报。有效降低了孕产妇和5岁以下儿童死亡率，确保了母婴安全。

（3）妇幼健康促进行动大力开展。开展形式多样的健康促进活动，大力推广线上孕妇学校，广泛宣传妇幼健康知识；组织开展了母乳喂养、预防地中海贫血等宣传活动。为牢筑“以健康为中心”的工作理念，有效提升全区妇女儿童健康水平打下了坚实的基础。

（4）“三项”民生实事高效实施。我们把三件民生实事作为全区妇幼健康服务工作的重中之重来抓，取得了显著效果。全区为3949名妇女进行了免费两癌筛查，完成了任务数的113.47%；为2100名孕妇进行了免费产前筛查，完成了任务数的100%；为2100名新生儿进行了先天性心脏病免费筛查，完成了任务数的100%；为400人进行了免费孕前优生健康检查，完成了任务数的100%。做到了全面完成各项任务。

（5）妇幼服务能力再次提升。一是注重培训，妇幼服务水平再提升，今年共组织开展区妇幼健康管理能力及技能培训7次，参训人次达462人，做到了培训内容和参训人员全覆盖。二是加强监管，采取定期督导和不定期抽查的方式对项目工作和机构工作进行全面检查。坚定杜绝违规违法行为。

2.产出指标完成情况
（1）数量指标。免费“两癌”筛查数：3949人；免费产前筛查数：2100人；免费孕前优生检查数：400对。

（2）质量指标。按省市区的考核细则完成相关任务。

（3）时效指标。项目均在2022年底前完成。

3.效益指标完成情况

（1）经济效益指标。早发现，早干预，早治疗；减少家庭负担；提倡优生优育，减少出生缺陷。

（2）社会效益指标。提高生活质量，促进家庭幸福；提高人口素质。

（3）可持续影响指标。提高妇幼健康服务发展和服务水平。

6.满意度指标完成情况

社会公众及服务对象满意度＞90%。
（二）专项资金支出绩效情况

1.免费孕前优生健康检查项目。我区采取由各街道摸排输送备孕人群，区妇幼进行健康检查的方式开展国家免费孕前优生健康检查项目。2022年，各街道输送情况良好，目前已完成400人，完成了全年任务数的100%，做好了出生缺陷预防的第一级。

2.免费婚前免费健康检查项目。 2022年，我区继续推进孕优-婚检一站式服务，婚检率为 93.38 %，达到省级妇幼卫生目标管理考核要求。

3.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。2022年年全区孕产期接受艾滋病、梅毒、乙肝检测率为100%，孕期、儿童做到规范用药，有效阻断了艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播。

4.增补叶酸预防神经管缺陷项目。今年共免费发放叶酸2526盒，叶酸服用率达100%，有效预防了缺陷儿的发生。

五、存在的问题及原因分析

（一）基层妇幼专干不专。部分单位专干不稳，经常变动，导致工作任务无法按时按标准完成，极其不利于妇幼健康服务工作在辖区全面稳步推广。

（二）财力紧张，项目经费拨付不及时。因区财政紧张，导致我区农村和城镇适龄妇女免费两癌检查、免费产前筛查、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播等项目资金拨付未及时。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益、加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。本单位无独立网站，绩效自评报告完成后将与2022年决算报表一起依法在芦淞区政府信息公开专栏中及时公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无。

—— 21 ——

