## Sheet1
炎陵县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章）炎陵县乡村振兴局 | [16 empty] | 时间：2023 年 12 月 23 日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型
[9 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金 | 其他资金
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 垄溪乡 | 南岸村 | 南岸村深垄组至龙溪村茶背雷家连村路段硬化 | 新建 | 组 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 深垄组至龙溪村茶背雷家连村路段硬化1.8公里 | 90 | 90 |  | 197 | 方便村民生产、生活。 | 方便村民生产、生活，带动全村经济发展。
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 十都镇 | 青石岗 | 粽叶容器育苗和人工造林 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 容器育苗6万株/年（2023-2026年），野生粽叶林改造100亩（2024年完成） | 80 | 20 | 60 | 1600 | 1、容器育苗6万株/年，种植作物成活率≥95% ，野生粽叶林改造100亩；2、受益脱贫（监测）人口4人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 带动本地农村劳动力60人就业 | 村集体产业
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 十都镇 | 青石岗 | 青石岗村旅游接待集散中心 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 1、游客周转集散中心大厅及办公场所建设；2、游客住宿房间30套；3、停车场 | 480 | 200 | 280 | 1300 | 1、游客周转集散中心大厅及办公场所建设，游客住宿房间30套，停车场一个；2、带动本地农村劳动力就业40人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、年接待游客住宿餐饮0.6万人次，营业收入126万元，周转集散游客5万人次，营业收入50万元；2、带动本地农村劳动力40人就业 | 村集体、村民、投资商合股企业
4 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 十都镇 | 青石岗 | 青石岗竹木工艺品加工厂 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 1、生产厂房建设10万元；2生产设备一套12万元。 | 22 | 15 | 7 | 915 | 1、生产厂房建设一个，生产设备一套；2、带动本地农村劳动力就业6人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、年产竹木工艺品3万建，产值60万元，年利润9万元；2、带动本地农村劳动力6人就业。 | 村集体产业
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 十都镇 | 青石岗 | 电商运营中心 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 1、场地建设4万元；2、直播间展示柜、直播设备2万元；3、电商运营培训2万元 | 8 | 5 | 3 | 1300 | 1、场地建设、直播间展示柜、直播设备、电商运营培训建设；2、带动本地年销售黄桃、奈李、竹笋等60万元；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 年销售黄桃、奈李、竹笋等农户产品60万元、为农家乐营销订房5000间，为村民提供营销培训3次。 | 村集体产业
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村通户路） | 十都镇 | 青石岗 | 障下组道硬化 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 道路硬化3.5米宽1.5公里长 | 60 | 56 | 4 | 230 | 1、脱贫村村内道路硬化里程1.5公里，项目（工程）验收合格率100%； 2、受益脱贫（监测）人口30人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、为障下组常驻居民122人的生活出行提供方便、安全保障；为障下组境内5000亩笋竹林61户业主的生产运输提供安全保障；2、带动本地农民灵活就业。
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村通户路） | 十都镇 | 青石岗 | 上村组道路硬化 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 道路硬化6米宽2.5公里长 | 166 | 160 | 6 | 210 | 1、脱贫村村内道路硬化里程2.5公里，项目（工程）验收合格率100%； 2、受益脱贫（监测）人口30人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、为上村、大坝组常驻居民132人的生活出行提供方便、安全保障；为境内4000亩笋竹林42户业主的生产运输提供安全保障；2、带动本地农民灵活就业。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村通户路） | 十都镇 | 青石岗 | 长坑子组道路硬化 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 道路硬化3.5米宽1公里长 | 40 | 37 | 3 | 106 | 1、脱贫村村内道路硬化里程1公里，项目（工程）验收合格率100%； 2、受益脱贫（监测）人口30人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、为长坑子组常驻居民的生活出行提供方便、安全保障；为境内1500亩笋竹林业主的生产运输提供安全保障；2、带动本地农民灵活就业。
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村通户路） | 十都镇 | 青石岗 | 糯田排组道路硬化 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 道路硬化3.5米宽1公里长 | 39 | 37 | 2 | 80 | 1、脱贫村村内道路硬化里程1公里，项目（工程）验收合格率100%； 2、受益脱贫（监测）人口30人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、为糯田排组常驻居民的生活出行提供方便、安全保障；为境内2000亩笋竹林业主的生产运输提供安全保障；2、带动本地农民灵活就业。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路 | 十都镇 | 青石岗 | 粽叶基地道路硬化 | 新建 | 青石岗村 | 2024.2 | 2024.12 | 青石岗村 | 道路硬化3.5米宽2公里长 | 76 | 74 | 2 | 1600 | 1、脱贫村村内道路硬化里程2公里，项目（工程）验收合格率100%； 2、受益脱贫（监测）人口30人；3、受益脱贫（监测）户满意度100%。 | 1、为种植基地和周边笋竹林节约劳动力成本提高经济效益；2、带动本地农民灵活就业。
11 | 产业发展项目 | 生产项目 | 农业服务 | 下村乡 | 大横溪村 | 榨油坊 | 新建 | 上湾组 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 400㎡ | 80 | 80 | 0 | 934 | 带动产业发展
12 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村公共服务 | 下村乡 | 大横溪村 | 文化广场 | 新建 | 上湾组 | 2024.2 | 2024.12 | 文体局 | 500㎡ | 80 | 80 | 0 | 934 | 丰富文化生化
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 下村乡 | 大横溪村 | 窄桥加宽 | 新建 | 上湾组 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 50㎡ | 50 | 50 | 0 | 9334 | 改善交通条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 十都镇 | 密花村 | 密花村旅游集散公路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 密花村旅游集散公路7.0公里，宽6米，新建部分路面、水沟，完善安防设施。 | 682 | 682 |  | 941 | 受益户288户941人，贫困户30户96人。
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 十都镇 | 神农谷村、青石岗村 | 十都镇南流至松木坪产业公路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 十都镇南流至松木坪产业公路9.946公里，宽6米，局部修复路面，新建安防设施、部分水沟。 | 209.6 | 209.6 |  | 2517 | 受益户754户2517人，贫困户101户383人。
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 中村瑶族乡 | 龙凤村 | 龙凤检查站至王兆组产业路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 龙凤检查站至王兆组产业路硬化3.5公里，厚0.2米，宽4.5米，新建安防设施。 | 225.5 | 225.5 |  | 681 | 受益户198户681人，贫困户76户257人。
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 沔渡镇 | 苍背村 | 沔渡镇苍背村罗坳产业园公路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 沔渡镇苍背村罗坳产业园公路路面硬化2.5公里，宽4.5米，厚0.2米，新建安防设施。 | 144 | 144 |  | 1435 | 受益户403户1435人，贫困户55户174人。
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 十都镇 | 晓东村、低垅村 | 十都至井冈山大垅旅游集散连接路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 十都至井冈山大垅旅游集散连接路（一期）3.53公里，路面加宽0.5米，局部修复路面，完善安防设施、部分水沟。 | 137.1 | 137.1 |  | 1328 | 受益户406户1328人，贫困户35户96人。
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 水口镇 | 下垅村 | 水口镇坝头至浆村产业路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 水口镇坝头至浆村产业路2公里，加宽1.5米并硬化，修复破损路面，新建安防设施。 | 58.4 | 58.4 |  | 610 | 受益户182户610人，贫困户28户83人。
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 垄溪乡 | 茶垄村 | 垄溪乡茶垄村旅游集散公路 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 垄溪乡茶垄村旅游集散公路2.605公里，加宽1.5米并硬化，完善安防设施。 | 77.4 | 77.4 |  | 986 | 受益户289户986人，贫困户45户166人。
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 沔渡镇 | 上老村 | 新建上老中桥 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 新建上老中桥全长81.72米，采用4孔20米预应力混凝土空心板，桥面宽7米。 | 120 | 120 |  | 1585 | 受益户445户1585人，贫困户62户226人。
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 沔渡镇 | 九都村 | 九都村长路组桥 拆除 | 新建 | 炎陵县交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 九都村长路组桥 拆除重建全长33.04米，宽5.5米 | 110 | 110 |  | 1435 | 受益户450户1435人，贫困户98户313人。
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 沔渡镇 | 大江村、九都村 | 大江至九都道硬化 | 新建 | 交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 大江至九都道硬化1公里，宽4.5米，厚0.2米，部分路基处理，新建安防设施。 | 75 | 75 |  | 2282 | 受益户664户2282人，脱贫户198户313人。
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 中村瑶族乡 | 中村村 | 中村村联西桥头至中村桥头 | 新建 | 交通运输局 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 中村村联西桥头至中村桥头1.4公里，宽4.5米，厚0.2米，30m路基建设；中村桥头至中村瑶族乡民族学校0.3公里.宽6.5米，厚0.2米总长1.7公里，新建安防设施。 | 145 | 145 |  | 26957 | 受益户9015户26957人，脱贫户860户2909人。
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 全县10个乡镇 | 90个行政村 | 森林防火隔离通道（含生物防火林带） | 新建 | 10乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 炎陵县 林业局 | 完成建设森林防火隔离通道100公里（含生物防火林带） | 500 | 500 |  | 40000 | 隔离火灾保护森林，提高森林火灾发生后的扑救效率和改善林农的生产条件和出行条件。
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县10个乡镇 | 15个行政村 | 森林防火消防池 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 炎陵县 林业局 | 森林防火消防池 | 150 | 150 |  | 9000 | 增加蓄水能力，增强森林抗旱能力和提升森林防火能力
27 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县10个乡镇 | 全县120个行政村 | 生态护林员配套资金 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 炎陵县 林业局 | 装备、保险、待遇 | 30 | 30 |  | 990 | 提升护林员的整体形象，加强护林员的安全保护，提升森林资源的监管和预防火灾的能力。
28 | 产业发展项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 青石冈国有林场 |  | 炎陵县青石冈国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 青石分场 | 2024.2 | 2024.12 | 青石冈国有林场 | 新建珍稀树种苗木培育标准大棚6048㎡。喷灌、机井、排水沟，作业道及相关配套设施建设；培育乡土珍稀树种苗木40万株。 | 110 | 100 | 10 | 125 | 新建珍稀树种苗木培育标准大棚6048㎡；培育特色种苗40万株，实现产值150万元。带动包括脱贫户（监测户）在内的45户农户长期就业. | 带动就业增收
29 | 产业发展项目 | 生产项目 | 金融保险配套项目 | 炎陵县 |  | 脱贫小额信贷贴息 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 对脱贫户和边缘易致贫户5万元以内脱贫小额信贷按基准利率贴息 | 180 | 180 |  | 3450 | 对960多户贫困户扶贫小额信贷进行贴息，增加贫困户收入。 | 对960多户贫困户扶贫小额信贷进行贴息，增加贫困户收入。
30 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 炎陵县 |  | 职业学历教育补助 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 对就读中、高职的脱贫户学生进行补助1050人次，每生每期补助1500元。 | 165 | 165 |  | 515 | 对515余名中、高职贫困户学生进行补助，提升贫困人口就业能力 | 对515余名中、高职贫困户学生进行补助，提升贫困人口就业能力
31 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 炎陵县 |  | 创业致富带头人培训 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 按省局计划，开展创业致富带头人培训80人 | 30 | 30 |  |  | 对80名创业致富带头人进行培训，带动贫困人口就业、创业，增加收入 | 对80名创业致富带头人进行培训，带动贫困人口就业、创业，增加收入
32 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 炎陵县 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果公益性岗位补助 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 对贫困监测对象根据实际需要开展公益性岗位补助，对易地扶贫搬迁集中安置点安排公益性岗位。 | 300 | 300 |  | 800 | 对贫困监测对象开展公益性岗位补助，增加贫困监测对象收入 | 对贫困监测对象开展公益性岗位补助，增加贫困监测对象收入
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 炎陵县 |  | 2024年厕所革命 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 厕所革命农户改厕600户，2600元/户；公厕建设10座，补助5万元/座。 | 206 | 206 |  | 6400 | 完成600户农户改厕，10座公厕建设，改善农村人居环境。 | 完成600户农户改厕，10座公厕建设，改善农村人居环境。
34 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 炎陵县 |  | 外出务工一次性交通补助 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 对2023年10月至2024年9月期间，连续外出务工3个月以上的脱贫人口（监测对象）进行一次性交通补助，补助标准：省外务工200元/人，县外省内100元/人。 | 80 | 80 |  | 4200 | 开展外出务工一次性交通补助，提升脱贫人口务工积极性，稳定就业人数，实现脱贫人口稳定增收。 | 开展外出务工一次性交通补助，提升脱贫人口务工积极性，稳定就业人数，实现脱贫人口稳定增收。
35 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 炎陵县 | 上馆村 | 上馆村省派工作队驻村帮扶项目 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 上馆村省派工作队驻村帮扶项目 | 100 | 100 |  | 1350 | 建设20个市级幸福屋场，改善人居环境同，提升乡村振兴建设。 | 建设20个市级幸福屋场，改善人居环境同，提升乡村振兴建设。
36 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 炎陵县 | 金紫峰村 | 金紫峰村省派工作队驻村帮扶项目 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 金紫峰村省派工作队驻村帮扶项目 | 100 | 100 |  | 500
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路 建设 | 炎陵县 | 8个行政村 | 2024年市派工作队驻村帮扶项目 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 中村村、神农谷村、苍背村、梨树洲村、红光村、黄沙垅村、水西村、酃峰村市帮扶项目 | 80 | 80 |  | 600
38 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 炎陵县 |  | 防返贫应急救助（帮扶） | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 按照市局要求开展防返贫应急救助（帮扶） | 55 | 55 |  | 600
39 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 炎陵县 |  | 2024年庭院经济建设 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 按照2024年庭院经济建设实施方案开展庭院经济建设 | 120 | 120 |  | 600 | 发展庭院经济，示范带动脱贫人口增收，巩固脱贫成果。 | 发展庭院经济，示范带动脱贫人口增收，巩固脱贫成果。
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水口镇 |  | 叶家祠红色文化园项目 | 新建 | 水口镇 | 2024.2 | 2024.12 | 文体局 | 叶家祠红色文化园项目 | 40 | 40 |  | 600 | 完善便民基础设施
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 策源乡 |  | 策源乡乡村道路建设 | 新建 | 策源乡 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 硬化宽4.5米 | 10 | 10 |  |  | 解决村民的出行和运输困难，改善村民安全出行。
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 中村瑶族乡 |  | 道任村黄桃产业园道路建设 | 新建 | 中村瑶族乡 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 村内黄桃产业园道路硬化 | 5 | 5 |  | 69 | 解决村民的出行和运输困难，改善村民安全出行。
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 霞阳镇 |  | 霞阳镇草坪村道路建设 | 新建 | 霞阳镇 | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 村内组道扩宽硬化 | 5 | 5 |  | 180 | 解决村民的出行和运输困难，改善村民安全出行。
44 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水口镇 | 木湾村 | 水口镇木湾村农田灌溉水利建设 | 新建 | 水口镇 | 2024.2 | 2024.12 | 水利局 | 在全村范围内，修整农田灌溉水渠 | 5 | 5 |  | 200 | 解决村民农田灌溉便利
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 全县10个乡镇 |  | 老区发展基础设施建设项目 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 民政局 | 老区基础设施完善 | 20 | 20 |  | 260 | 完善便民基础设施
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县10个乡镇 |  | 炎陵县小水源建设 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 水利局 | 全县10个乡镇小水源源头建设 | 300 | 300 |  | 10000 | 完善便民基础设施
47 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 全县10个乡镇 |  | 乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 全县10个乡镇 | 2024.2 | 2024.12 | 乡村振兴局 | 10个乡村振兴示范村基础设施建设 | 1000 | 1000 |  | 42000 | 受益户12000户42000人。
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 霞阳镇等5个乡镇 |  | 2023年农村公路生命安全防护工程 | 新建 |  | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 完成59条农村公路的生命安全防护工程，共65.791公里，受益人约10万。 | 572 | 572 |  | 26957 | 受益户9015户26957人，贫困户860户2909人。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 水口镇 |  | 水口中学桥拆除重建工程 | 拆除重建 |  | 2024.2 | 2024.12 | 交通运输局 | 改善通行条件，保障师生出行安全，受益人口2000人 | 710 | 710 |  | 1840 | 受益户368户1840人，贫困户32户，贫困人口160人。
50 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 |  | 全县 | 全县 | 特色农业基地建设 | 新建 | 全县 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 按照《炎陵县特色农业产业发展奖补方案》，重点支持中药材、茶叶、粽叶产业基地扩面、加工企业引进及市场主体培育，酃县白鹅保种。对开展规模种植的脱贫户、边缘户、农民专业合作社等农业经营主体进行奖补。 | 1000 | 1000 |  | 4010 | 开展特色农业基地建设，大力发展现代农业、精细农业，推进农产品精深加工，促进农村一二三产业融合发展；增强农产品抵抗市场风险能力，拓宽农民增收新路子，增加农民收入。
51 | 产业发展项目 | 特色农业发展 | “一县一特”优秀农产品牌项目 | 全县 | 全县 | “一县一特”优秀农产品品牌项目 | 新建 | 全县 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 炎陵黄桃产业升级与转型、炎陵黄桃品牌推介与宣传、黄桃绿色栽培技术的普及与推广、产业化、标准化管理。 | 100 | 100 |  | 1210 | 深入持续推进品牌强农行动，促进产业兴旺，提升以炎陵黄桃为主的农产品品牌的知名度、美誉度和市场竞争力，助推乡村振兴。
52 | 产业发展项目 | 配套设施项目 | 冷链设施 | 全县 | 全县 | 2023年农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 全县 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设，计划建设不少于10个。 | 500 | 500 |  | 500 | 实施农产品产地冷藏保鲜设施建设，对蔬菜、水果、食用菌等冷藏冷冻类农产品，食品冷链流通运输率逐步提高，流通损腐率逐步降低，流通环节损耗率有所下降，有效推进冷链物流信息化、标准化和集约化。
53 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 炎陵黄桃宣传 | 长沙、广州、上海、北京、重庆等 |  | 炎陵黄桃宣传专项 | 新建 | 全县 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 长沙、广州、上海、北京、重庆等地召开推介会，新闻发布会，央视广告宣传、抖音平台宣传 | 500 | 500 |  | 32000 | 炎陵黄桃品牌树立，产品畅销
54 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 金融配套服务 | 炎陵县 |  | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 新建 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 对新型农业经营主体贷款进行贴息 | 280 | 280 |  | 1800 | 对新型农业经营主体贷款进行贴息，促进产业发展
55 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 农业产业发展重点产业项目 | 炎陵县 |  | 农业产业发展重点产业项目 | 新建 | 新建 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 对农业生产经营主体发展产业进行奖补帮扶。 | 240 | 240 |  | 1300 | 对农业生产经营主体发展产业进行奖补帮扶，壮大农业特色产业。
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 全县 |  | 农村人居环境“五治理一革命”项目 | 新建 | 全县 | 2024.2 | 2024.12 | 农业农村局 | 1.垃圾治理部分800万元（其中：村级保洁等240万元，垃圾分类示范村建设48万元，垃圾清运240万元，再生资源回收站点34万元，乡镇垃圾处理168万元，集镇区六乱治理50万元，大院环境整治20万元）； | 500 | 500 |  | 130000 | 提升全县垃圾保洁、处理能力，有效改善人居环境面貌，解决旱厕臭、蚊蝇滋生状态，降低农村疾病发率，解决集镇、村部群众如厕困难，保障生猪等畜禽养殖安全。
57 | 乡村治理和精神文明建设 | 精神文明建设 | 农村文化项目 | 中村瑶族乡 | 中村村 | 瑶族民俗文化展示教育平台 | 新建 | 联湾组 | 2024.2 | 2024.12 |  | 新建中村瑶族乡瑶族民俗文化展示教育平台，设置瑶族文化宣传栏，将周边围墙改造为瑶族风貌、绘制墙绘，地面硬化1100平方米。 | 25 | 25 |  | 2436 | 保护传承瑶族民俗文化。 | 促进民族团结进步。
| 合计 | [11 empty] | 11273 | 10896 | 377 | 383989