附件1

茶陵县农业社会化服务工作专班

人员名单

- 组长：   洪晓文   经管站站长

- 副组长： 彭晓宁   农业农村局党委委员、总农艺师

- 陈  曦   供销合作社联合社副主任

- 谭洪会   农机事务中心主任

- 成员：  李  平   财政局干部

- 谭文术   农业农村局干部

- 付  斌   农机事务中心干部

- 刘艳妮   经管站干部

- 专班负责农业社会化服务工作实施方案的制定、服务主体遴选、日常监督检查、项目验收、绩效评估、专项资金监管等工作。

- 专班办公室设在经管站，办公室主任由刘艳妮同志兼任，具体负责专班日常工作。

附件2

茶陵县2024年农业社会化服务

项目验收方案

为切实抓好茶陵县2024年度农业生产社会化服务项目的实施，督促服务主体和服务对象严格履行合同约定，及时足额兑付补助资金，做到政策公开透明、操作流程规范、资金支付凭据真实可靠，确保补贴资金安全，特制订茶陵县农业生产社会化服务验收方案。

一、验收时间、内容

（一）时间：2024年3月至11月。

（二）内容：

对水稻集中育秧（早晚稻）、机插机抛、病虫害防控面积进行核实验收。

二、验收方式

实行乡镇（街道、办事处）验收核实和县级抽查的模式相结合，单一环节作业完成后，依据服务主体申请，由实施作业所在乡镇（街道、办事处）对服务作业量进行验收核实，填写《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》；各环节服务作业完成后，依据服务主体申请，由县农业社会化服务工作专班、实施作业所在乡镇（街道、办事处）、村相关人员进行抽查复核。验收方式采取现场查验、入户调查、查阅资料等方式进行。

三、验收标准

每个服务环节的具体验收标准如下：

乡镇验收比例100%，县级验收抽查每个服务主体的30%服务对象。

- 集中育机插（机抛）秧：使用大棚育秧，①查看服务合同。随机抽取30%的服务对象进行电话调查，折算吻合率；②看育插秧现场（清点秧盘或测量秧田面积），查看育秧现场水印照片（显示时间、地点）。③查看育秧对应的机插面积，以北斗平台检测仪数据为准。育秧秧田面积折算的大田面积与北斗平台检测仪数据对比，取数值小者。

服务主体上报的验收材料必须包括：《茶陵县农业生产社会化服务作业合同》、《茶陵县农业生产社会化服务作业单》、育秧现场水印照片、服务主体材料真实性承诺书。

- 机插机抛：①查看是否具有相应服务面积的机械设备；②查看服务合同面积，抽查30%的服务对象，采取电话和现场走访的方式进行核实。③查看北斗平台监测仪监测数据。④作业时的水印照片。

- 病虫害防控：①查看是否具有相应服务面积的大型施药器械；②根据病虫害防控承包服务合同面积，抽查30%的服务对象，采取电话和现场走访的方式进行验收。③查看作业机械监测仪监测数据。④作业时的水印照片。

服务主体上报的验收材料必须包括：《茶陵县农业生产社会化服务作业合同》、《茶陵县农业生产社会化服务作业单》、作业时的水印图片、服务主体材料真实性承诺书等。

四、验收程序

1、提出验收申请。每个服务环节作业全部完成后，服务主体需填写《茶陵县农业生产社会化服务作业单》，由操作机手、服务对象代表在服务作业单上签字确认，并经村委会盖章公示7天。若公示期收到异议，村委会组织调查核实后，服务主体重新填写“作业单”再进行公示。公示无异议后，服务主体向茶陵县农业社会化服务工作专班办公室提出验收申请。

2、乡镇（街道、办事处）验收核实。服务作业所在乡镇（街道、办事处）收到验收申请后5个工作日内，组织人员采取现场核实、入户调查、查阅资料等方式进行核实，经检查核实后，由乡镇（街道、办事处）填写《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》。

3、县级抽查审核。乡镇（街道、办事处）在每个服务环

节完成验收后，向县农业社会化服务工作专班办公室提交《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》。县农业社会化服务工作专班采取现场核实、入户调查、查阅资料等方式进行抽查核实。如果核查结果与服务主体提供的《茶陵县农业生产社会化服务作业单》结果不符，超过的服务面积不予认可；不足的服务面积按样本吻合率扣减作业面积；如果作业质量低于合格标准的，扣减对应面积30%的作业面积。对存在弄虚作假、质量不达标、农民投诉多的服务主体，3年内取消申请类似项目资格，验收通过后，由县农业生产社会化服务项目领导小组办公室在政府网站对验收结果进行公示。

4、完成资金拨付。按照服务合同实际作业量，补助标准，各服务环节实施完毕，并经审核验收后，对服务主体进行补助，资金拨付由县经管站向县财政局提出申请，县财政局按程序将项目资金拨付至县经管站，再由县经管站将补助资金拨付至服务主体。

附件3

茶陵县农业生产社会化服务项目申报表

申报日期：    年  月  日

| 服务主体名称 （盖章） |  |  | 法人姓名 |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机具原值 （万元） |  |  | 农机具数量（台） |  | 从业人数 |  |
| 服务主体地址 |  |  |  |  |  |  |
| 申报服务地点 | 申报作业量（亩） |  |  |  |  |  |
|  | 集中育机插（抛）秧（早稻） | 集中育机插（抛）秧（晚稻） | 机插机抛 |  | 病虫害防控 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 主要服务区域所在乡镇（街道、办事处）经管部门审查意见 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 主要服务区域所在乡镇（街道、办事处）人民政府推荐意见（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 县农业生产社会化服务项目领导小组办公室意见（盖章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表一式三份，县、乡镇（街道、办事处）、实施主体各一份。服务主体根据自身服务能力选择服务环节，填报作业量。

附件3-1

申报农业生产社会化服务项目需提供的材料

1.《茶陵县农业生产社会化服务项目服务主体申报表》（一式三份）

2.营业执照或其他法人资格证书（复印件）

3.近两年签订的农业生产社会化服务合同（复印件）

4.社会化服务主体现有的机械设备情况统计表，含农机具名称、型号、数量、作业能力等基本信息（需提供机械设备照片）

5.开展农业生产社会化服务的具体作业人员信息统计表，并提供相关培训证明

6.服务主体管理制度、2023年财务报表

7.服务主体法人无犯罪记录证明

8.服务主体无事故证明（应急局或农机事务中心出具）

9.其他材料（申报病虫害防控环节主体须提供统防统治服务主体标志使用授权书）

附件4

茶陵县农业生产社会化服务实施协议（样本）

甲方：               联系人及电话：

乙方：               联系人及电话：

根据湖南省农业农村厅、湖南省供销合作总社下发的《湖南省2024年农业社会化服务工作方案的通知》（湘农联〔2024〕7号）文件相关要求，甲方通过公开遴选，确定乙方为2024年茶陵县农业生产社会化服务项目实施主体，经协商，签订以下实施协议：

一、服务内容

1.作业服务内容：集中育秧（早晚稻）   亩；机插机抛   亩；病虫害防控   亩。

2.作业补助标准：按照服务内容，参照以下补助标准执行：集中育机插（机抛）秧（早晚稻）按10元/亩的标准给予资金补助；机插机抛按42元/亩的标准给予资金补助；病虫害防控（含药）按25元/亩的标准给予资金补助；病虫害防控（不含药）按9元/亩的标准给予资金补助。

3.结算流程及方式：

所有环节的服务作业全部结束后，服务主体向县农业社会化服务工作专班办公室提交经公示无异议的“茶陵县农业生产社会化服务作业单”、作业合同、作业档案，申请检查核实。检查核实后办理补助资金结算事宜。

4.服务期限：  年  月  至  年  月。如在约定时间内乙方无法提供作业，应提前   天通知甲方和服务对象。

二、服务质量要求

乙方应按照农业农村部门要求保证作业质量合格、作业面积准确。作业质量应当符合国家、省、市、县农业农村部门规定的标准要求。

三、双方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方在规定的时间和地点对服务对象开展作业服务。

2.甲方有权要求乙方投入服务的作业机械设备状态良好，驾驶操作人员具备相应的资格，并按照操作规程作业。若由于乙方自身原因导致人身损害或者其他损害的，其损害后果由乙方自行承担。

3.乙方提供的作业服务应当符合甲方的质量要求，质量不达标的，甲方有权要求乙方在规定的时间内重新作业，重新作业费用由乙方自行承担。

4.项目资金管理严格按规定执行。如有弄虚作假、挤占、挪用、截留项目资金情况，参照《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规对甲乙双方及其直接责任人员进行处罚，导致补助资金流失数额较大的，依法移送司法部门追究其刑事责任。

5.作业服务每阶段任务完成后，乙方有权要求甲方及时安排相关部门进行验收和核查。验收及核查合格后，乙方申请农业生产社会化服务补助资金，甲方应组织相关部门签字盖章，并办理补助资金兑付结算。

四、其它事项

1.本协议自签字之日起生效；

2.服务过程中产生的相关纠纷，由县政府指定相关部门处理；

3.其他未约定的事宜，由甲乙双方另行协商确定。

五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县农业生产社会化服务项目领导小组办公室备案一份，经双方签字（盖章）后生效。

甲方签字（盖章）：             乙方签字（盖章）：

法定代表人签字：             法定代表人签字（盖章）：

年   月   日                    年   月   日

附件5

茶陵县农业生产社会化服务作业合同（样本）

甲方（服务主体）：              住址：

法定代表人：                    联系电话：

乙方（服务对象）：              住址（住所地）：

法定代表人：                    联系电话：

为了引导农户广泛接受集中育秧（早晚稻）、机插机抛、病虫害防控等低成本、便利化、全方位社会化服务，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进全县农业生产社会化服务主体健康发展，进一步扩大服务范围，提升服务质量，完善服务市场，保障粮食生产安全，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就农业生产社会化作业服务事项，订立本合同：

一、服务内容

1.服务面积数量：（1）集中育秧（早晚稻）   亩；（2）机插机抛   亩；（3）病虫害防控   亩。

2.服务收费标准：

（1）集中育秧（早稻）原价   元/亩，优惠后价格   元/亩

集中育秧（晚稻）原价   元/亩，优惠后价格   元/亩

- 机插机抛原价   元/亩，优惠后价格   元/亩

- 病虫害防控（含药）原价   元/亩，优惠后价格   元/亩

- （4）病虫害防控（不含药）原价   元/亩，优惠后价格   元/亩

3.服务费用共计      元。

4.作业服务时间   年   月   日至   年   月   日。如在约定时间内甲方无法提供作业，应提前    天通知乙方。

二、服务质量要求

甲方应按照农业部门要求保证作业质量合格、作业面积准确。作业质量应当符合国家及市、县农业农村部门规定的标准要求。

三、质检验收

服务作业完成后，服务主体、服务对象与质检员检验确认服务数量和质量，填写《茶陵县农业生产社会化服务作业单》，村委会汇总核对公示。公示无异议，项目验收组以村为单位开展项目验收，填报《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》，加盖村委会公章，经乡镇（街道、办事处）审核后报县农业社会化服务工作专班办公室。

四、双方权利与义务

1.甲方按合同约定，及时为乙方提供相关服务，作业服务由乙方确定时间后提前5天通知甲方。

2.甲方应按照双方协商的服务质量标准提供服务，乙方有权监督甲方完成约定的服务数量和质量。

3.为保障甲方顺利开展服务，乙方应为甲方提供便利条件，并在每一项服务结束后，及时向甲方缴纳服务费用并在《农业生产社会化服务作业单》上签名认定。

五、违约责任

1.任何一方违约给对方造成的经济损失，由违约方全额赔偿；

2.因不可抗力造成本合同无法履行的，双方不承担违约责任。

六、其它事项

1.本合同自签字之日起生效；

2.服务过程中产生的相关纠纷，由当地乡镇（街道、办事处）或县农业社会化服务工作专班办公室负责调解处理。

以上合同条款，各方共同遵守，如有纠纷协商解决，协商不成可申请有关部门裁决。

七、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，县农业社会化服务工作专班办公室备案一份，经双方签字（盖章）后生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法人代表：                     法人代表：

联系电话：                     联系电话：

2024年   月   日

附件6

茶陵县农业生产社会化服务作业单

服务主体名称（盖章）：                         法人代表签字：                        联系方式：

| 序号 | 服务项目 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 操作机手 签字 | 服务对象 签字 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村委会盖章：                年   月   日

注：1.本表须由操作机手、服务对象代表双方签字，村委会盖章生效。

2.本表一式三份，一份由县农业社会化服务工作专班办公室存档备案，一份由作业方保存，一份用于村委会汇总公示。

附件6-1

茶陵县农业生产社会化服务作业农户统计表

服务主体：                法人代表：            联系电话：              服务地点：                  年    月    日

| 编号 | 农户姓名 | 电话 | 集中育秧（早晚稻） |  |  |  | 机插机抛 |  |  | 病虫害防控 |  |  | 合计费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 早稻/晚稻 | 服务作 业面积 | 收费 标准 | 收费 金额 | 服务作 业面积 | 收费 标准 | 收费 金额 | 服务作 业面积 | 收费 标准 | 收费 金额 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村委会盖章：                                                                                     单位：亩、元。

附件7

茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表（样表）

服务主体：                 法人代表             联系方式：                        年   月   日

| 序号 | 服务项目 | 服务地点 | 作业面积（亩） | 核实面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 补助资金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中育秧（早稻） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 集中育秧（晚稻） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机插机抛 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 病虫害防控 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

核查人员意见：               实施作业所在村委会意见（盖章）：         乡镇（街道、办事处）意见（盖章）：