醴陵市畜牧水产事务中心

关于印发《2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收方案》的通知

各镇（街）农业综合服务站、中心所属各股室、各项目实施主体：

为认真组织实施好2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目，推进我市肉牛肉羊产业高质量发展，现将《2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收方案》印发给你们。请对照方案要求，认真抓好落实。

醴陵市畜牧水产事务中心

2024年5月24日

2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目

验收方案

根据湖南省农业农村厅办公室关于印发《湖南省2023年肉牛肉羊增量提质行动项目实施方案》的通知(湘农办发〔2023〕77号)文件精神和《2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目实施方案》要求，为确保我市肉牛肉羊增量提质行动项目取得预期效果，结合实际，决定对肉牛肉羊增量提质行动项目建设完成情况进行验收，特制订方案如下：

一、组织领导

为保证项目验收工作的顺利实施，中心将成立由张卫根主任为组长的项目验收组（附件1），并邀请财政局一起联合对所有实施主体的建设情况进行验收工作。

二、验收标准

坚持实事求是、严谨科学的原则，严格执行“谁验收、谁负

责”，“谁签字，谁负责”制度，做到按程序操作，按标准核查验收。坚决杜绝虚报建设任务、提高投资额度、套取补助资金等违规行 为发生。重点是对各项目实施主体项目建设内容、投资额等内容进行核查验收。

三、验收程序及方法

首先，项目实施主体提出申请。项目实施主体的项目建设任务完成后，提交验收申请表（附件2）及项目实施的相关资料。

然后，项目验收组验收。项目验收组收到验收申请后，根据实施主体的建设内容，实地逐项核对并填写验收表（附件3）。

- （一）检查资料

- 根据实施方案， 一是查看项目建设资料：

- （1）养殖基础设施建设。新建（改、扩建）必须有建前、建中、建后的照片，照片必须有可以佐证的元素；

- （2）养殖基地建设手续办理。须办理：营业执照、设施农用地备案、环保备案、畜禽养殖代码等资料；

- （3）草畜产品加工设施设备建设。新购机械化设施设备：需有采购合同或网上购买截屏，并开具了税务发票；

- （4）人工饲草地建设。牧草种植须有：土地流转合同、草种购买证明、种草图片等相关佐证资料；

- （5）繁育引种。引进种畜须有：购买种畜的合同、检疫证明、付款凭证等佐证资料。

- 二是查看财务资料。看是否建立财务专账；财务处理是否符合专项要求。

（二）实地核查验收。一是现场核查验收项目建设内容，核实项目建设任务量。二是根据现场察看和实际情况评估核算各类项目建设的投资额。

四、工作要求

（一）资料收集整理。验收组联络员为吴蒋，负责资料整理分类，资料经初步审核后交由验收组统一调度进行进一步验收，验收合格后汇总项目验收资料。

（二）注重工作纪律。在验收过程中，要注意工作纪律，不得向验收单位“索拿卡要” 。

（三）搞好经验总结。一边验收一边进行调研，在验收过程中，要发现项目实施中存在的问题，并收集好，集中反馈，做好总结。

附件：1.2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收组名单；

2.2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收申请表；

3.2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收表。

附件1：

2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收组名单

为确保我市肉牛肉羊增量提质行动项目取得预期效果，经中心领导讨论，决定成立2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收组，验收组成员名单如下:

组    长：张卫根    市畜牧水产事务中心主任

副组长：何春泉    市畜牧水产事务中心副主任

成    员：吴    蒋    市畜牧水产事务中心畜牧股长

易志红    市畜牧水产事务中心财务股长

刘碧涛    市畜牧水产事务中心人事股长

瞿志明    市畜牧水产事务中心畜牧股工作人员

市财政局农财股工作人员

附件2：

2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收申请表

| 申请验收单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人姓名 （负责人） |  | 联系电话 |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 实施主体项目申报建设内容 |  |  |  |
| 实际建设内容 |  |  |  |
| 申请单位法人签字 | 签字： 申请单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件3：

2023年度醴陵市肉牛肉羊增量提质行动项目验收表

| 验收单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人姓名 （负责人） |  | 联系电话 |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 验收基本情况 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |  |  |