附件5

渌口区2023年政府专项债券项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  | 株洲市渌口区渌口镇东西片区市政排污管网建设项目 |  |  |  | 实施期限 |  |  | 2022.9-2024.8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 株洲渌湘城市排水有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 11000 | 9000 |  |  | 20 |  | 81.82% |  | 16.36 |
|  |  | 其中：债券资金 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 其他资金 |  |  | 2000 | 0 |  |  | / |  | / |  | / |
| 项目总体目标 | 将王家洲污水厂处理规模扩建至4万m 3/d（新增 处理规模为2万m 3/d）。新建主要构筑物包括粗格栅渠及提升泵站、细格栅渠及沉砂池、预处理池、生物池、深度处理池、接触消毒池、回用水池、贮泥池等。附属建筑物含变配电间及鼓风机房、机修间及在线监测房、污泥脱水及加药间、综合楼、门卫室等，项目总投资为 18503.65 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 项目指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 项目 决策 |  | 项目立项 | 项目储备 |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  | 充分 | 充分 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 规范 | 规范 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 合理 | 合理 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 明确 | 明确 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 |  | 科学 | 科学 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 项目 过程 |  | 资金管理 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 | 合规 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 还本付息 |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施 | 管理制度建设 |  | 健全 | 健全 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目质量控制 |  | 健全 | 健全 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 招标及政府采购管理 |  | 规范 | 规范 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资产管理 |  | 规范 | 规范 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 风险控制 | 信息公开 |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风控效果 |  | 明显 | 明显 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息公开 |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风险控制 |  | 完善 | 完善 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 产出 |  | 产出数量 | 实际完成率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出质量 | 质量达标率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出时效 | 完成及时性 |  | 及时 | 及时 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 产出成本 | 成本节约率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益 |  | 项目效益 | 实施效益 |  | 明显 | 明显 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  | 满意 | 满意 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  | 具备 | 具备 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.36 |  |  |  |

填报人：刘尚波   联系电话：18873346323    填报日期：2024.04.18   单位负责人签字：

2023年株洲市渌口区渌口镇东西片区市政排污管网建设项目绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目名称：株洲市渌口区渌口镇东西片区市政排污管网建设项目。

2、项目业主单位：株洲渌湘城市排水有限公司

类   型：有限责任公司

法定代表人：陈剑

3、项目实施单位：株洲市渌口区住房和城乡建设局

4、建设内容：

王家洲污水处理厂扩建工程：将王家洲污水处理厂处理规模扩建至4万吨/天（新增处理规模2万吨/天）。

东片区排污管网：新建污水管道7.49公里,排污管沟清淤及疏通2.14公里,黑臭水体整治1.23公里。

西片区排污管网：新建污水管道10.76公里,排污管沟清淤及疏通2.22公里,黑臭水体整治1.42公里。

5、项目总投资：18,503.65万元；

6、建设地点：本项目位于株洲市渌口镇东、西片区

7、建设期：建设期为24个月，即2022年9月至2024年8月。

- （二）资金与项目管理情况。

本项目投资的资金来源有二个渠道：株洲市渌口区渌口镇东西片区市政排污管网建设项目总投资18,503.65万元，其中，财政资金9,503.65万元，占比51.36%；拟申请发行政府专项债券资金9,000.00万元。株洲市渌口区渌口镇东西片区市政排污管网建设项目于2023年湖南省水务建设专项债券（一期）-2023年湖南省政府专项债券（五期），债券期限15年，2023年4月业主单位收到9,000.00万元专项债资金，资金到位率达100%。

该项目严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，按基本建设程序落实招投标、工程监理、竣工验收等相关规定的情况，不存在未按相关要求落实有关管理法规制度情况；按要求及时报告项目开工、投资完成、工程形象进度等建设进展；按监管人要求做到了“三到现场”等项目管理情况。

- （三）项目绩效目标完成程度。

项目于2022年9月启动，2024年8月底竣工，项目建设工期24个月，进度安排如下：

2022年9月前完成可研报告审批、设计等前期、准备阶段的工作；

2022年10月至2024年8月完成工程建设；

2024年8月底竣工验收。

- 二、绩效评价工作情况

- 本项目有充分的政策、法律依据，坚持严格的审查审批和报批程序，并经过严谨科学的可行性研究论证，立项合法，程序完备，建设规模、设计方案合理可行。

三、项目主要绩效及评价结论

(一)绩效评价工作

- 本项目建设内容符合专项债资金投向领域，债券存续期内项目预期运营收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

- (二)评价结论

本项目于2023年完成可行性研究报告批复，批文号为渌发改审[2023]34号，本项目子项目配套道路、雨污管网、供水管网、燃气管道等基础设施项目都在施工中，项目配套服务设施工程涉及到征地拆迁未完成导致项目进度较慢。该项目严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，按基本建设程序落实招投标、工程监理、竣工验收等相关规定的情况，不存在未按相关要求落实有关管理法规制度情况；按要求及时报告项目开工、投资完成、工程形象进度等建设进展；按监管人要求做到了“三到现场”等项目管理情况。经自评，项目基本按计划和融资平衡方案进行了实施。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）和《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔2020〕12号）、《湖南省财政厅关于开展2018-2020年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》等政策文件要求和省市专项债定期调度要求，本项目债务信息真实准确按期向相关部门进行了报送。

- （二）项目过程情况

按财政部有关专项债券发行规定，经湖南省人民政府同意，项目的债务信息在省财政厅和深圳证券交易所以及相关网站进行了公开。

经自评，本项目债务信息报送与公开情况符合相关管理规定。

- （三）项目产出情况

项目仍处于建设阶段，未开始项目运营。

- （四）项目效益情况

1、经济效益：项目完成后可实现债券发行平衡方案的预期专项收入，预期实现收益可覆盖项目成本。

2、环境效益：项目实施后可改善区域治安环境，提升了区域发展品味和城市人居环境，提升了周边地区的整体形象。

3、社会资本投入：项目实施后完成了成规模的土地整理和基础设施，推动了片区开发进程。

4、可持续影响：项目后续运行将持续改善区域居住、投资环境，对区域经济和社会发展持续起到促进作用。

5、满意度：采用问卷方式对项目周边民众满意度进行调查，群众满意度达到98%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目在落地建设过程中，可能会遇到当地施工队伍或非直接利益相关人以各种非正当理由设置障碍、恶意阻挠施工、刁难施工单位，意在谋取非正当或非法利益的情况；在项目正常运行期也可能会出现设备仪器被盗或被破坏的社会治安问题。该类问题将对项目建设的工期进度、工程质量、设备正常运行造成较大影响，带来极为不好的社会影响。如此情况发生，为防止事态恶化，将立即报告当地治安管理部门，依托治安管理部门的力量，为项目建设保驾护航。

本项目通过对以上几方面社会稳定风险内容的排查，对项目合法性、合理性及可行性的质疑及工程运行期环境影响都不会引发社会稳定风险；只有工程施工期环境影响及社会治安问题存在社会稳定风险的可能性，但都属于低风险，在采取相应措施后能够降低发生几率或消除风险，具有较高的可控性。

①工程建设风险：根据工程施工步骤分析，本项目施工期可能引发社会稳定风险的因素大部分集中在成井过程，即成井过程中对周边环境的影响引发的风险，主要体现在噪声影响、废气排放、泥浆排放、材料堆放、交通影响等对附近居民和单位生活生产的影响以及安全文明施工等几个方面。

应对措施：施工期内，须严格按照有关规定，采用低噪施工机具、合理安排施工场地、加强各个环节施工管理，必能将施工对周边环境的影响降到最低，将由此带来的社会稳定风险降到最低。

②项目收益与预期存在差异风险：项目主要收益来源于培训收入、宿舍收入和职业鉴定中心出租收入。相关收入受市场价格影响较大，若经济发展不及预期，将对项目后续收益产生影响，形成项目收益与预期存在差异的风险。

应对措施：谨慎评估好项目预期收益，做到合理预估项目收益，尽量减少与预期差异的可能。加强项目实现收入的过程管理，尽可能实现预期收益。在项目收益与预期存在差异，收入无法覆盖本息时提前做好预案，由财政安排好政府性基金收入、专项收入偿还，确保债券本息偿还不出现风险。

③项目完工风险：在建设施工过程产生的风险，可能会出现建设标准、建设内容、施工进度和工程质量不达标的问题，影响项目如期完工，带来成本超支问题。

应付措施：针对上述可能出现的问题，项目单位将在项目建设期，对项目全部建设资金使用情况适时进行审计；在项目建成后，对相关成本进行专项审计。当项目总投资超过概算时，由项目单位负责筹集落实资金缺口，确保项目资金的及时投入和工程的顺利完成。

- 六、有关建议

本项目的风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，主要风险因素集中在投资风险、工程风险、社会风险、外部协作条件风险等。这些风险的结果主要是导致项目的收益不及预期。在项目实施中，通过主动规避风险措施，降低风险，其中采用限额设计降低投资风险，采用“三控二管理”降低工程风险，采用项目指挥部调度会议降低社会风险，采用成立项目工作小组降低外部协作条件风险，但项目风险管理仍需进一步提升管理水平。

经自评，项目建立了债务风险动态监测机制，对识别到的风险建立了应对的防范措施，建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案，未发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）、因债务引起的重大群体性事件等情况，对上级反馈问题按时整改，债券信息按规定披露，项目风险可控。

- 七、其他需要说明的情况

无。