附件3

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2023年度）

| 项目支出名称 |  |  | 环境卫生、卫生防疫服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渌口区卫健局 |  | 实施单位 | 渌口区疾控中心 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.81 | 16.81 | 16.62 | 10 | 98.64% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 | 13.81 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按要求开展年度枯水期、丰水期农村饮用水卫生监测和第二、四季度农村千吨万人水厂饮用水卫生监测并进行监测数据网络上报；按要求开展全年各季度城区管网水水质卫生监测并进行监测数据网络上报和信息公开；按要求开展辖区托幼机构和学校饮用水水质卫生监测；按要求开展好年度食品微生物、污染物及有害因素监测并进行监测数据网络上报；按要求开展好食源性疾病监测并进行上报数据审核；开展好食品安全宣传周主题活动；做好青少年近视眼调查和学生常见病调查工作。 |  |  |  | 年度枯水期、丰水期农村饮用水卫生监测和第二、四季度农村千吨万人水厂饮用水卫生监测全年合计采取96份水样；各季度城区管网水水质卫生监测全年合计24份水样；开展了托幼机构和学校饮用水水质卫生监测、 食品微生物、污染物及有害因素监测、青少年近视眼调查和学生常见病调查工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 城乡饮用水监测水样数 | 216份 | 216份 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 食品安全监测病例 | 100例 | 100例 |  |  |  |
|  |  |  | 公共场所卫生监测采样数 | 367份 | 367份 |  |  |  |
|  |  |  | 职业危害因素监测 | 20家 | 20家 |  |  |  |
|  |  |  | 学生常见病调查 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  |  | 学生常见病宣传手册发放 | 3000份 | 3000份 |  |  |  |
|  |  |  | 青少年近视眼调查 | 1次 | 1次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 饮用水国家监测任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 公共场所用具检测合格率 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 尘肺患者随访调查 | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 及时实施 | 及时实施 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金保障 | 14万 | 13.81万 | 10 | 8 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 避免食品所致的传染性疾病发生，减少由此引起的经济负担。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 掌握我区食品水质安全状况；预防青少年用眼问题。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障居民安全用水、保障劳动者职业卫生健康、保障群众食品安全 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >85% | >85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填报人：杨玉       联系电话：27611157   填报日期：2024.4.8     单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

一、绩效自评工作开展情况

- 本自评报告主要以2023年1月1日至12月31日的工作资料，对食品安全监测、饮用水监测、职业卫生监测、学校卫生监测工作等工作内容开展自评。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。

- 截至评价日，我单位共收到环境卫生检测和卫生防疫服务经费专项资金14万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 2023年环境卫生检测和卫生防疫服务经费总收入14万元，总支出13.81万元，资金执行率98.64%。项目资金主要用于保障食品安全监测、饮用水监测、职业卫生监测、学校卫生监测工作的开展实施，以保障项目实施达到上级考核指标。

- 项目资金管理情况分析。

- 项目严格按照专项资金管理办法使用资金，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。

- 2023年度城乡生活饮用水卫生监测如期完成任务，共采取216份水样监测（包括平行样、复核样），其中城区管网水31份，农村饮用水107份，学校、托幼机构饮用水44份，水源水26份，疫情处置、委检等其他项目饮用水监测8份。国家监测项目监测任务完成率100%，同时按要求完成年度城乡饮用水监测网络上报和各季度城区管网水网络信息公开。其中，全年农村饮用水水样合格率为76.32%（80/96），较2022年基本持平。食品安全风险监测工作方面：全年辖区累计上报并审核食源性疾病监测病例数100例，其中区直医院累计上报44例，无病例零报医疗机构。累计处置疑似食源性疾病暴发事件14起，其中辖区内野生蘑菇暴发事件3起。全年无食源性疾病死亡，无重症。全年野生蘑菇中毒单病例事件4起。公共产所卫生监测工作：2023年监测工作全年抽检完成271家公共场所，样品367份，人工游泳池用水11份，公共场所用品、用具检测合格率均为100%，人工游泳池池水检测合格率为100%。对2家餐饮具消毒中心的消毒餐饮具进行卫生监测，共采集样品10件，样品合格率为100%。职业病卫生监测工作：本年度累计审核重点职业病职业健康档案2429条；累计审核疑似职业病病例信息1条；无职业病病例信息上报；累计审核农药中毒病例26例，其中生产性自用2例，生活性误服（用）3例，生活性自服的21例，死亡4人。完成对辖区内20名尘肺病患者的随访调查，其中存活（现患）病例数20例，死亡病例数1例，无失访病例，任务完成率100%，并已全部进行网络上报。累计开展工作场所职业病危害因素监测20家，并全部完成网络数据上报，任务完成率100%。完成13家放射诊疗机构的放射卫生基本情况调查、放射诊疗频度调查和个人剂量监测情况调查，任务完成率100%。学校卫生监测工作：完成了近三年湖南省各学校环境卫生设施新建改造情况调查表，对新扩建学校进行教学生活环境进行监测；开展并完成2023年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作；成功开展“科学食养，助力儿童健康成长”的宣传活动；印制并发放学生常见病与传染病防控知识手册3000份。

- 效益指标完成情况分析。

- 详见附表。

- 满意度指标完成情况分析。

- 详见附表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2023年环境卫生检测和卫生防疫服务项目实施未偏离绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。