部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                 （2023年度）

| 预算部门名称 |  | 株洲市渌口区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1551.66 |  | 5252.03 | 5253.87 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：5022.30 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：1397.77 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  |  | 项目支出：3856.10 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：229.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | (一）项目建设方面积极向上争取林业项目，引进项目资金2000万元，为林业持续发展提供资金支持。 （二）生态修复方面。维持森林蓄积量3%的年增长率。完成造林0.3万亩、油茶低产林改造1.2万亩、森林抚育1.2万亩，其中中央财政森林抚育项目2000亩、生态廊道建设770亩，组织全民义务植树70万株。 （三）生态保护方面。严控森林火灾发生率和森林病虫害发生率分别在0.9‰和4%以下，维持森林覆盖率和湿地保护率稳定，依法打击破坏森林资源和林地的涉林违法行为，对公益林和天然林实施最严格的保护。 （四）生态惠民方面。将30万亩国家公益林和10万亩县级公益林补贴资金，及时发放到户；继续将全区林木纳入森林保险，保障林农权益；整合生态公益林资金，聘请建档立卡脱贫户为护林员，实现人均增收6000元。 （五）林业产业发展方面。以林长制为抓手，大力发展油茶、竹木、林下经济、林业碳汇、花木苗木、生态旅游和森林康养等六大产业，助推乡村振兴。 |  |  |  |  |  | 1、向上争取项目资金近6000万元，其中茶油大县奖励资金1835.75万元，中央财政油茶营造林项目资金384万元，中央财政国土绿化试点示范项目3018.76万元，生态公益林补偿资金517.9万元，天然商品林补助资金30.4万元，生态廊道建设资金77万元，森林抚育资金60万元，为林业长远发展注入资金活力。 2、完成林地征占用手续报批34宗，审批征占用林地面积35.0195公顷，征缴植被恢复费285万元。 3、完成油茶人工造林0.6亩、油茶低产林改造1.8万亩、作坊升级改造8家、仓储中心建设1家、油茶林道建设22公里、油茶抚育16212亩。试点开展了房前屋后一亩茶行动，完成房前屋后油茶新造1000亩；创新开展了油茶林下种植工作，100亩油茶林下红松茸种植和1000亩油茶林下中药材种植已经完成选址和林地清理工作。 4、完成造林任务0.22万亩，其中生态廊道建设0.077万亩。完成森林质量提升1.0万亩、退化林修复0.6万亩、封山育林0.4万亩,组织开展义务植树活动，全区完成义务植树70万株。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 森林蓄积量 |  | ≧3% |  | 3.5% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 造林面积 |  | 0.3万亩 |  | 0.82万亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 油茶低产林改造 |  | 1.2万亩 |  | 1.8万亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 森林抚育 |  | 1.2万亩 |  | 1.62万亩 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全民义务植树 |  | 70万株 |  | 70万株 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量 指标 | 促进森林健康，提高森林质量 |  | ≧100% |  | ≧100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 指标 | 按期完成项目进度 |  | ≧100% |  | ≧100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本 指标 | 经费控制率 |  | ≧100% |  | =100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。 |  | 是否 |  | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进森林文化、森林旅游、森林疗养、防灾减灾，绿化美化环境，促进绿色发展，促进生态文明和精神文明建设。 |  | 是否 |  | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推进生态建设， 促进森林健康，保护国土生态安全，涵养水源，净化大气，防范水土流失，保护生态环境，促进绿色发展。 |  | 是否 |  | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 |  | 显著 |  | 显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（％） |  | ≥85% |  | ≥80% | 10 | 5 | 提高资金支付效率，提升群众满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填报人：丁慧 联系电话：18507337123 填报日期：2024年4月8日   单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评报告

- 预算单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能：

㈠ 根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全县林业工作的发展目标；宣传国家有关法律、法规、政策；监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。

㈡ 组织、指导植树造林，国土绿化和各类林业基地、工程项目建设；负责全县森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类区划界定、编制审查森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理。依法管理林地、林权、负责森林资源有偿使用和林地综合开发利用管理工作；负责调解处理山林权属纠纷。

㈢ 开展科技兴林，制定林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业科研、林业科技成果申报，负责林业科技培训、咨询和推广应用。

㈣ 对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企业、事业单位技术革新。

㈤ 负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金；协助有关部门制定林业经济发展调节政策。

㈥ 组织、指导以植物种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；抓好森林病虫害的测报和防治工作。

㈦ 组织、指导全县陆生野生动物、植物的保护；依法加强陆生野生动、植物流通管理和开发利用工作；清理整顿野生动、植物市场。

㈧ 指导区森林公安工作；组织协调、指导监督森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源各类案件。

㈨ 管理和领导直属单位；负责乡镇林业站的业务指导工作。

㈩ 完成区委区政府交办的其他工作。

2．机构情况：

株洲市渌口区林业局是株洲市渌口区人民政府主管林业工作的正科级行政事业单位，现有股室站6个，下设3个二级机构：凤凰山国有林场、军山国有林场、株洲县林业科学研究所。

3．人员情况：

区林业局2023年末人数72人，其中：全额财政拨款局本级行政人员11人，全额财政拨款非参公事业60人（林业局本级38人，军山国有林场10人、凤凰山国有林场12人），离休人员1人，差额拨款事业人员3人。2023年末遗补人员15人（含三个二级机构8人）。区林业局系统退休人员94人其中：林业局本级退休人员38人、林科所退休11人、凤凰山林场退休31人、军山林场退休14人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度株洲市渌口区林业局决算总收入52520381.54元、其中：一般公共财政拨款收入50223032.27元、预算外其他资金收入2297349.27元。

2023年度株洲市渌口区林业局决算总支出52538721.5元，2023年度总支出中基本支出13977707.35元，其中：人员经费支出11559653.93元、日常公用经费支出2418053.42元）、项目支出38561014.15元（其中：基本建设类项目支出5734075元）。

（二）项目支出情况

株洲市渌口区林业局2023年度部门决算项目支出总额3856.10万元（财政拨款项目支出3640.43万元）。

1、科学技术支出3030.13元，专项用于支付项目合同印花税。

2、节能环保支出1647963.8元，专项用于渌口区2021年南岭山地森林及生物多样性保护工程1247600元、中央天然商品林管护补助支出60300元、退耕还湿139000元、国有林保护191000元。

3、农林水支出27145280.45元。

（1）农业生产发展180000元，专项用于渌口区农林品牌建设支出180000元。

（2）森林资源培育2775753元，专项用于造林及森林抚育项目支出林木良种培育支出。

（3）森林生态效益补偿13351361.85元、专项用于渌口区中央和省级生态林补助支出及县级公益林补偿支出。

（4）产业化管理779070元，专项用于渌口区油茶小作坊升级改造及油茶低改。

（5）林业保险924925.69元，专项用于渌口区森林保险补助项目。

（6）其他林业和草原支出6875792.41元，专项用于渌口区2020年-2021年油茶大县奖励项目支出、林业行政执法经费项目支出等。

4、交通运输支出960000元。用于林道修建维修项目支出。

5、其他支出出2156697.6元。用于公益性岗位补贴（护林员工资）、渌口区森林防火物资设备等支出。

三、部门整体支出绩效情况

从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1、向上争取项目资金近6000万元，其中茶油大县奖励资金1835.75万元，中央财政油茶营造林项目资金384万元，中央财政国土绿化试点示范项目3018.76万元，生态公益林补偿资金517.9万元，天然商品林补助资金30.4万元，生态廊道建设资金77万元，森林抚育资金60万元，为林业长远发展注入资金活力。

2、严格执行林地审批制度，完成林地征占用手续报批34宗，审批征占用林地面积35.0195公顷，征缴植被恢复费285万元。

3、积极发展油茶产业，完成油茶人工造林0.6亩、油茶低产林改造1.8万亩、作坊升级改造8家、仓储中心建设1家、油茶林道建设22公里、油茶抚育16212亩。试点开展了房前屋后一亩茶行动，完成房前屋后油茶新造1000亩；创新开展了油茶林下种植工作，100亩油茶林下红松茸种植和1000亩油茶林下中药材种植已经完成选址和林地清理工作。

4.生态系统质量稳步提升，国土绿化行动有序开展。完成造林任务0.22万亩，其中生态廊道建设0.077万亩。完成森林质量提升1.0万亩、退化林修复0.6万亩、封山育林0.4万亩,组织开展义务植树活动，全区完成义务植树70万株。营造林资金投入2588.00万元，其中各级财政投入1070.00万元，社会资金投入1518.00万元。

5、区林长办通过省巡护系统进行对各镇护林员的监管，及时对护林员调控，确保巡护率达标，通过严格的调控，我区的巡护率从93%上升到98%，排全市第二。

四、存在的问题及原因分析

林业项目资金没有及时拨付到位，导致项目实施缓慢，信访、维稳面临压力，是绩效目标偏离的主要原因。

- 下一步改进措施

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的林业惠农补贴、林业发展专项经费、林业扶贫等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价自评指

标得分95分。

2.充分应用预算绩效评价结果，将其作为资金安排、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据；按要求公开绩效自评情况和整改情况，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

附件3

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2023年度）

| 项目支出名称 |  |  | 造林苗木 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区林业局 |  | 实施单位 | 区林业局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提供全区造林、森林提质、义务植树用苗 |  |  |  | 提供全区造林、森林提质、义务植树用苗 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 造林任务 | 0.3万亩 | 0.82万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 义务植树 | 70万株 | 70万株 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 造林成活率 | ≧85% | ≧90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成项目进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 提供全区造林用苗 | 25万株 | 10万株 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 植树造林推广，推动造林绿化热潮 | 是否 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范水土流失，保护生态环境，促进绿色发展。 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（％） | 100% | 80% | 10 | 8 | 进一步提高造林苗木供应率 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：丁慧 联系电话：18507337123 填报日期：2024年4月8日   单位负责人签字：

附件4

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据【渌财通2024】4号《关于做好2023年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》我单位组织相关部门及业务科室，对2023年度造林苗木项目资金预算执行情况、年度总体目标完成情况、未完成原因及改进措施等自评指标进行分析评价，得出综合结论，形成本报告。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 项目资金到位情况分析。2023年初预算安排我局造林苗木项目

- 资金35万元。

- 项目资金执行情况分析。支出造林苗木费用35万

- 元，执行率为100%。用于造林用苗及义务植树等相关支出。

- 项目资金管理情况分析。

所有项目资金均通过财政局国库集中支付，实行独立核算。资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 产出指标完成情况分析。完成全区造林任务0.82万亩、

- 义务植树70万株，促进森林健康，提高森林质量，按期完成项目进度，提高资金利用效率。

- 效益指标完成情况分析。保护森林资源，促进林业增效、

- 林农增收、社会经济发展。绿化美化环境，促进绿色发展，推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范水土流失，保护生态环境，促进绿色发展。保护森林资源，促进森林健康。

- 3.满意度指标完成情况分析。对全区免费提供造林苗木，大大提高了广大造林农户的积极性，增加全区绿化面积，提高林木蓄积量，具有改良土壤、固碳释氧、净化空气、降低噪音等效益，服务对象满意率80%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

由于预算安排造林苗木费用不足，导致造林苗木供应不足，服务对象满意率降低，每年全区造林用苗及义务植树用苗需支出90万左右，油茶造林用苗100万左右。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2.充分应用预算绩效评价结果，将其作为资金安排、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据；按要求公开绩效自评情况和整改情况，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

附件5

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                   （2023年度）

| 项目支出名称 |  |  | 县级公益林 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 区林业局 |  | 实施单位 | 区林业局 |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 145.76 | 145.76 | 145.76 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.76 | 145.76 | 145.76 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 管护县级生态公益林9.4万亩 |  |  |  | 管护县级生态公益林9.4万亩 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 管护任务 | 9.4万亩 | 9.4万亩 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 盗伐滥伐林木发生率 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 病虫害发生率 | ≤4‰ | ≤4‰ | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 防控森林火灾到位 | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 管护资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。 | 是否 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 绿化美化环境，促进绿色发展。 | 是否 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林调优，产业增效，城乡添绿。 | 是否 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林区（林场）职工和周边群众满意度（％） | 100% | 80% | 10 | 8 | 进一步提高周边群众满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填报人：丁慧 联系电话：18507337123 填报日期：2024年4月8日   单位负责人签字：

附件6

项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据【渌财通2024】4号《关于做好2023年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》我单位组织相关部门及业务科室，对2023年度造林苗木项目资金预算执行情况、年度总体目标完成情况、未完成原因及改进措施等自评指标进行分析评价，得出综合结论，形成本报告。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。2023年初预算安排我局县级公益林项

- 目资金145.76万元。

- 2、项目资金执行情况分析。发放县级公益林补贴资金145.76万

- 元，执行率为100%。

- 项目资金管理情况分析。所有项目资金均通过财政局国库

集中支付，实行独立核算。资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象，项目完成质量较高。

（二）绩效目标完成情况分析。

- 4、产出指标完成情况分析。完成管护县级生态公益林9.4

- 万亩、生态公益林内不发生盗伐滥伐林木、生态公益林内病虫害发生率≤4%、防控森林火灾≤0.9‰、管护资金利用率100%。

- 5、效益指标完成情况分析。

保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。绿化美化环境，促进绿色发展，推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范水土流失。森林调优，产业增效、城乡添绿、持续发挥森林资源生态作用。

- 满意度指标完成情况分析。林区（林场）职工和周边群众

满意度80％。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

建立合同考核机制，即年终对国有林场、村集体、护林员根据护林员与林业局签订的管护合同、林业局与各管护单位签订管护合同或协议、禁（限）伐协议、村委与林农签订管护协议进行考核，考核结果与生效效益补偿资金的发放直接持钩。通过建章立制，使生态公益林管理工作有法可依，有章可循，奖惩有据，确保公益林建设工作有序运转，进一步提高服务对象满意率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2.充分应用预算绩效评价结果，将其作为资金安排、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据；按要求公开绩效自评情况和整改情况，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。