附件3

2023年度炎陵县图书馆整体支出绩效

自评报告

单位名称（盖章）：

- 基本情况

- 部门（单位）基本情况

炎陵县图书馆属县财政全额拨款的事业单位，在预算级次上系隶属于炎陵县文化旅游广电体育局下的二级预算单位。单位事业编制为9人，在职人员为6人。

主要职能：负责图书馆项目的申报、建设与管理;负责收集、整理、保存文献信息(含图书、报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等);提供借阅证办理、文献信息查询、借阅等服务,提供阅览室、自习室等公共空间设施场地;开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，提供适合特殊人群的文献信息、无障碍设施设备和服务;开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等读书活动，推广全民阅读;开展公益性讲座、培训、展览等文化活动,开展送图书进乡村、进社区、进学校、进军营等流动服务;为全县图书馆分馆、服务点、农家书屋、学校图书室提供业务指导。

- 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标

1.保障图书馆、自助图书馆、分馆、服务点正常运行，做好日常免费开放工作；

2.开展2023年炎陵县全民阅读推广系列活动；

3.巩固完善图书馆总分馆服务体系建设；

4.完成炎陵县首个城市书房建设项目；

5.做好图书馆定期图书和报刊采购更新工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

县图书馆2023年基本支出年初预算一般公共预算财政拨款86.71万元，其中人员经费80.90万元，日常公用经费5.81万元。本年度实际决算基本支出为145.03万元，其中人员经费72.56万元，日常公用经 费72.47万元。“三公”经费0.5万元。

（二）项目支出情况

一是2023年度专项资金安排和使用管理情况：无，二是除专项资金以外的其他项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出10.00万元，用于图书馆总分馆体系建设（图书馆视听体验室建设及数字化设备购置）。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

图书馆认真履行部门职责，通过馆内、自助图书馆图书流通阅览、阅读推广活动等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府文化建设发展提供文化硬件实力。

（二）社会经济效益分析

1.图书馆2023年县开展阅读推广活动315场次，其中举办读者活动118场，讲座105场，展览43场，培训49场。新书入藏6829册，新增电子图书3万册，图书馆各场馆共接待读者23万人次，借阅图书26万册次。保障基本运行，方便人民群众。

2.总分馆建设：新建图书馆服务点6个（垄溪乡江下幸福屋场服务点、鹿原镇塘旺幸福屋场服务点、神农谷幸福屋场服务点、新时代文明实践服务点、密花村等你来酒店服务点、炎陵县拘留所服务点），新增阅读空间1个（炎陵县城市书房）。全年向分馆和服务点配送图书1.2万册、书架43个，业务辅导137次。

3.阅读推广活动：2023年，图书馆承办炎陵县“正月十五闹元宵”猜灯谜活动、2023年“书香炎陵”全民阅读活动启动仪式、新春典籍文化展、公共图书馆服务宣传推广专题展、第十八届“文津图书奖”图书展、第五届国家级非遗代表性传承人记录工作成果展、中华传统文化百部经典图书展、国家图书馆共享文献展等阅读活动，充分发挥图书馆阅读推广职能，不断丰富广大群众的精神文化生活。

4.新媒体服务：图书馆微信公众号、微信视频号、新浪微博客户端持续发力推动公共文化服务宣传，各新媒体服务端共发布306篇推文、44篇博文、视频10篇，阅读浏览量8.85万人次。另图书馆开展的阅读推广活动在湖南日报、株洲日报、红网等多家纸媒和网媒上报道23次。

（三）行政效能分析

免费开放阅读工作有条不紊的进行与开展。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

无