附件1

2023年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市芦淞区人民政府办公室（盖章）

年  月  日

2023年度株洲市芦淞区人民政府办公室整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1.协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

2.研究区人民政府各部门、镇、街道请示区人民政府的事项，并提出初步意见，报区人民政府领导同志审批。

3.负责区人民政府重要会议的组织和服务工作；协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施；起草区人民政府领导同志的重要报告和讲话。

4.根据区人民政府领导同志的指示或工作需要，协调区人民政府各单位（部门）之间的工作，对出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志决定。

5.负责对国务院、省人民政府、市人民政府、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区人民政府报告。

6.组织开展人大代表建议、政协委员提案（微建议）办理工作。

7.负责区人民政府的日常文书处理、机要、档案等工作。

8.负责向市人民政府和区人民政府领导同志报告重要信息和情况；协助处理区人民政府各部门、镇、各街道向区人民政府反映的重要问题；负责区人民政府值班和市长热线、区长热线的办理工作。

9.负责有关政务信息的收集和上传下达，收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导同志参阅的信息资料，为区人民政府领导同志决策提供服务。

10.负责管理全区政府信息公开工作。

11.负责统筹指导全区优化经济发展环境工作。

12.负责对全区经济建设、社会发展等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议，为区人民政府确定经济、社会发展战略提供建议和意见。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。

（1）将原区政府研究和金融工作办公室的政府研究等职责划入区政府办公室。

（2）将区政府办公室的民族事务和宗教事务管理职责划入区委统战部。

（3）将区政府办公室的应急管理职责划入区应急管理局。

（4）将区政府办公室的电子政务管理、大数据管理等职责划入区行政审批服务局。

（5）将区政府办公室的外事职责和港澳事务管理职责划入区委办公室。

（6）将区政府办公室的法制工作职责划入区司法局。

（二）机构情况

株洲市芦淞区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级。设下列内设机构：政府督查室，综合调研室，后勤服务室，区政府总值班室。

株洲市芦淞区经济研究中心为株洲市芦淞区政府直属正科级公益一类事业单位，未独立核算，在区政府办列支相关经费开支。

（三）人员情况

截止2023年12月底，株洲市芦淞区人民政府办公室行政编制19名，工勤编3名，周转编1人，区经济研究中心事业编制11名，共34人，年末实有在编在职人员32人（包含区经济研究中心11人）,退休14人,无固期人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.2023年预算资金617.73万元。

2.2023年度单位一般公共预算财政拨款收入742.38万元。

3.2023年度单位一般公共预算财政拨款支出742.38万元，其中：项目支出61.48万元，基本支出680.9万元，其中：人员经费578.13万元，公用经费102.77万元。

- 项目支出情况

- 2023年度项目支出合计61.48万元，其中：1.车辆经费项目支出5.00万元；2.保密专项1.83万元；3.挂职干部经费4.67万元；4.任职领导经费1.87万元；5.业务经费46.31万元；6.防疫项目1.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023年，区政府办公室紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障等职能，圆满完成了各项工作任务，以实干实绩助推高质量发展。

1.以文辅政精准精细。重点围绕区委、区政府工作安排，深入开展调查研究，全面完成各项文稿起草任务，共撰写领导讲话、工作情况汇报等各类综合材料160余篇120多万字，文稿质量得到了区政府领导的充分肯定。政务信息力争上游，严格按照省、市相关要求，将信息报送打造成展示芦淞特色发展经验的窗口，累计收集编发政务信息200余篇。其中，关于增强国家先进制造业产业集群全球竞争力的建议、构建“互联网+医疗”新模式等多篇文章被省政府、市政府研究室采用推介。

2.政务服务高质高效。高质量办文，精简文件成果进一步巩固，印发芦政发、芦政办发等普发性文件17个。高效率办会，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，全面推行套会、并会制度，减少陪会人员、压缩会议时间，以政府名义召开的全区性会议21次，区政府常务会议13次。高标准接待，完成了接待国、省、市政府领导莅商调研检查200余批（次），严谨细致参与通航博览会动态飞行表演、航空嘉年华、省服博会、白关丝瓜节等节会活动筹备工作。高水平督查，全年共开展各类专项督查、联合督查20余次，承办市政府月度交办113件次，承办批示件68件，下发交办函20余期，交办件数350件次，确保各项重点工作有力有序高效推进。

3.建议提案保质保量。今年共承办市人大建议18件，市政协提案12件，区人大建议101件，区政协提案64件，均按时间节点要求全部办结，其中市人大建议、市政协提案、区人大建议的见面率、满意率均达到100%，区政协提案的见面率为100%，满意率为98%。

4.应急值守尽职尽责。实行24小时专职人员在岗值班制度，尤其节假日、汛期等特殊时期，关键岗位保持在职在岗，确保了各类突发事件得到快速高效处置。建立“随时关注、及时转办、限时办结、快速答复”的群众留言和便民热线办理机制，共办理市长热线、市长信箱16867件，办结16753件，办结率99.3%，12345政务热线办理工作获评全市先进。

5.自身建设从严从紧。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实第一议题学习制度，开展集体学习12次，专题党课1次。落实“三会一课”、主题党日、民主生活会等制度，开展主题党日活动12次，民主生活会1次。严格落实领导干部“一岗双责”，认真做好巡查整改各项工作，组织支部党员观看警示教育片，及时发送节假日廉洁提醒，筑牢思想防线。坚持把纪律规矩挺在前面，重点围绕违规公款吃喝、违规配备办公用房、违规收受红包礼金等情况开展自查自纠，制定政府办党组全面从严治党工作计划及“两个责任清单”，副科级以上领导干部统一签订“领导干部遵守中央八项规定承诺书”。

（二）项目支出绩效情况

本部门2023年专项资金共6个，具体情况如下：

1.业务经费，预算支出26.5万元，年中执行调增19.81万元，实际支出46.31万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于支付办公用品、加班餐费、宣传资料印刷等费用，项目实施及绩效情况：基本顺利保障政务服务、建议提案办理、优化经济环境、督查工作、总值班室、市长热线、综合调研、后勤服务等各项工作的正常开展。

2.车辆经费，预算支出5万元，年中执行调减0万元，实际支出5万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于支付公车维修保养、通行费、油费及车辆保险等费用，项目实施及绩效情况：基本有效保障公务车辆的正常运行。

3.挂职领导经费，预算支出5万元，年中执行调减0.33万元，实际支出4.67万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于支付加班餐费及办公用品等费用，项目实施及绩效情况：基本顺利保障挂职干部正常开展挂职期间的各项工作。

4.任职领导周转房经费，预算支出2万元，年中执行调减0.13万元，实际支出1.87万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于支付保洁费、窗帘干洗费等，项目实施及绩效情况：基本顺利保障周转房设施设备正常使用。

5.保密专项，预算支出5万元，年中执行调减3.17万元，实际支出1.83万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于购买保密计算机及办公软件，项目实施及绩效情况：基本保障保密相关工作安全、有序开展。

6.防疫项目，预算支出0万元，年中执行调增1.8万元，实际支出1.8万元，结余结转0万元。该专项资金支出主要用于支付新冠疫情防控补贴，项目实施及绩效情况：顺利保障防疫补贴正常发放。

七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照资金使用办法的规定和规范的审批程序办理经费支付，确保了资金的使用效益。存在的主要问题是财政指标各相关业务股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

八、下一步改进措施

一是高度重视绩效管理工作。进一步提高对绩效评价工作的重要性的认识，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理。定期跟进资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效。定期对资金管理情况、专项工作进展情况进行跟踪检查。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将运用于来年预算的编制和预算绩效管理，以期提升资金管理的效益。本次自评将在芦淞区人民政府门户网上统一公示公开，接受社会监督。

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

附件2

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 |  | 32 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 5.58 |  | 7.00 |  | 5.00 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.91 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 4.91 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.67 |  | 2.00 |  |  |  |
| 项目支出： | 54.98 |  | 43.50 |  | 61.48 |  |
| 1、业务工作经费 | 50.07 |  | 38.5 |  | 56.48 |  |
| 2、运行维护经费 | 4.91 |  | 5 |  | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 56.69 |  | 87.51 |  | 102.77 |  |
| 其中：办公经费 | 4.10 |  | 3.00 |  | 11.89 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.33 |  | 1.00 |  | 2.40 |  |
| 会议费、培训费 | 1.67 |  | 3.00 |  | 2.04 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  | 49.31 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：戴舒慧 填报日期：           联系电话：28580663单位负责人签字：曾鹏

附件3

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 区级预算部门（单位）名称 |  |  | 株洲市芦淞区人民政府办公室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 617.73 | 743.91 | 742.38 | 10 | 99.79% | 10 |
|  | 按收入性质分：743.91 |  |  |  | 按支出性质分：743.91 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：743.91 |  |  |  | 其中：基本支出：680.9 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：63.01 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对区政府办重大决策、重要工作部署、重要文件贯彻执行情况、重要会议议定事项、区人民政府领导批办件和交办的事项以及上级机关和区委、区人大转来的批办件、督查件的落实情况进行督办；区长批示文件、来信的转办、催办工。公文收发、印章管理、机要保密、文书档案的管理和利用工作；上级和区本级文件的经办、归档和非隶属单位来文、来函、来信的筛选、经办和归档；区政府全会、政府常务会议、区长办公会议的会务工作，协调全区重要会议（活动）的会务工作。指挥、调度、处置在全区有较大影响的突发事件，及时、高效、准确、妥善的处置突发事件，确保突发事件信息无谎报、误报、漏报、瞒报等现象。做到与人大代表、政协委员见面率、办结率均为100%。 |  |  |  | 全面完成各项文稿起草任务，全年共撰写领导讲话、工作情况汇报等各类综合材料160余篇120多万字，累计收集编发政务信息200余篇，印发芦政发、芦政办发等普发性文件17个；高效率办会以政府名义召开的全区性会议21次，区政府常务会议13次；高标准接待，完成了接待国、省、市政府领导莅商调研检查200余批（次）；全年共开展各类专项督查、联合督查20余次，承办市政府月度交办113件次，承办批示件68件，下发交办函20余期，交办件数350件次；全年承办市人大建议18件，市政协提案12件，区人大建议101件，区政协提案64件，均按时间节点要求全部办结，其中市人大建议、市政协提案、区人大建议的见面率、满意率均达到100%，区政协提案的见面率为100%，满意率为98%。共办理市长热线、市长信箱16867件，办结16753件，办结率99.3%，12345政务热线办理工作获评全市先进。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 产出数量 | 与代表委员见面率 | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展工作 | 推动各项工作有序开展 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年按工作计划完成各项工作 | 99% | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 社会环境 | 提高政府公信力，密切党群干群关系 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 自然环境 | 绿色发展 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人民生活、社会发展 | 人民安居乐业，社会和谐发展 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 建议提案办结率 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本开支 | 743.91万元 | 742.38万元 | 20 | 19 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：戴舒慧 填报日期：         联系电话：28580663单位负责人签字：曾鹏