## Sheet1
渌口区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：（盖章） 时间： 年 月 日
序号 | 项目编号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任 单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 行业主管部门
|  | 项目 类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目 预算 总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 2025-0001 | 乡村建 设行动 | 农村基 础设施 | 其他 | 朱亭镇 | 福冲村 | 渌口区凤凰山国有林场2025年欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 渌口区凤凰山国有林场范围内 | 2025.1 | 2025.12 | 渌口区凤凰山 国有林场 | 新建生物防火林带4公里，建设宽度15米，栽植树种为木荷。 | 48 | 45 | 3 | 1 | 115 | 384 | 0 | 5 | 10 | 年度内 完成建设任务 | 增加周边 劳动力务 工收入 | 林业局
2 | 2025-0002 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区本级 |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 全区 | 2025.8 | 2026.3 | 农业农村局 | 支持家庭农场或合作社建设农产品产地冷藏保鲜设施 | 500 | 200 | 300 | 20 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 预计冷库面积增加5000立方 | 带动农户2000户，增加收入 | 农业农村局
3 | 2025-0003 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 区本级 |  | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 渌口区 | 2025.5 | 2025.12 | 农业农村局 | 2025年完成65家新型农业经营主体网上贷款贴息主体资格审查及申报资料审核并逐一对各银行的贷款及付息情况进行核实 | 200 | 200 | 0 | 65 | 65 | 150 | 0 | 0 | 20 | 更好地发挥财政资金引导和杠杆作用，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担 | 减轻65家新型农业经营主体、种养大户的融资负担，扩大了农业有效投资，新型农业经营主体带动周边农户发展产业。 | 农业农村局
4 | 2025-0004 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区本级 |  | 一次性交通补助 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 渌口区乡村振兴局 | 对脱贫人口（监测对象）外出务工劳动力发放一次性交通补助，标准为：跨省400元/人，省内市外200元/人，市内县外100元/人。 | 40 | 40 | 0 | 130 | 1500 | 2228 | 12 | 374 | 872 | 对跨区域转移就业的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，孤立脱贫群众外出务工，助推脱贫家庭增收。 | 预计补助对象1500户，资金通过一卡通系统发放，补贴到户 | 农业农村局
5 | 2025-0005 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 区本级 |  | 应急救助 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 健全防返贫监测与帮扶机制，强化防返贫监测帮扶与应急救助，做到早发现、早帮扶。 | 70 | 70 | 0 | 130 | 100 | 300 | 12 | 374 | 872 | 对突发严重困难家庭支出剧增，导致基本生活困难的户进行应急救助，及时帮扶。 | 预计补助对象100户，资金通过银行卡发放，救助到户 | 农业农村局
6 | 2025-0006 | 巩固三保障成果 | 教育补贴 | 职业教育补助 | 区本级 |  | 雨露计划 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 支持巩固拓展脱贫 攻坚成果，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家 庭）安排“雨露计划”职业学历教育补助 | 75 | 75 | 0 | 130 | 300 | 1000 | 12 | 35 | 35 | 向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家 庭）安排“雨露计划”补助，1500元/人/期。 | 鼓励脱贫家庭学生就读职业院校， | 农业农村局
7 | 2025-0007 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区本级 |  | 公益性岗位 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 解决弱半劳动力以及无法外出就业的劳动力就近就地就业，通过就业增收 | 660 | 660 | 0 | 130 | 500 | 700 | 12 | 84 | 84 | 安置就业困难的脱贫人口及监测对象，兜牢民生底线，实现就业增收 | 脱贫人口及监测对象家庭通过就近就业实现增收 | 农业农村局
8 | 2025-0008 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 区本级 |  | 株洲市渌口区“小额信贷贴息”补助项目 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 支持脱贫户监测户发展产业 | 50 | 50 | 0 | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 支持发展产业提供必要资金 | 支持脱贫户监测户发展产业，提高收入 | 农业农村局
9 | 2025-0009 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 区本级 |  | 致富带头人培训 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 对产业发展、乡村建设以及乡村治理三类型人才开展培训，带动脱贫（监测）劳动力发展生产致富增收 | 25 | 25 | 0 | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 加强乡村振兴人才队伍建设，通过专业的培训体系和课程设计,以创新思维和资源整合为培训方向，提升乡村振兴致富带头人管理能力、专业技术能力和综合素养。 | 培养一批创业能力强、带动有成效、能帮助脱贫户增收的乡村振兴致富带头人，不断提高培育工作的针对性、科学性、实效性，更好实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措 | 农业农村局
10 | 2025-0010 | 就业项目 | 务工补助 | 劳务补助 | 区本级 |  | 帮扶车间 | 新建 | 渌口区 | 2025.1 | 2025.12 | 区乡村振兴局 | 鼓励就业帮扶车间就近、就地吸纳脱贫劳动力就近就业 | 24 | 24 | 0 | 129 | 3309 | 8493 | 11 | 373 | 871 | 鼓励帮扶车间积极吸纳脱贫人口就业，吸纳就业人数较2021年有所增加 | 帮助脱贫人口监测对象就就近就地就业，增收 | 农业农村局
11 | 2025-0011 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 区本级 |  | 巩固拓展产业扶贫成果项目 | 新建 | 全区 | 2025.7 | 2026.7 | 农业农村局 | 支持1个农业企业，4个合作社发展产业，巩固拓展产业扶贫成果。 | 300 | 200 | 100 | 5 | 2500 | 5000 | 0 | 50 | 150 | 带动村集体经济发展，带动监测对象．周边农户发展产业 | 安置本村有劳动能力监测对象就业；对两有监测对象进行技术指导，保底回收产品． | 农业农村局
12 | 2025-0012 | 其他 | 其他 | 其他 | 区本级 |  | 2025年度省级美丽乡村（和美乡村）示范创建（农业局项目） | 新建、改扩建 | 全区 | 2025.4 | 2026.3 | 农业农村局 | 支持1个村发展产业，壮大村集体经济 | 115 | 100 | 15 | 1 | 500 | 2000 | 0 | 10 | 24 | 发展产业，壮大企业和农民合作社等新型经营主体，不断拓展农业新功能，增加农村集体经济收入，提高农民生活水平。 | 提升全村脱贫户的生活满意度，带动脱贫户发展产业 | 农业农村局