株洲市实施〈湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制

导则〉若干规定（征求意见稿）

为进一步规范我市政府性投资工程的招标投标行为，营造公平竞争、风清气正的公共资源交易环境，保护交易双方的合法权益，有效遏制领导干部违规插手干预招标投标活动，全力破解招标文件条款“量身定制”、专家评标滥用自由裁量权、围标串标及“提篮子”等问题乱象，根据《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导则》（湘发改法规规〔2024〕958号，以下简称“导则”）相关规定，经市人民政府同意，结合株洲市实际，特作出如下规定。

一、关于评标办法和评标基准价的选用与备案管理

1、适用于我市政府性投资工程施工招标的评标办法为《导则》中的经评审的最低投标价法、合理低价法、技术评分最低标价法、综合评估法1、综合评估法2共五种，各评标办法的适用范围具体详见本规定附件1《株洲市政府性投资工程评标办法适配表（施工）》。

2、根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）关于“对采用通用技术标准的政府投资工程，原则上实行最低价中标”之规定，我市采用常规通用技术标准的政府性投资工程的施工招标，不论项目类型和规模大小，原则上采用《导则》中的经评审的最低投标价法。采用其他评标法招标必须按下列规定进行备案审查。

3、招标人拟选用除经评审的最低投标价法外的其他评标办法的，应按照如下规定申报备案：

（1）选用合理低价法、技术评分最低标价法、基准价采用最低价报价模型的综合评估法1三者之一的，须经同级招标投标行业行政监督部门（含发改、住建、交通、水利、生态环境、农业农村等部门，下同）出具审核意见，再报同级人民政府并经公共资源交易工作的分管负责人审签备案后方可实施招标。

（2）选用综合评估法2、基准价采用“六随机、五区间”报价得分模型的综合评估法1二者之一的，市本级项目须经市招标投标行业行政监督部门出具审核意见报市人民政府并经市长签批同意后方可实施招标；县市区项目，须经同级人民政府常务会议审核同意并出具会议纪要，然后再经市招标投标行业行政监督部门出具审核意见，报市人民政府并经市长签批同意后方可实施招标。

4、采用常规通用技术标准的建设项目原则上实行施工总承包招标，根据项目实际情况确需采用设计施工总承包招标的，其审核备案流程同综合评估法2的备案流程，招标人可以将采用设计施工总承包建设组织实施方式与评标办法和评标基准价的选用事项合并申请备案。采用设计施工总承包招标的，应按照相关设计施工总承包预审管理和标后管理的工作要求实施设计施工总承包预审。

二、关于“六随机、五区间”报价得分模型下浮系数的取值

5、评标基准价采用“六随机五区间报价得分模型”的项目，报价评标基准价下浮系数，施工总承包类项目在12%～20%范围内浮动取值，设计施工总承包类在8%～16%范围内浮动取值，服务类项目在4%～12%范围内浮动取值。

三、关于综合评估法评审因素及权重的确定

6、采用综合评估法和技术评审最低价法评标的项目，其中技术、商务评分项和权重分配、加减分等，市政府将结合已有的改革成果对《导则》规定的可由招标人自主勾选的内容另行做出具体规定，招标人必须遵照执行，不得随意调整。招标人根据市政府的规定在电子招投标系统内勾选并经相关建设主管部门备案确认无误后方可发布招标。

四、 关于招标文件履约（诚信金）担保的规定

7、招标人应按照项目实际情况合理确定总工期和关键节点工期，并将关键节点工期纳入履约（诚信金）担保适用情形，实行建设施工全过程担保。

8、履约担保金额一般为中标价的10%，为防止恶意低价竞争，中标价与最高投标限价的降幅超过10%的，中标人须另按最高投标限价与中标价的差额扣除前述10%的履约担保金额后余额的50%向招标人提交诚信金加重担保【诚信金=［（最高投标限价-中标价）-中标价*10%］*50%】。履约担保及诚信金担保的使用有关规定具体详见本规定附件2。

9、履约（诚信金）担保的形式。

（1）履约担保采用银行保函的形式提交；诚信金担保可采用银行保函或现金的形式提交，具体由中标人自行选择。

（2）银行保函应是投标人注册所在地或招标项目所在地的银行出具的不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函，前述“所在地”范围为地级市。

（3）履约担保及诚信金的担保责任期至对应工程竣工（达到验收要求） 之日终止。

10、招标文件应设置最少7个工作日、最多14个工作日的提供履约担保和诚信金担保（保函）期限。中标人在收到中标通知书后（自收到公共资源交易平台自动推送的电子中标通知书之日起算，或第一中标人被依法取消中标资格后招标人发出的中标通知书送达之日起），超过期限未按规定提供履约担保和诚信金担保的，取消其中标资格，依照相关法律法规和株政办发〔2024〕2号文第五十九条规定进行处理处罚。

11、为防止中标人因保函、银行审批影响按期提交履约担保和诚信金，同时为防止出借资质投标，招标文件应要求投标人投标时应当提供由投标人注册地或招标项目所在地的银行（株洲市域内）出具的，若该投标人中标即为其出具履约保函的意向书（格式详见本规定附件3）。

五、投标须知关于失信惩戒的约定

12、在政府性投资建设项目招投标活动中和合同履约过程中有下列违法违规和严重违约行为的企业，投标人接受五年内不参与株洲市域范围内政府投资建设项目招投标的约定。涉嫌违法的移送司法机关依法惩处。

（1）出借资质投标、提供虚假资料骗取中标、围标串标的；

（2）通过行贿等手段谋取中标的；

（3）中标通知发出后中标人不按期提供履约保函、无不可抗力的正当理由放弃中标的；

（4）违法违规转包工程的、或采取弄虚作假等手段谋取违规签证变更增加投资的；

（5）恶意拖欠农民工工资并造成群体性阻工、堵门堵路、越级集访等严重扰乱秩序恶果的；

（6）勘察、设计、工程量清单编制等出现缺漏或差错，导致变更签证等增加投资超过投标总报价5%的，或不配合改进和消除缺漏和差错情节严重的；

（7）监理违规放松监管，对偷工减料等质量问题不责令返工改正造成不合格工程的；

（8）中标企业施工中违约被清退、或被清退而不按时退出，甚至聚众阻扰清退和项目后期施工的；

（9）招标代理等机构在编制的招标文件中出现违规限制潜在投标人参与竞争的条款、倾向性评审的条款或指定品牌等导致价格竞争形同虚设失去作用的；

（10）工程第三方服务机构利用委托权违规出具文件和签证帮助施工承包人非法牟利的。

六、关于招标文件专用合同条款的规定

13、招标人应当按照《株洲市政府性投资工程招投标操作办法》及其配套行政规范性文件的规定，在招标文件专用合同条款中明确以下关键性条款：不平衡报价的修正、履约（诚信金）担保、工程款的支付及监管、质量进度管理及违约责任、质量奖励、工程变更管理等，以确保项目顺利实施并达到预期目标。本规定附件2《专用合同条款有关合同要素的特别规定》中已明确的内容，必须列入招标文件专用合同条款。

七、本规定适用株洲市本级以及所属县市区的政府性投资工程建设项目。中央及省属驻株企业、市域外国有资金控股或占主导地位的驻株企业投资的工程建设项目可参照本规定执行。使用国际组织或外国政府贷款进行的招标活动，贷款方、资金提供方与中方达成的协议对招标另有规定的，从其规定。

八、《株洲市政府性投资工程招投标操作办法》（株政办发〔2024〕2号）有关规定与《导则》或本规定相冲突或不一致的，以《导则》及本规定为准。

九、本规定为我市实施《导则》的配套文件，自公布之成

日起施行，其他未尽内容按《导则》及其相关文件规定实施。

2025年 月  日

附件1：株洲市政府性投资工程评标办法适配表（施工）

附件2：专用合同条款有关合同要素的特别规定

附件3：《履约保函意向书》

附件1 ：

株洲市政府性投资工程评标办法适配表（施工）

| 行业 |  | 经评审的最低投标价法 | 合理低价法 | 技术评分 最低标价法 | 综合评估法1 | 综合评估法2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 能源工程（电力工程、输变电专业工程） | 1.火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的小型项目、新能源发电工程施工总承包项目，应当采用； 2.送电工程和变电工程110KV以下（含）的施工总承包项目、输变电专业工程施工项目，应当采用。 3.所有项目可以采用。 | / | / | 1.火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的中型项目，经申请备案可以采用； 2.送电工程和变电工程220kv（不含）以下的施工总承包项目、输变电专业工程施工项目，经申请备案可以采用。 | 1.火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大型、大型项目，经申请备案可以采用； 2.送电工程和变电工程220kv（含）以上的施工总承包项目、输变电专业工程施工项目，经申请备案可以采用。 注：火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大、大、中、小型项目划分依据为《工程设计资质标准》中国家现行能源工程设计规模。 |
|  | 矿山工程、冶金工程、石油化工工程 | 1.项目招标上限价1亿元（含）以下的施工总承包项目应当采用。 2.所有项目可以采用。 | / | / | 招标上限价高于1亿元、低于5亿元（不含）的施工总承包项目，经申请备案可以采用。 | 招标上限价5亿元以上（含）的施工总承包项目，经申请备案可以采用。 |
|  | 电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程及其他工程 | 1.项目招标上限价3000万元（含）以下专业工程施工项目应当采用。 2.所有项目可以采用。 | / | / | 招标上限价高于3000万元、低于1亿元（不含）的施工项目，经申请备案可以采用。 | 招标上限价1亿元以上（含）的专业工程施工项目，经申请备案可以采用。 |
| 交通 | 公路工程 | 1.招标上限价2000万元以下的通用施工项目应当采用； 2.所有项目可以采用。 | 招标上限价高于2000万元（含）的通用施工项目，经申请备案可以采用。 |  | / | 技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程施工，经申请备案可以采用。 |
| 交通 | 水运工程 | - 招标上限价2000万元以下的通用施工项目，应当采用； - 2.所有项目可以采用。 | 招标上限价高于2000万元（含）的通用施工项目经申请备案可以采用。 |  | / | 招标上限价高于30000万元（含）的航运枢纽（电站厂房、泄水闸、通航建筑物），招标上限价高于10000（含）万元的炸礁为主的航道整治工程（炸礁工程建筑安装工程费用不低于该招标工程费用的50%），招标上限价高于30000万元（含）的技术复杂、难度较大、风险较大的船闸工程（上下游通航水位差超过20米或2000吨级及以上的船闸工程），招标上限价高于30000万元（含）的技术复杂、难度较大、风险较大的港口码头工程（危化品码头、3000吨级及以上的码头），经申请备案可以采用。 |
|  | 养护工程 | 1.招标上限价2000万元以下的通用施工项目，应当采用； 2.所有项目可以采用。 | 招标上限价高于2000万元（含）的通用施工项目经申请备案可以采用。 |  | / | 技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程的大中修养护工程施工，经申请备案可以采用。 |
| 住建 | 建筑工程、市政公用工程总承包 | 所有项目可以采用。 | 招标上限价2000万元以下的施工总承包项目经申请备案可以采用。 | 招标上限价2000万元以下的施工总承包项目经申请备案可以采用。 | 招标上限价2000万元（含）以上、2亿元以下的施工总承包项目，经申请备案可以采用。 | 招标上限价2亿元（含）以上的施工总承包项目，经申请备案可以采用。 |
|  | 地基基础工程、钢结构工程等及其他工程专业承包 | 所有项目可以采用。 | 招标上限价800万元以下的施工专业承包项目经申请备案可以采用。 | 招标上限价800万元以下的施工专业承包项目经申请备案可以采用。 | 招标上限价800万元（含）以上、3000万元以下的施工专业承包项目，经申请备案可以采用。 | 招标上限价3000万元（含）以上的施工专业承包项目，经申请备案可以采用。 |
| 水利 |  | 1.项目招标上限价（单项合同估算价，下同）2000万元以下的（不含适用于综合评分法Ⅱ中1、2的情形）应当采用。 2.所有项目可以采用。 | / | / | 1.项目招标上限价2000万元（含）以上，5000万元以下的施工项目，经申请备案可以采用。 2.符合采用综合评估法II的工程项目经申请备案可以采用。 | 1.工程规模大型水利水电工程和建筑物级别超过3级水工建筑物，可以采用。 2.工程规模中型水利水电工程和建筑物级别3级以下水工建筑物，但下列工程规模超过以下范围：坝高70米以上、水电站总装机容量150MW以上、水工隧洞洞径大于8米（或断面积相等的其它型式）且长度大于1000米、堤防级别2级以上的施工项目，经申请备案可以采用。 3. 项目招标上限价5000万元（含）以上的施工项目，经申请备案可以采用。 |
| 生态环境 |  | - 招标上限价2000万元以下的通用施工项目应当采用； - 2.所有项目可以采用。 | / | / | 招标上限价高于2000万元（含）、低于5000万元的通用施工项目，经申请备案可以采用。 | 1.技术特别复杂、主体工程为特殊结构，需采用新工艺、新材料、新技术等有特殊要求的或招标上限价高于5000万元（含）施工项目，经申请备案可以采用。注：生态环境类技术复杂、特特殊结构、特殊要求指国家现行资质规定的大型项目（大中小型项目划分依据为《工程设计资质标准》中国家现行环境工程专项设计规模），通常为工业废水治理、污（废）水回用、工业窑炉烟气治理、其他工业废气治理、危险废物处理处置（其中医疗废物处置）、电磁污染防治、污染修复工程类项目，属于技术复杂、专业要求高，采用到新工艺、新材料、新技术可能性较大。 |
| 农田 |  | 1.项目招标上限价600万元以下的通用施工项目应当采用; 2.所有项目可以采用。 | 单个项目招标上限价高于600万元、低于5000万元的通用农田建设工程，经申请备案可以采用。 | / | 单个项目招标上限价高于600（含）万元、低于5000万元的通用农田建设工程，经申请备案可以采用。 | 整区域、整县推进、大规模集中连片、工程较复杂、技术难度较大、专业性较强、且单个项目招标上限价金额超过5000万元（含）以上的农田建设工程，经申请备案可以采用。 |

注：1.评标办法适配表中的“应当”表示严格、在正常情况下均应这样做；“可以”表示允许稍有选择、在条件许可时首先这样做。
2.评标办法适配原则应与本导则第十四条相关规定不相冲突、违背。

附件2 ：专用合同条款有关合同要素的特别规定

一、不平衡报价的修正

承包人在投标报价书中出现不平衡报价的，发包人应要求承包人修正并报发包人认可，承包人修正报价发包人审核不认可的，所有报价按承包人的投标总价与最高投标限价总价的降幅同比例修正清单报价，并以此作为其实际的合同结算价格。

二、履约（诚信金）担保

1、履约（诚信金）担保金额：履约担保金额为中标价的10%。中标价与最高投标限价的降幅超过10%的，承包人须另按最高投标限价与中标价的差额扣除前述10%的履约担保金额后余额的50%向招标人提交诚信金担保【诚信金=［（最高投标限价-中标价）-中标价%10%］*50%）】。

2、履约（诚信金）担保的形式。

（1）履约担保采用银行保函的形式提交，诚信金担保可采用银行保函或现金的形式提交，具体由承包人自行选择。

（2）银行保函应是承包人注册所在地或招标项目所在地的银行出具的不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函，前述“所在地”范围为地级市。

3、履约（诚信金）担保的提交截止时间：承包人在收到中标通知书后（自收到公共资源交易平台自动推送的电子中标通知书之日起算），应按招标文件投标须知中规定的时限向发包人提交履约担保和诚信金担保。承包人未按期提交履约担保和诚信金担保的，是承包人的违法行为，取消其中标资格，承包人无权要求退还投标担保，给发包人造成的损失，由承包人予以赔偿。承包人此后五年内不得参与株洲市域内政府性投资建设项目投标。

4、履约（诚信金）担保期限：自提交之日起至对应工程竣工（达到验收要求）之日终止。发包人将在本合同工程竣工验收合格后7个工作日内一次性退还或解除履约（诚信金）担保，在此期间，履约（诚信金）担保均不计息。若承包人未能切实全面履行投标承诺，承包人无权要求发包人退还履约（诚信金）担保。

- 工程款的支付及监管

1、预付款：预付款支付比例为合同金额的10%。发包人应及时按合同约定向承包人支付预付款，承包人应提供预付款保函，预付款在工程计量支付中分次按比例扣回。

2、进度款：发包人应按月或按合同约定的计量支付周期及时计量和支付工程进度款，每次按已完成合格工程的计量进度款比例的80%支付。

3、拖欠工程款：发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人根据所拖欠款项按照银行同期贷款市场报价利率（LPR）的1.2～1.8倍向承包人支付逾期支付违约金，其中：（1）逾期不超过60天的应按照LPR的1.2倍支付违约金；（2）逾期超过60天但不超过90天的应按照LPR的1.3倍支付违约金;（3）逾期超过90天但不超过180天的应按照LPR的1.5倍支付违约金；（4）逾期超过180天的应按照LPR的1.8倍支付违约金。当按前述标准计算的利率超过7%时，则按7%取定。

因发包人延期支付工程进度款超过3个月（总工期少于6个月的，超过一个付款周期）以上造成承包人无力继续施工的，承包人可向发包人提出停工报告。因此停工的，承包人不承担停工工期延误责任。

4、资金监管：承包人应承诺在工程完工前不得挪用发包人拨付的本项目资金用于非本项目相关支出，设置专门账户管理本项目资金，并接受发包人的监督，确保项目资金专款专用。

四、质量进度履约担保及违约责任

- 1、工程勘察设计（含工程量清单）等成果文件出现缺漏项或超出规范允许误差范围等差错，造成变更签证被动增加投资的，按增加投资比例双倍扣减相关服务单位的服务费；

2、承包人施工必须保证工程质量，出现质量问题由承包单位返工至合格为止，因此耽误的工期和造成的损失由承包人承担，实行质量和工期联保；

3、承包人应当自收到监理单位或发包人发出的开工令之日起15日内开工，非不可抗力原因不按时开工的，发包人有权单方面解除承包合同，承包人必（当因承包人原因延期超过30天以上的具体措施）须在收到合同解除通知书后10日内无条件退场，其全部履约担保和诚信金资金不予退还，造成的一切损失均由承包人承担；

4、承包人应按关键节点工期和总工期要求完成工程建设。承包人工期违约超过关键节点工期的按合同约定罚处工期违约金，其中超过关键节点工期10日内每延迟一天按履约担保和诚信金合计金额的0.5%计取；工期违约累计达10至20日的每延迟一天按履约担保和诚信金合计金额的1%计取；工期违约累计超过20日的每延迟一天按履约担保和诚信金合计金额的2%计取；工期违约累计超过30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，全部履约担保和诚信金不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程的工程量按合同约定的价格和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人对已完成工程的质量缺陷责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人；

5、承包人关键节点工期或总工期违约超期在20日以内的，发包人不在工程进度款中扣划违约金，也不动用履约保函和诚信金；工期违约超过20日的，发包人将根据合同约定动用履约保函和诚信金扣划承包人应付的违约金。承包人积极组织工程施工并按合同约定工期完成了全部工程并达到竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给承包人。

6、如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人有权根据工程合同约定从履约保函和诚信金中扣除承包人应付的违约金，若履约保函和诚信金金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。发包人根据本合同约定提取完履约（诚信金）担保后10日内，承包人应将履约（诚信金）担保的数额恢复到本合同约定的数额并向发包人提供履约（诚信金）担保已足额恢复的证据，否则，发包人有权单方面解除本合同。承包人必须在收到合同解除通知书后10天内无条件退场，由此造成的一切损失均由承包人承担。

7、履约（诚信金）保函到期后，项目未完工的，承包人应当在七个工作日内重新提交符合招标文件规定的履约（诚信金）保函，费用由工程延期责任方承担。承包人不及时提交或拒绝提交的，发包人有权在应付进度款中扣除相应履约（诚信金）担保金额，项目完工后，不计息返还。若因建设单位原因导致工期延误超过总工期，且建设单位应付工程款超过保函额度的，可以协商提前退回保函，由欠付工程款中与保函同等额度的资金为后期承包单位履约进行担保。

8、因不可抗力、征地拆迁、发包人变更签证等造成工期延误的，需进行工期延误签证，不计算在承包人延期内。发包人应及时签署工期延误签证，但不得以上述理由为承包人原因延误工期承担责任。因上述原因延误工期造成承包人停工待工、保函延期等损失的，发包人应给予合理补偿。承包人提前完工的，发、承包双方可在合同中约定相应奖励。

五、质量奖励

1、项目竣工验收并获得市级工程质量奖的，按结算金额的1%增加工程费，获得省级芙蓉奖、省优质工程奖的，按结算金额的1.5%增加工程费，获得国家级工程质量奖的，按结算金额的2%增加工程费。

2、施工单位在实施过程中提出优化设计建议和技术创新，且符合强制性规范要求的，经施工图审查单位同意后组织实施的，按经评审的对应部分节约投资的30%增加工程费。

六、工程变更管理的规定

1、清单工程数量变更超过2%的，在工程计量时经监理和发包人核定后一并计量支付，并追查原工程数量计算单位的责任。

2、清单工程数量计算误差小于2%的不予变更调整工程数量和价款。

3、清单外变更新增工程按照清单投标单价、类似工程投标单价、定额标准和计价规则编制单价并按投标总价降幅比例下浮定价的顺序作为结算单价。因清单工程数量错误导致实际施工工程量增加的，承包人不得拒绝施工。按清单投标单价作为工程签证计价的，增加的工程数量超过招标清单工程量5%以上，且投标降价幅度超过20%以上承包人提出合理调价请求的，发包人根据实际市场价对工程量超过清单工程量的价格进行适当调整，但工程量超过部分的结算价格不得超过合同修正清单价格的 5% ×[1＋（中标总价相对于最高投标限价的实际降幅－20%）÷20%]。    4、合同因项目内容变更超过建安投资30%以上的，因不可抗力和政策原因停工超过1年以上的，发包人可以单方面解除合同，对承包人造成损失的依法依规给予补偿。

附件3

履约保函意向书

（招标人名称）：

我行在此声明：

鉴于              （投标人名称）于     年    月   日参加你方作为招标人组织的           （招标项目及标段）施工招标投标，若         （投标人名称）中标，依我行规定审批后，我行愿意为       （投标人名称）出具“招标文件-招标公告第  条”约定的不可撤销、不可转让、见索即付的履约保函。

银行单位：（盖单位章）                  联系电话：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

查询联系人、联系方式及银行联系地址：

年   月  日

说明：1、保函出具人可以根据具体情况增加相关条款，增加的相关条款不得违背招标文件的实质性内容以及相关法律法规规定。

2、增加的相关条款未违背招标文件的实质性内容以及相关法律法规规定的，不得否决其投标。