附件1

茶陵县2025年农业社会化服务

项目验收方案

为切实抓好茶陵县2025年度农业生产社会化服务项目的实施，督促服务主体和服务对象严格履行合同约定，及时足额兑付补助资金，做到政策公开透明、操作流程规范、资金支付凭据真实可靠，确保补贴资金安全，特制订茶陵县农业生产社会化服务验收方案。

一、验收时间、内容

（一）时间：2025年3月至9月。

（二）内容：

对集中育机插（机抛）秧（中、晚稻）、机插机抛、病虫害防控完成情况进行核实验收。

二、验收方式

实行乡镇（街道、办事处）验收核实和县级抽查的模式相结合，单一环节作业开始时，依据服务主体申请，由实施作业所在乡镇（街道、办事处）对服务作业量进行验收核实，填写《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》；各环节服务作业完成后，依据服务主体申请，由县农业社会化服务工作专班、实施作业所在乡镇（街道、办事处）、村相关人员进行抽查复核。验收方式采取现场查验、入户调查、查阅资料等方式进行。

三、验收标准

每个服务环节的具体验收标准如下：

乡镇验收比例100%，县级对每个服务主体的20%服务面积抽查验收。

1、集中育机插（机抛）秧（中、晚稻）：①查看服务合同。随机抽取服务对象进行电话调查；②看育插秧现场（清点秧盘或测量秧田面积），查看育秧现场水印照片（显示时间、地点）。

服务主体上报的验收材料必须包括：《茶陵县农业生产社会化服务作业合同》、《茶陵县农业生产社会化服务作业单》、育秧现场水印照片、服务主体材料真实性承诺书。

- 机插机抛：①查看是否具有相应服务面积的机械设备；②查看服务合同面积，抽查20%的服务面积，采取电话和现场走访服务对象的方式进行核实。③查看北斗平台监测仪监测数据。④作业时的部分水印照片。

- 服务主体上报的验收材料必须包括：《茶陵县农业生产社会化服务作业合同》、《茶陵县农业生产社会化服务作业单》、作业时的部分水印图片、服务主体材料真实性承诺书等。

3、病虫害防控：①查看是否具有相应服务面积的大型施药器械；②根据病虫害防控承包服务合同面积，抽查20%的服务面积，采取电话和现场走访的方式进行验收。③查看作业机械监测仪监测数据。④作业时的水印照片。

服务主体上报的验收材料必须包括：《茶陵县农业生产社会化服务作业合同》、《茶陵县农业生产社会化服务作业单》、作业时的部分水印图片、服务主体材料真实性承诺书等。

四、验收程序

1、提出验收申请。每个服务环节作业全部完成后，服务主体需填写《茶陵县农业生产社会化服务作业单》，由操作机手、服务对象代表在服务作业单上签字确认，并经村委会盖章公示7天。若公示期收到异议，村委会组织调查核实后，服务主体重新填写“作业单”再进行公示。公示无异议后，服务主体向茶陵县农业社会化服务工作专班办公室提出验收申请。

2、乡镇（街道、办事处）验收核实。服务作业所在乡镇（街道、办事处）收到验收申请后5个工作日内，组织人员采取现场核实、入户调查、查阅资料等方式进行核实，经检查核实后，由乡镇（街道、办事处）填写《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》。

3、县级抽查审核。乡镇（街道、办事处）在每个服务环节完成验收后，向县农业社会化服务工作专班办公室提交《茶陵县农业生产社会化服务作业工作量验收表》。县农业社会化服务工作专班采取现场核实、入户调查、查阅资料等方式进行抽查核实。如果核查结果与服务主体提供的《茶陵县农业生产社会化服务作业单》结果不符，超过的服务面积不予认可；如果作业质量低于合格标准的，扣减对应面积30%的作业面积。验收通过后，在政府网站对验收结果进行公示。

4、完成资金拨付。按照服务合同实际作业量，补助标准，各服务环节实施完毕，并经审核验收后，对服务实施主体进行补助，资金拨付由县农业农村局（县经管站）向县财政局提出申请，县财政局将资金拨付至县经管站，县经管站将补助资金拨付到茶陵县金穗供销惠农服务有限公司（服务申报主体），茶陵县金穗供销惠农服务有限公司（服务申报主体）收到奖补资金后，按程序、按要求拨付到服务实施主体。