## 年度项目计划
附件2 渌口区2024年度（第五批）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目情况明细表
序号 | 项目编号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目 名称 | 建设性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 行业主管部门 | 备注
|  | 项目 类型 | 二级项目 类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目 预算 总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 2024-0003 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 区本级 |  | 应急救助（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 健全防返贫监测与帮扶机制，强化防返贫监测帮扶与应急救助，做到早发现、早帮扶。 | 60 | 28.4 |  | 130 | 100 | 300 | 12 | 374 | 872 | 对突发严重困难家庭支出剧增，导致基本生活困难的户进行应急救助，及时帮扶。 | 预计补助对象100户，资金通过银行卡发放，救助到户。 | 农业农村局 | 市级资金
2 | 2024-5011 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 南岸村 | 防汛抗旱水利机台建设 | 扩建 | 南岸村 | 2024.3 | 2024.12 | 南岸村 | 新建机台及更换抽水设备，修缮灌溉水渠，服务农业生产，解决内涝干旱。 | 15 | 9.376 |  | 1 | 100 | 500 | 0 | 5 | 20 | 服务农业生产，解决7个村民小组内涝干旱。 | 项目建设后受益脱贫户5户20人受益，一般农户100户受益。 | 南洲镇 | 中央资金
3 | 2024-8095 | 产业发展 | 配套设施项目 | 配套设施项目 | 龙船镇 | 湖塘村 | 龙船镇湖塘村鸭公组口塘修缮 | 修缮 | 龙船镇湖塘村 | 2024.08 | 2024.12 | 湖塘村 | 湖塘村鸭公组口塘修缮 | 7.18 | 5.18 |  | 1 | 50 | 240 | 0 | 1 | 1 | 鸭公组口塘修缮一座，受益农田灌溉50亩 | 项目实施后，可带动周边5户农户就业，人均增收0.2万元。 | 水利局 | 中央资金
4 | 2024-8050 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 龙船镇 | 河包村 | 河包村黄辣椒产业路拓宽提质改造 | 新建 | 龙船镇河包村 | 2024.5 | 2024.12 | 河包村 | 河包村黄辣椒产业路拓宽白改黑提质改造长度2公里，拓宽2米。 | 80 | 10 |  | 1 | 662 | 2298 | 0 | 20 | 50 | 黄辣椒产业路拓宽提质改造白改黑长度2公里，拓宽2米。 | 改善交通条件，促进黄辣椒产业发展，带动10户农户就业，人均增收0.5万元。 | 交通运输局 | 中央资金
5 | 2024-8090 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙船镇 | 板塘村 | 龙船镇板塘村桂花组村道塌方处治 | 新建 | 龙船镇板塘村 | 2024.08 | 2024.12 | 板塘村 | 龙船镇板塘村桂花组村道塌方处治，道路内移，清除塌方，填方砌护坡，开挖边坡， | 25 | 10 |  | 1 | 18 | 60 |  |  |  | 板塘村桂花组村道塌方处治1处 | 项目实施后，带动就业5户，人均增收0.2万元。 | 交通运输局 | 中央资金
6 | 2024-4013 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淦田镇 | 宏图村 | 淦田镇宏图村水利建设项目 | 改建 | 宏图村 | 2024.10.1 | 2024.12.8 | 宏图村 | 宏图村岐西组一条农田灌溉的水圳年久失修。项目按先淤泥清理，后维修加固。建设长约500米、宽45cm,高60cm标准水渠，以达到农田灌溉要求。 | 10 | 7.56 |  | 1 | 26 | 124 | 0 | 2 | 7 | 水渠建设标准为长500米，宽40cm,高60cm，需符合农业水渠建设，并满足农田灌溉需要，彻底改善农业生产条件。 | 项目实施后，岐西组26户，124人水稻种植受益，其中贫困户2户（吴安贵，文伏平）7人,预计每户年增收400元。 | 水利局 | 省级资金
7 | 2024-6378 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渌口镇 | 松西子社区 | 红麻种植基地 | 新建 | 松西子社区 | 2024.01 | 2024.12 | 辉凡合作社 | 种植红麻规模500余亩，作为青储饲料加工，购买轮式拖拉机两台用于翻耕和整理土地。 | 35 | 5 | 30 | 1 | 112 | 407 | 0 | 5 | 7 | 种植红麻规模500余亩，作为青储饲料加工，壮大村级集体经济。 | 通过务工就业等措施带动村民融入生产链条，提高村民收入，可让5户7人脱贫户直接受益。 | 新增 | 中央资金
8 | 2024-6379 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 渌口镇 | 王家洲村 | 研学基地（果蔬种植园） | 新建 | 王家洲村 | 2024.11 | 2024.12 | 王家洲村民委员会 | 整理简家冲组、新城组农田60余亩，整理菜土每块长约6米，宽1.5米，每块菜土之间铺设菜沟板，疏通周边水沟并砌筑硬化，用于果蔬种植。 | 12 | 10 | 2 | 1 | 753 | 2046 | 0 | 2 | 2 | 在简家冲、新城组整理农田60余亩，用于果蔬种植，打造研学基地. | 通过务工就业等措施带动村民融入生产链条，提高村民收入，可让2户2人脱贫户直接受益。 | 新增 | 市级资金
9 | 2024-6033 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 松西子社区 | 水渠建设 | 修缮 | 松西子社区 | 2024.03 | 2024.10 | 松西子社区居民委员会 | 完成茶园洲组-子规塘组1200米抗旱水渠建设。 | 20 | 5 | 5 | 1 | 330 | 516 | 0 | 7 | 16 | 完成茶园洲组-毛家塘组1200米抗旱水渠建设，改善村民灌溉条件。 | 通过务工就业等措施带动村民，提高村民收入，可让7户16人脱贫户及监测对象直接受益。 |  | 市级资金
10 | 2024-1085 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 龙潭镇 | 紫云村 | 龙潭镇紫云村产业路建设项目 | 新建 | 紫云村 | 2024.11 | 2024.12 | 紫云村 | 对紫云村油茶基地建设修建产业路300余米，1200余平方.。 | 15 | 10 | 5 | 1 | 50 | 142 | 1 | 5 | 12 | 项目实施后，方便村民生活生产，提高受益。村民50户142人受益，其中5户30人脱贫户监测户直接受益 | 解决村民就业问题，增加收入，改善生活质量。 | 交通运输局 | 市级资金
11 | 2024-5030 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 早竹村 | 油茶低改项目 | 改建 | 早竹村 | 2024.1 | 2024.12 | 早竹村 | 用挖机平整翻耕土地、修建沟渠、砍除杂草、补栽茶树幼苗，油茶山改造约1000亩。 | 35 | 10 | 10 | 1 | 350 | 1500 | 0 | 8 | 26 | 项目实施后提高油茶产量，方便群众采摘油茶，增加村民收入 | 带动脱贫户劳动力就业12人、使周边农户增产增收。 | 林业局 | 市级资金
12 | 2024-5009 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 横江村 | 横江村灌溉山塘整修 | 修缮 | 横江村 | 2024.7 | 2024.12 | 横江村 | 清淤200余立方，并利用挖机整修塘基，使用水泥被覆渗水面600余平方，恢复灌溉180余亩 | 18 | 10 | 2 | 1 | 34 | 108 | 0 | 2 | 5 | 让曾家埠等组共130亩水田得到有效灌溉 | 带动村民农业发展积极性，提高村民收入、让村民获得幸福感。 | 水利局 | 市级资金
13 | 2024-5006 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 石板桥村 | 特色甜玉米种植 | 新建 | 石板桥村 | 2024.2 | 2024.11 | 石板桥 | 平整土地100亩，翻耕培土，种植特色甜玉米100亩 | 15 | 5 | 15 | 1 | 76 | 305 | 0 | 8 | 24 | 村集体增收5万 | 种植玉米后实现脱贫户8户24人，带动12户一般农户劳动力就业36人。 | 农业局 | 市级资金
14 | 2024-5015 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 南洲镇 | 田家湾村 | 杨家组至李家组产业路拓宽项目 | 扩建 | 田家湾村 | 2024.7 | 2024.11 | 田家湾村 | 将杨家组到李家组的产业路4米路基拓宽至6米，长度约1000米。 | 30 | 10 | 10 | 1 | 53 | 185 | 0 | 2 | 6 | 使村级白转黑道路长度增加1000米，方便群众出行。 | 方便杨家组、李家组两个组的村民出行，带动农副产品的扩散，受益53户，其中脱贫户2户 | 交通局 | 中央资金
15 | 2024-8096 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙船镇 | 赤石村 | 龙船镇赤石村赤石港至康家坳路基拓宽 | 新建 | 赤石村 | 2024.01 | 2024.12 | 赤石村 | 赤石村赤石港至康家坳产业路路基拓宽3米，长2.6公里 | 38 | 10 |  | 1 | 260 | 780 | 0 | 2 | 4 | 赤石村赤石港至康家坳路基拓宽项目，长2.6公里，拓宽3米。 | 项目实施后，可带动产业发展，增加收入 | 交通运输局 | 中央资金
16 | 2024-2176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 天台寺村 | 朱亭镇天台寺村灾后基础设施恢复项目 | 新建 | 天台寺村 | 2024.11 | 2024.12 | 天台寺村 | 恢复灾后水利设施，修建水毁桥2座，挖机清理排水渠泥沙，并修建挡水墙长200米，高1.5-2米，回填土方。 | 8.5 | 5 |  | 1 | 80 | 302 | 0 | 5 | 15 | 灌溉农田120亩，保障粮食生产和出行安全，村民满意率100%。 | 带动务工就业，保证粮食生产效益，增加收入。其中5户15人直接受益。 | 水利局 | 中央资金
17 | 2024-0002 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 区本级 | 全区 | 一次性交通补助（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 对脱贫人口（监测对象）外出务工劳动力发放一次性交通补助，标准为：跨省400元/人，省内市外200元/人，市内县外100元/人。 | 50 | -10.24 | [10 empty] | 中央资金
18 | 2024-0013 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区本级 | 全区 | 株洲市渌口区“小额信贷贴息”补助项目（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区农业农村局 | 支持脱贫户监测户发展产业。 | 50 | -12.5 | [10 empty] | 中央资金
19 | 2024-0008 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 区本级 | 全区（中央） | 农产品产地冷藏保鲜设施建设 | 新建 | 渌口区 | 2024.7 | 2024.12 | 区农业农村局 | 支持家庭农场或合作社建设农产品产地冷藏保鲜设施 | 270 | -49.376 | [7 empty] | 预计冷库面积增加1800立方 | 带动农户30户，增加收入 | 农业农村局 | 中央资金
20 | 2024-8089 | 产业发展 | 配套设施项目 | 配套设施项目 | 龙船镇 | 长源村 | 龙船镇长源村杉木塘清淤 | 新建 | 龙船镇长源村 | 2024.08 | 2024.12 | 长源村 | 龙船镇长源村杉木塘清淤 | 3 | 2 |  | 1 | 56 | 214 |  |  |  | 长源村杉木塘清淤一座，受益农田100亩 | 项目实施后，带动就业4户，人均增收0.2万元。 | 水利局 | 区级资金
21 | 2024-6376 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道路建设（通村通户路） | 渌口镇 | 湾塘村 | 道路修缮 | 修缮 | 湾塘村 | 2024.01 | 2024.12 | 湾塘村 | 湾塘村六湾、松柏、祠堂、水口组主干道修复，长度约1000米 | 12 | 10 |  | 1 | 225 | 624 | 0 | 4 | 11 | 改善村民的出行条件 | 项目实施后，晏刚强等4户11人脱贫户及组上和周边225户624人出行受益。 | 渌口镇 | 区级资金
22 | 2024-0005 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 区本级 |  | 公益性岗位（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 解决弱半劳动力以及无法外出就业的劳动力就近就地就业，通过就业增收。 | 642 | 113.874 |  | 130 | 500 | 700 | 12 | 84 | 84 | 安置就业困难的脱贫人口及监测对象，兜牢民生底线，实现就业增收。 | 脱贫人口及监测对象家庭通过就近就业实现增收。 | 乡村振兴局 | 区级资金
23 | 2024-7022 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 古岳峰镇 | 岳峰村 | 沙子塘修缮项目 | 修缮 | 蔡家组 | 2024.1.1 | 2024.3.30 | 岳峰村 | 塘堤加固，水泥被覆，长100米，厚15公分，高3.5米，塘底清淤5200立方。 | 20 | 18 |  | 1 | 65 | 300 | 1 | 2 | 4 | 塘内用挖机将淤泥大面积清淤，增加5200立方米储水量改善村民500亩耕种用水。 | 保障周边500余亩农田灌溉，农作物增产增村民增收提高村民种粮积极性。 | 统战部 古岳峰镇 | 区级资金
24 | 2024-8061 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙船镇 | 土城村 | 龙船镇土城村王谷塘修缮项目 | 新建 | 土城村 | 2024.9 | 2024.12 | 土城村 | 土城村王古塘清淤、新筑基础、水泥被覆，涵洞管道。 | 9 | 8 |  | 1 | 50 | 200 | 0 | 2 | 7 | 王古塘清淤、新筑基础、水泥被覆，涵洞管道；受益农田200亩。 | 带动就业，提高种植收入 | 统战部 | 区级资金
25 | 2024-6257 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 张公岭村 | 水塘维修 | 修缮 | 张公岭村 | 2024.09 | 2024.10 | 张公岭村 | 下张公组水塘修缮面积约15亩，清淤约100个立方，硬化塘基约200平方。 | 8.5 | 8 |  | 1 | 45 | 86 | 0 | 6 | 12 | 下张公组水塘修缮面积约15亩，清淤约100个立方，硬化塘基约200平方。恢复灌溉约150亩，给粮食生产提供有力保障，改善村民灌溉条件。 | 通过务工就业等措施带动村民，提高村民收入，全村45户86人群生产生活直接受益。 | 统战部 | 区级资金
26 | 2024-5001 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 南洲镇 | 江边村 | 江边村水塘修缮项目 | 修缮 | 江边村 | 2024.4 | 2024.5 | 江边村 | 南洲镇江边村上保组水塘修缮面价26亩，清淤200多个立方，硬化面积700多个平方。 | 26 | 8 |  | 1 | 75 | 270 | 0 | 1 | 6 | 上保组修缮水塘，便利周边农田灌溉。 | 恢复灌溉200多亩，服务农户70多户300余人。 | 统战部 | 区级资金
27 | 2024-1061 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙潭镇 | 西冲村 | 龙潭镇西冲村光明组鹅家岭桥新建工程 | 新建 | 西冲村 | 2024.1 | 2024.8 | 西冲村 | 鹅家岭机耕桥长约13米，宽3米，护坡长约15米，高3米。 | 10 | 8 |  | 1 | 105 | 315 | 1 | 2 | 9 | 鹅家岭机耕桥新建方便农业、林业105户315人受益，其中脱贫户2户9人直接受益。 | 鹅家岭机耕桥建成，提升农户种植水稻效率，为抛荒治理起到一定作用。 | 统战部 | 区级资金
28 | 2024-7046 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 产业服务支撑项目 | 古岳峰镇 | 三旺村 | 湘猪产业集群发展 | 新建 | 三旺村 | 2024.7 | 2024.12 | 株洲市渌口区优质湘猪产业发展协会 | 建设成立渌口区优质湘猪产业发展协会。打造协会阵地，建设协会相关制度和湘猪产业相关体系制度；开展渌口区特色湘猪养殖户的培训考察学习，协会联合会长单位投资建设特色生猪加工链，实现产、供、销一体化联盟合作模式。 | 18 | 16 |  | 1 | 21 | 56 | 0 | 2 | 5 | 建设成立渌口区优质湘猪产业发展协会。打造协会阵地，建设协会相关制度和湘猪产业相关体系制度；开展2次渌口区特色湘猪养殖户的培训考察学习，协会联合会长单位投资建设特色生猪加工链，实现产、供、销一体化联盟合作模式。 | 举办2次湘猪养殖户的培训考察学习，为农户增加就业岗位，带动2户脱户和监测户，协会21户养殖户会员增加收入，带动乡村振兴，持续发挥产业帮扶效益。 | 古岳峰镇 | 区级资金
29 | 2024-0004 | 巩固三保障成果 | 教育补贴 | 职业教育补助 | 区本级 |  | 雨露计划（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 支持巩固拓展脱贫攻坚成果，继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”职业学历教育补助。（秋季雨露计划） | 75 | 53.25 |  | 130 | 300 | 1000 | 12 | 35 | 35 | 向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，1500元/人/期。 | 鼓励脱贫家庭学生就读职业院校。 | 农业农村局 | 区级资金
30 | 2024-0013 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 区本级 |  | 株洲市渌口区“小额信贷贴息”补助项目（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 支持脱贫户监测户发展产业。 | 50 | 0.18406 |  | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 支持发展产业提供必要资金。 | 支持脱贫户监测户发展产业，提高收入。 | 农业农村局 | 区级资金
31 | 2024-0014 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 区本级 |  | 帮扶车间（乡村振兴局） | 新建 | 渌口区 | 2024.1 | 2024.12 | 区乡村振兴局 | 鼓励就业帮扶车间就近、就地吸纳脱贫劳动力就近就业。 | 25 | 18 |  | 130 | 3310 | 8494 | 12 | 374 | 872 | 鼓励帮扶车间积极吸纳脱贫人口就业，吸纳就业人数较2022年有所增加。 | 帮助脱贫人口监测对象就就近就地就业，增收。 | 农业农村局 | 区级资金
32 | 2024-6268 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 凳头村 | 凳头村大屋组水系恢复工程 | 修缮 | 凳头村 | 2024.01 | 2024.06 | 凳头村村民委员会 | 凳头村大屋组水渠硬化220余米。 | 37.2 | 37 |  | 1 | 52 | 168 | 0 | 1 | 3 | 硬化大屋组水渠220余米，改善村民灌溉条件。 | 通过务工就业等措施带动村民，提高村民收入，修复水渠，改善灌溉条件，项目实施后，52户168人生产生活直接受益。 | 渌口镇 | 区级资金
33 | 2024-6269 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 凳头村 | 凳头村麦坡组水渠硬化 | 修缮 | 凳头村 | 2024.01 | 2024.06 | 凳头村村民委员会 | 凳头村麦坡组恢复水渠硬化150余米。 | 12 | 11.8 |  | 1 | 25 | 143 | 0 | 1 | 2 | 修复硬化麦坡组水渠150余米，改善村民灌溉条件。 | 通过务工就业等措施带动村民，提高村民收入，修复水渠，改善灌溉条件，项目实施后，25户143人生产生活直接受益。 | 渌口镇 | 区级资金
34 | 2024-6270 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 凳头村 | 凳头村铺里组水渠硬化 | 修缮 | 凳头村 | 2024.01 | 2024.06 | 凳头村村民委员会 | 凳头村铺里组恢复水渠硬化80余米。 | 9.2 | 9 |  | 1 | 45 | 135 | 0 | 1 | 3 | 修复硬化铺里组水渠80余米，改善村民灌溉条件。 | 通过务工就业等措施带动村民，提高村民收入，修复水渠，改善灌溉条件，项目实施后，45户135人生产生活直接受益。 | 渌口镇 | 区级资金
35 | 2024-6271 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 张公岭村 | 张公岭村野舒坡组大塘修缮 | 修缮 | 张公岭村 | 2024.01 | 2024.06 | 张公岭村村民委员会 | 修缮张公岭村野舒坡组大塘三向钢筋砼护坡约500立方，大塘尾钢筋砼挡土墙约长30米、高4.5米、厚0.5米。 | 33 | 32.5 |  | 1 | 120 | 180 | 0 | 4 | 11 | 修缮野舒坡组大塘，给粮食生产提供有力保障，改善了村民灌溉条件。 | 通过务工就业措施带动村民提高村民收入，三个村民小组120户190人，生产生活直接受益。 | 渌口镇 | 区级资金
36 | 2024-6272 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 渌口镇 | 新城村 | 新城村水圳整修维护 | 修缮 | 新城村金玉地组 | 2024.01 | 2024.05 | 新城村村民委员会 | 金玉地组水田清淤泥约7亩，水圳整修维护约200余米，田埂整修维护约500米。 | 9.8 | 9.7 |  | 1 | 32 | 122 | 0 | 2 | 7 | 金玉地组水田清淤泥约7亩，水圳整修维护约200余米，田埂整修维护约500米，改善灌溉条件，提高农作物产量。 | 通过提高农户种粮产量，提高农户收入，项目实施后32户122人，生产生活直接受益。 | 渌口镇 | 区级资金
37 | 2024-4002 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 淦田镇 | 八斗村 | 淦田镇八斗村水利建设项目 | 新建 | 八斗村 | 2024.03.5 | 2024.4.26 | 八斗村 | 八斗村江家组至石门组河道治理3处汛期防汛，夏季安全防范4处。 | 40 | 8 |  | 1 | 510 | 1996 | 0 | 35 | 101 | 江家组至石门组是八斗村村境内河道走向地段，河道治理提高农作物收成，及危险区域的防范。 | 项目实施后，增强泄洪能力，减少自然灾害，可提高生态用水质量。 | 淦田镇 | 区级资金
38 | 2024-1084 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 龙潭镇 | 龙潭村 | 龙潭镇龙潭村露营基地安全防护设施建设项目 | 修建 | 龙潭村 | 2024.9 | 2024.12 | 龙潭村 | 蓬源仙露营基地水泥安全护栏安装180米 | 7 | 5 |  | 1 | 100 | 300 | 1 | 10 | 30 | 蓬源仙露营基地安全护栏安装180米，完善配套设施建设，保障群众安全。 | 筹工酬劳，带动务工就业，保障群众安全。增加村集体旅游收入。 | 龙潭镇 | 区级资金
39 | 2024-6377 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 渌口镇 | 松西子社区 | 科技小院1号地块A组团 | 新建 | 松西子社区 | 2024.10 | 2024.12 | 株洲祥和现代农业有限责任公司 | 科技小院1号地块设施大棚约820㎡，其中全开顶薄膜温室面积合计约512㎡，遮阳棚面积合计约308㎡。 | 48 | 10 |  | 1 | 67 | 196 | 0 | 5 | 20 | 完成设施大棚建设约820㎡，其中全开顶薄膜温室面积合计约512㎡，遮阳棚面积合计约308㎡。 | 通过劳动务工等措施带动村民，提高村民收入，可让67户196人直接收益。 | 渌口镇 | 区级资金
40 | 2024-8091 | 产业发展 | 配套设施项目 | 配套设施项目 | 龙船镇 | 挽洲村 | 龙船镇挽洲村三组砂塘修缮 | 修缮 | 龙船镇挽洲村 | 2024.08 | 2024.12 | 挽洲村 | 龙船镇挽洲村三组砂塘塘基修复，水泥被覆。 | 10 | 8 |  | 1 | 38 | 120 |  | 1 | 4 | 挽洲村三组砂塘修缮一座，受益农田50亩 | 项目实施后，带动就业20户，人均增收0.2万元。 | 水利局 | 区级资金
41 | 2024-8088 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙船镇 | 长源村 | 龙船镇长源村赤石至石塘组路基拓宽 | 新建 | 龙船镇长源村 | 2024.08 | 2024.12 | 长源村 | 龙船镇长源村赤石至石塘组道路路基拓宽，长2.5公里，2米宽。 | 60 | 10 |  | 1 | 432 | 1748 |  | 2 | 7 | 长源村赤石至石塘组道路路基拓宽，长2.5公里，2米宽。 | 项目实施后，带动就业15户，人均增收0.25万元。 | 交通运输局 | 区级资金
42 | 2024-8092 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙船镇 | 枫仙村 | 龙船镇枫仙村樟树组至井冲组道路硬化 | 新建 | 龙船镇枫仙村 | 2024.08 | 2024.12 | 枫仙村 | 龙船镇枫仙村樟树组至井冲组道路硬化项目，长0.3公里，3.5米宽。 | 7 | 5 |  | 1 | 80 | 170 | 0 | 6 | 12 | 枫仙村樟树组至井冲组道路硬化长0.3公里，3.5米宽。 | 项目实施后，可带动周边25户农户就业，人均增收0.2万元。 | 交通运输局 | 区级资金
43 | 2024-8093 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙船镇 | 龙泉村 | 龙船镇龙泉村刘家组道路修缮 | 修建 | 龙船镇龙泉村 | 2024.08 | 2024.12 | 龙泉村 | 龙船镇龙泉村刘家组道路修缮，修建护坡长40米。 | 6 | 4 |  | 1 | 100 | 400 |  | 4 | 9 | 泉村刘家组道路修缮，修建护坡长40米 | 项目实施后，带动就业15户，人均增收0.25万元。 | 交通运输局 | 区级资金
44 | 2024-8094 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 龙船镇 | 金华村 | 龙船镇金华村刘文路道路修缮 | 修建 | 龙船镇金华村 | 2024.08 | 2024.12 | 金华村 | 龙船镇金华村刘文路道路修缮，长度150米，宽3.5米。 | 5 | 4 |  | 1 | 40 | 150 |  | 2 | 2 | 金华村刘文路道路修缮，长度150米，宽3.5米 | 项目实施后，带动就业10户，人均增收0.15万元。 | 交通运输局 | 区级资金
45 | 2024-8053 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙船镇 | 腊树村 | 腊树村黄辣椒种植项目 | 新建 | 龙船镇腊树村 | 2024.4 | 2024.12 | 腊树村 | 腊树村新建黄辣椒种植基地40亩，土地平整、翻耕，购置种苗、化肥。 | 15 | 4 |  | 1 | 14 | 40 | 0 | 3 | 4 | 新建黄辣椒种植基地40亩，土地平整、翻耕，购置种苗、化肥。 | 带动周边14户农户就业，增加土地流转费，人均增收0.3万元。 | 农业农村局 | 区级资金
46 | 2024-8060 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙船镇 | 花石村 | 花石村渡槽及水渠改造 | 改建 | 花石村 | 2024.4 | 2024.12 | 花石村 | 花石村渡槽及水渠改造400米 | 53 | 5 |  | 1 | 250 | 1200 | 0 | 19 | 26 | 渡槽及水渠改造400米；受益农田600亩。 | 项目实施后，可带动周边10户农户就业，人均增收0.2万元。 | 水利局 | 区级资金
47 | 2024-8080 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙船镇 | 楼厦村 | 龙船镇楼厦村龙船港子堤恢复 | 修缮 | 楼厦村 | 2024.9 | 2024.12 | 楼厦村 | 楼厦村龙船港子堤缺口填土4300立方，农田恢复，修建供水明渠90米，排水圳290米。 | 30 | 5 |  | 1 | 200 | 800 |  | 8 | 18 | 子堤缺口填土4300立方，农田恢复，修建供水明渠90米，排水圳290米。受益农田500亩 | 项目实施后，可带动周边10户农户就业，人均增收0.3万元。 | 水利局 | 区级资金
48 | 2024-5042 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南洲镇 | 荷塘村 | 荷塘村东保组湘江河堤修建项目 | 修建 | 荷塘村 | 2024.7 | 2024.9 | 荷塘村 | 东保组河堤段水毁路段修建，用碎片石等将水毁路段填充压实，修复河堤长度长约80米，宽约20米。 | 6 | 4.5 |  | 1 | 63 | 262 | 0 | 3 | 5 | 修建实施后，方便村民出行，促进农业生产，使周边农田得到有效灌溉，农户种田增产增收。 | 保障农业生产，促进农户经济发展。 | 水利局 | 区级资金
49 | 2024-5043 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南洲镇 | 红 星 村 | 红星村渌水胡家湾涵闸修复项目 | 修建 | 红星村 | 2024.7 | 2024.8 | 红 星 村 | 对红星村渌江河堤胡家湾涵闸门进行抢修，抛砖5万余块、片石680余吨，后续进行清淤处理。 | 15 | 13 |  | 1 | 80 | 300 | 0 | 3 | 13 | 保障子堤内村民生产生活安全，周边农田500多亩不被水淹，保障农业生产，促进农户增产增收。 | 保障农业生产，促进农户经济发展。保障堤内3户脱贫户13人，正常生产生活。 | 水利局 | 区级资金
50 | 2024-5044 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 南洲镇 | 横江村 | 横江村渌水胡家湾子堤修复项目 | 修建 | 横江村 | 2024.7 | 2024.8 | 横江村 | 横江村渌水胡家湾子堤修复，用碎石装袋进行填充，长约120米，宽约5米。 | 2 | 1.5 |  | 1 | 38 | 129 | 0 | 1 | 5 | 保障子堤内村民生产生活安全，周边农田300多亩不被水淹，保障农业生产，促进农户增产增收。 | 保障农业生产，促进农户经济发展。保障堤内1户边缘户5人，正常生产生活。 | 水利局 | 区级资金
51 | 2024-5045 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 横江村 | 横江村旱土开发油菜种植项目 | 新增 | 横江村 | 2024.9 | 2024.1 | 横江村 | 利用挖机平整土地、土方车填土、整梯，填土厚度需达10公分，以达到耕种要求，并达到上级验收标准，种植优良油菜30亩，浇水、施肥等后期管护。 | 5 | 4 |  | 1 | 28 | 85 | 0 | 2 | 6 | 横江村种植油菜，可以解决我村部分剩余劳动力就业，带动村民增收致富。 | 项目实施后，带动周边一般农户劳动力就业10户15人，脱贫户劳动力就业2户6人。 | 农业农村局 | 区级资金
52 | 2024-5046 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 泗马村 | 泗马村旱土开发油菜种植项目 | 新增 | 泗马村荷塘组、东毛组 | 2024.9 | 2024.11 | 泗马村 | 荷塘组、东毛组旱土开发，利用挖机进行土地翻耕、平整，建设基础道路、梯田，种植优良油菜籽180亩。 | 18 | 11 |  | 1 | 37 | 100 | 0 | 1 | 1 | 种植优良油菜籽180亩，项目实施可带动我村部分劳动力就业，使村民增收致富。 | 项目实施，可带动周边一般农户就业40人，脱贫户就业10人。 | 农业农村局 | 区级资金
53 | 2024-5024 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 南洲镇 | 昭陵村 | 昭陵村巩固拓展脱贫攻坚成果种植油菜花示范基地 | 新增 | 昭陵村月塘组，牛尾组，窑塘组，腰塘组 | 2024.10 | 2024.11 | 昭陵村 | 翻耕土地，种植优良油菜籽300亩，浇水、施肥等后期管护。 | 12 | 6 |  | 1 | 258 | 940 | 0 | 9 | 21 | 昭陵村种植油菜，可以带动我村部分剩余劳动力就业，使村民增收致富。 | 项目实施后，带动周边一般农户就业42人，脱贫户劳动力就业8人。 |  | 区级资金
54 | 2024-7008 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 古岳峰镇 | 红旗村 | 古老塘修缮项目 |  | 瓮门组 | 2024年1月 | 2024年12月 | 红旗村 | 140米塘基除险加固，加宽1米，水泥被履塘基截面长140米，高5.5米，需要混凝土约80立方，混凝土造价约4万元，塘底清淤。新建泄洪赤口1个，放水涵洞3个，外截面新建渠道约100米。 | 14 | 3 |  | 1 | 30 | 150 | 1 | 4 | 10 | 塘内用挖机将淤泥大面积清淤，增加1700立方米储水量改善村民320亩耕种用水。 | 保障周边320余亩农田灌溉，农作物增产增村民增收提高村民种粮积极性。 | 水利局 | 区级资金
55 | 2024-2135 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 天台寺村 | 天台寺村双江至塘前水圳修建 | 新建 | 天台寺村 | 2024.9 | 2024.11 | 天台寺村 | 双江至塘前水圳修建长150米，宽0.4米，高0.4米，包括清淤，硬化。 | 4 | 3 |  | 1 | 90 | 300 | 0 | 4 | 10 | 灌溉农田65亩，增加粮食产量，受益脱贫户满意率100%。 | 保证粮田有效灌溉，稳定粮食生产效益，其中4户10人脱贫户直接受益。 | 水利局 | 区级资金
56 | 2024-2114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 九都湖村 | 九都湖村水利建设项目 | 改建 | 九都湖村 | 2024.1 | 2024.2 | 九都湖村 | 石塘组水塘清淤扩容、堤岸被覆、涵洞整修；井湖组水圳清理、拓宽及硬化长125米，宽0.6米，高0.6米。 | 16 | 4 |  | 1 | 30 | 86 | 0 | 4 | 15 | 能解决农田灌溉165亩，能提高村民及脱贫户收入，满意率100%。 | 确保30户86人的水田正常灌溉，其中4户15人直接受益。 | 水利局 | 区级资金
57 | 2024-2137 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 朱亭村 | 朱亭村排渍泵站改造工程项目 | 改建 | 朱亭村 | 2024.4 | 2024.9 | 朱亭村 | 更换排污泵；新建蓄水前池，面积150㎡，更新配电屏、起动柜各一块，加装闸阀1只，止回阀1只，管道安装，重建出水消能池，内空长1.5m，宽0.6m，深0.8m。 | 16 | 5 |  | 1 | 100 | 540 | 0 | 3 | 10 | 解决农田灌溉100亩，解决泄洪，畅通水渠，保证粮食生产安全，受益脱贫户满意率100% | 排水泵站改造后可以有效解决排渍问题，保证粮食生产安全，提高粮食生产效益，增加经济收益。 | 水利局 | 区级资金
58 | 2024-2001 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 朱亭镇 | 朱亭村、浦湾村 | 浦湾村至朱亭村资源产业路二期工程建设 | 新建 | 朱亭村、浦湾村 | 2024.4 | 2024.12 | 朱亭镇 | 对该道路长7.108公里，宽5-6米，进行白改黑。 | 515 | 10 |  | 2 | 170 | 660 | 0 | 4 | 10 | 通过修建产业路，带动朱亭镇旅游业和其它产业发展，方便村民出行和运输，促进经济发展，提升镇容镇貌。 | 通过修建产业路，带动“朱子研学”、民宿经济、红美人和黄桃产业发展，方便村民出行和生产运输，增加务工和经营性收入。 | 交通运输局 | 区级资金
59 | 2024-3019 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙门镇 | 果田村 | 2024-3019低镉水稻种植基地 | 扩建 | 果田村 | 2024.1.5 | 2024.12.20 | 农业农村局 | 果田村低镉水稻种植实验基地在2023年的基础上新增一百五十亩水稻种植地，工程包括农田整治、地力增肥。 | 50 | 40 |  | 2 | 180 | 400 | 0 | 6 | 28 | 给农民创造了增产增收增加收入的有利条件 | 带动了四五十人就业，28人分红，增收四千元/人/年 | 农业农村局 | 区级资金
60 | 2024-3047 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 果田村 | 低镉水稻种植基地灌溉设施修缮 | 维修 | 果田村 | 2024.3.20 | 2024.8.10 | 果田村 | 水沟和排灌渠的清理和管护，水渠清淤 | 25 | 20 |  | 1 | 65 | 160 | 0 | 3 | 13 | 改善周边的650亩农田的灌溉条件，提高粮食产量 | 解决160户水利设施问题及种植灌溉 |  | 区级资金
61 | 2024-3048 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙门镇 | 清塘村 | 清塘村水塘维修管护 | 维修 | 清塘村 | 2024.10.8 | 2024.12.20 | 清塘村 | 清塘村曲塘组、山塘组水塘2口堤坝翻新加固、淤泥清淤 | 10 | 5 |  | 1 | 73 | 284 | 0 | 4 | 7 | 改善周边的350余亩农田灌溉条件，降低种植成本，增加农户收入。 | 减少了村民用水困难，提供农业生产用水，增强了村民获得幸福感 |  | 区级资金
62 | 2024-2174 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 朱亭镇龙凤村刘家组水圳修建 | 修整 | 龙凤村 | 2024.11 | 2025.12 | 朱亭镇 | 对龙凤村刘家组新修水圳，包括清挖，水泥打底，两边硬化，水圳长500米、宽0.5米、高0.8米。 | 12 | 10 |  | 1 | 50 | 260 | 1 | 3 | 8 | 灌溉农田120亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户增加就业机会，增加其家庭收入。 | 水利局 | 区级资金
63 | 2024-2035 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 朱亭镇 | 龙凤村 | 许家组山塘修缮 | 改建 | 龙凤村 | 2024.9 | 2024.10 | 龙凤村 | 山塘淤泥清挖，铺设管道，堤干重新修砌，硬化，堤干长50米，高4.5米，硬化排水沟。 | 15 | 10 |  | 1 | 59 | 226 | 1 | 2 | 6 | 灌溉农田120亩，保障粮食生产安全，受益脱贫户满意率100%。 | 为脱贫户带来务工就业岗位，保证农田有效灌溉，增加收入。 | 水利局 | 区级资金
659.7081