醴陵市财政局

醴陵市农业农村局

关于2024年醴陵市菜籽油大县奖励资金的

实施方案

为促进我市菜籽油产业稳定发展，根据《湖南省财政厅  湖南省农业农村厅  湖南省林业局  湖南省粮食和物资储备局〈关于开展 2024年产油大县申报工作的通知〉》（湘财建〔2024〕13号）文件要求，结合我市实际，制定本方案。

一、基本情况

（一）粮油生产资源优势明显

自然环境优势明显。醴陵市地处罗霄山脉的西部边缘地段，属亚热带季风湿润气候，四季分明、雨量充沛、热量丰富、光照充裕、季风气候显著，年平均气温 18.0℃。醴陵市土壤类型多、适种性广，共有 6 个土类，分别是水稻土、潮土、红壤、黄壤、紫色土、红色石灰土。醴陵市气候温和，气候条件极其适合油菜生长，属中亚热带季风湿润气候，冬夏长、春秋短，四季分明，光照充足，雨量充沛。

土地资源丰富。醴陵市土地总面积323.46万亩，现有耕地63.95万亩，占土地总面积的19.77%，林地面积185.80 万亩，占土地总面积的57.54%。耕地中有 80%以上的水田和10%旱地适宜种植草本油料作物。

（二）产业规模不断扩大

2023年，醴陵市已有油菜种植专业合作社58家，涉及油菜生产、加工、销售龙头企业、专业合作组织等经营主体 835家，其中省级农业产业化龙头企业1家，国家级农民合作社示范社1个，省级农民合作社11个，省级农业产业化联合体1个，种植面积达21.8万亩，油菜籽产量达2.55万吨。主要种植沣油系列、湘杂油系列品种，双低油菜品种使用率100%。油菜种植主要集中在三个片区，分别为：沈潭、泗汾、明月、船湾、茶山油用片区， 沩山、王仙、枫林观光旅游片区，浦口、白兔潭、李畋油苔两用片区。在全市建立了8.9万亩油菜生产保护区，高标准农田种植油菜面积达15万多亩。油菜生产机械化生产水平较高，机耕、机收面积均在95%以上，油菜生产全程机械化水平达83%，规模经营面积达80%。产值规模不断提升，油菜第一产业产值1.85亿元（扣除加工原材料后的第一产业产值）；第二产业产值2.76亿元；第三产业产值0.96亿元（农旅和服务），全产业链总产值达5.57亿元。

（三）加工转化能力日渐壮大

全市油菜面积、产量的大幅度增加，为醴陵市油料产业化体系提升创造了有利条件，到目前为止，全市有市级以上油料加工龙头企业5家，中小规模加工企业11家。成品油脂年产量约1万多吨，主要产品为食用油及副产品，产值约1.2亿元。2022年湖南早熟油菜特色产业集群项目中湖南金桥生态林农实业有限公司和醴陵市依水源农业发展有限公司产地加工提质升级项目已完成。

（四）品牌营销及仓储物流不断推进

目前，醴陵市现有“醴油”区域公用品牌1个，“鼎典”“清湘坊”“浦绿”“早益”等企业品牌6个。菜籽油销售以加工企业自销为主。湖南省唯一的智慧农批市场－中农联·湘东农副产品大市场落位醴陵市，项目总占地200亩，总投资8亿元。项目是湖南省政府重点招商引资项目、醴陵市重点“菜篮子”工程。建成后将成为醴陵市菜籽油产业集中销售地。醴陵市渌江农村振兴投资运营有限公司计划利用醴陵市早熟油菜优势特色产业集群项目，2024年投资建设一栋占地5亩，建筑面积1.2万平方米，5层的标准厂房，建成集仓储物流、生产灌装于一体的现代化厂房。购置年产5000吨的7D功能型菜籽油绿色高效制备技术自动化生产线1条，包含组合清理、微波提质生香、低温压榨、低温物理精炼、烛式过滤、全自动灌装、产地自控耦合云端监控等设备。改造环氧树脂地面生产车间8000平米，建设无菌食品生产车间。消毒设备1套，其他转运设备。

（五）农旅融合不断创新

油菜产业的发展，营造了“冬季到处绿油油、春季到处黄灿灿”的田园风光，美化了农村生态环境，促进养蜂业、旅游产业和农业观光休闲产业的发展。沩山、王仙、枫林旅游环线观光旅游产区，每年举办“油菜花节”，吸引了游客赏油菜花、体验农家乐，年接待游客100万人次，经营收入达5000万元，延伸了产业链，获得较大经济收益。

（六）往年项目实施成效显著

2021年，我市实施综合油料大县奖励资金项目，本级财政投入3000多万元，取得了很好的示范效果，全年油菜播种面积达20.1万亩，同比增加2.22万亩，增长12.5%。2022年我市实施菜籽油大县奖励资金和“稻油”水旱轮作项目，本级财政投入1000多万元，全年油菜播种面积21.26万亩。同比增长1.16万亩。2023年我市实施菜籽油大县奖励资金和“稻油”水旱轮作项目，本级财政投入800多万元，全年油菜播种面积21.8万亩。同比增长0.54万亩，实施油菜机械移栽面积0.4万亩。2023年醴陵市是湖南18个油菜整建制推进县之一，2023年油菜单产117kg/亩，较前一年增长3%。

二、菜籽油产业发展扶持政策措施

（一）引进项目整合资源促产业发展

醴陵市各级政府高度重视油菜产业发展，出台了《醴陵市油菜产业发展规划》；开展了油菜保险业务；成功申报了2024年醴陵市早熟油菜优势特色产业集群项目；2021年醴陵市农业农村局与道道全粮油股份有限公司战略合作协议，推动我市菜籽油全产业链发展上一个新台阶。2023年9月份全国油菜秋冬种现场推进会在醴陵召开。现场展示油菜机械耕种直播，机械耕种飞机撒播，人工移栽油菜育苗基地、毯状苗基地和油菜加工企业。

- 财政金融联动整合资金推企业壮大

醴陵市财政局联合湖南省农业信贷融资担保公司醴陵市办事处、中国农业银行、湖南省农商行、中国邮政银行、华融湘江银行、长沙银行和太平洋保险、中国人寿、中国人保、中华联合保险等单位，从信用担保、产业贷款、保险等多方位助力油料产业。落实流转土地等经营资产评估质押贷款政策精神，降低油菜产业发展的融资门槛，加大对油菜生产基地建设、加工企业技术升级改造、产业融合发展等信贷支持力度。2023年醴陵油料产业从金融机构获得的贷款突破5000万元，企业充分享受产业资金的低息、贴息待遇，为菜籽油全产业链发展提供了保障。

（三）制定冬种油菜生产发展计划谋产业长效

2024年，中共醴陵市委农村工作领导小组会尽早制定《醴陵市2024秋冬种工作计划》，提出稳定增加油菜种植面积，推广双低杂交油菜新品种，抓好油菜高产高效栽培技术的普及工作，将油菜生产与耕地安全利用结合起来，推进绿色生产。

醴陵市围绕乡村振兴战略部署，按照农业供给侧结构性改革要求，坚持市场主导、政府扶持的原则，以油菜特色产业为基础，以技术为依托，以龙头企业为载体，以项目为支撑，壮大现代油菜产业规模，优化产业结构，延伸产业链条，提升油菜产业效益。计划到2025年，油菜轻简高效栽培实用技术大面积推广应用，油菜生产保护区田间工程基础设施得到完善、综合生产能力得到提升，“繁、推、产、加、销、服”全产业链各环节携手协作机制初步形成，一二三产融合发展基础得到夯实。油菜产业全产业链总产值达到7亿元。油菜基地面积发展到25万亩以上，单产水平提高到117千克/亩，菜籽含油率提高2个百分点以上。“一适三高”型优新品种覆盖率达到90%，适合不同区域不同品种的“五化”生产技术模式普及，农艺农机高效融合、良种良法有机配套，科技进步贡献率提高到70%；油菜生产全程机械化率达到85%，核心产区油菜生产基本实现全程全面机械化，集中连片产业化经营面积占比提高到85%。菜籽加工增值比达到2.8:1，资源综合利用率达到99%以上，“醴油”公共品牌家喻户晓，一批区域品牌、企业品牌市场影响力不断提高。城郊区油菜生产基地基本实现“苔油两用”，油菜的花用、肥用多种功能得到发挥，以油菜产业为主导的示范镇、特色镇、花海长廊取得良好效益。

（四）强化技术指导落实技术措施保丰产增效

成立由湖南早熟油菜优势特色产业集群建设省级专家指导组湖南农业大学刘忠松教授为组长，湖南农业大学谭太龙教授、湖南农业大学朱宏建教授、市农业农村局推广研究员易建平，市农业农村局种植业管理股、科教股、植保站、土肥站、种子管理站及基层农技推广站负责人为成员的技术指导小组，负责集成组装配套技术，印发技术宣传资料，进行技术培训、现场指导等工作。做到全程举办培训班2期以上，试点区新型经营主体每户有一份以上油菜全程机械化生产技术要点资料，试点区每个村有1名以上技术人员开展驻点技术服务。通过举办培训班、印发资料、现场观摩、现场和网上咨询、手机短信和微信互动、应急调研指导等形式，及时解决项目实施过程中出现的技术问题。建立健全技术责任制度，推行每一片基地对应一名技术责任人，做到责任到人、技术到田，确保各项关键技术落到实处。

三、年度实施目标

根据湖南省财政厅  湖南省农业农村厅  湖南省林业局  湖南省粮食和物资储备局《关于开展2024年产油大县申报工作的通知》文件中“关于菜籽油大县奖励资金申报，已享受中央或省级财政资金支持的同一项目不得重复支持”的要求，2024年，我市菜籽油大县奖励资金重点支持以下几个方面项目建设。

（一）创建示范基地

扩大冬闲田和抛荒地油菜面积，全市每个农业大镇创办1个连片300亩以上的冬闲田油菜生产示范基地，确保冬闲田油菜扩面5000亩以上。在滩涂地和抛荒田上年扩面种植油菜2000亩。

（二）稳定种植面积

根据我市近年来主推品种情况，集中采购一批高产、综合性状态好的油菜种子、油菜专用硼肥免费发放给全市种植油菜农民，做到一片一种不插花，确保产品优质。提高农民种植油菜积极性，确保全市油菜种植面积落实，带动社会资本投入支持菜籽油产业发展。

（三） 开展专业化服务

支持全市农机服务农民专业合作社和病虫害统防治服务等主体开展油菜种植土地耕整、病虫害统防统治、收获等社会化服务，确保全市油菜生产社会化耕整服务面积1万亩、病虫害统防统治服务面积2.5万亩、收获服务面积1万亩以上。

（四）实行订单生产

坚持将粮油生产与品牌创建紧密结合，确保优质优价目标落地见效。出台有关政策，扶持道道全粮油股份有限公司、湖南金桥生态林农实业有限公司等企业与基地开展订单生产，结合打造“湖南菜籽油”品牌，培育本土“醴油”品牌，打造“品质高档化、种植区域化、环境优良化、栽培绿色化、产销订单化”的标准化基地，确保油菜籽商品量订单率70%以上，实现企业和农户双赢。

（五）油菜新品种试验示范

- 在船湾镇狮力村创办1个油菜新品种试验示范基地，面积为4亩左右，试验示范油菜新品种36个，进一步遴选本地适应性强的油菜新品种，为做大做强油菜产业技术科技支撑。

- 补贴资金

2024年醴陵市菜籽油大县奖励资金435.97万元，资金来源于湖南省财政厅《关于下达2024年产粮（油、制种）大县商品粮大省奖励资金的通知》（湘财预〔2024〕87号）。

五、项目清单

（一）创建示范基地

1、项目内容：支持扩大冬闲田油菜面积，创办示范基地。

2、补助数量：23000亩，其中毯状育苗机械移栽3000亩。

3、补助标准：毯状育苗机械移栽300元/亩，其余120元／亩。

4、投入奖励资金额度：330万元。

5、验收标准：按照播栽面积、创办示范基地面积进行验收,毯状育苗机械移栽验收面积以北斗数据为准。

（二）集中采购油菜种子

1、项目内容：统一采购油菜种子，免费发放给种植油菜农户和新型经营主体。

2、补助数量：12000公斤。

3、补助标准：0.3公斤/亩。

4、投入奖励资金额度：59.375万元。

5、验收标准：根据相关主管部门的台账记录、原始凭证等进行验收。

（三）集中采购油菜专用肥料

1、项目内容：统一采购油菜专用硼肥，免费发放给种植油菜农户和新型经营主体。

2、补助数量：10万包。

3、补助标准：3包／亩。

4、投入奖励资金额度：30.8万元。

5、验收标准：根据相关主管部门的台账记录、原始凭证等进行验收。

（四）	油菜新品种试验示范

- 1、项目内容：支持醴陵市泽春农业发展有限公司创办1个油菜新品种试验示范基地，面积为4亩左右，试验示范油菜新品种36个。

- 2、补助数量：1个油菜新品种试验示范基地。

- 3、补助标准：4387.5元/个品种。

- 4、投入奖励资金额度：15.795万元。

- 5、验收标准：以现场验收为主。

- 附件：

1、2024年菜籽油大县绩效目标申报表

2、2024年菜籽油大县奖励资金项目申报表

醴陵市财政局              醴陵市农业农村局

2024年6月28日

附件1

2024年菜籽油大县绩效目标申报表

| 序号 | 指标名称 | 绩效目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资金投向（万元）（与菜籽油大县奖励资金申报表逻辑匹配） |  |  |
|  | 创建示范基地 | 330 |  |
|  | 集中采购油菜种子 | 59.375 |  |
|  | 集中采购油菜专用硼肥 | 30.8 |  |
|  | 油菜新品种试验示范 | 15.795 |  |
| 二 | 油菜种植面积（亩） |  |  |
|  | 总面积 | 219500 |  |
|  | 其中:实施粮油轮作面积（亩） | 12500 |  |
|  | 油菜生产社会化服务面积（亩） | 85000 |  |
|  | 油菜耕、种、收等综合机械化率（%） | 84 |  |
| 三 | 油菜籽（公斤/亩） |  |  |
|  | 单产水平（公斤/亩） | 124 |  |
|  | 增长率目标（2024年比2023年增长的百分比） | 6% |  |
| 四 | 油菜籽产量（吨） |  |  |
|  | 2023年总产量 | 25500 |  |
|  | 预计2024年产量目标 | 27030 |  |
| 五 | 市场流通率 |  |  |
|  | 企业加工原材料供应量/总产量 | 0.9 |  |
| 六 | 企业培育及产值 |  |  |
|  | 现有国家级龙头企业个数 | 0 |  |
|  | 拟新增个数 | 0 |  |
|  | 现有省级龙头企业个数 | 1 |  |
|  | 拟新增个数 | 0 |  |
|  | 现有市级龙头企业个数 | 4 |  |
|  | 拟新增个数 | 1 |  |
|  | 2023年产值（万元） | 14950 |  |
|  | 预计2024年产值目标（万元） | 16132 |  |
| 七 | 油脂加工水平提升 |  |  |
|  | 其中：提升改造生产线（条） | 1 |  |
|  | 应用新型专利（项） | 0 |  |
|  | 提升小作坊生产水平（个） | 1 |  |
| 八 | 品牌建设 |  |  |
|  | 获得“两品一标”产品（个） | 0 |  |

备注：申报县市区务必认真测算、实事求是、量力而行。

附件2

2024菜籽油大县奖励资金项目申报表

| 序号 | 拟支持项目 名称 | 拟支持项目内容 | 拟补助 数量 | 拟补助标准 | 拟投入奖励资 金额度（万元） | 资金来源 | 验收标准 | 资金扣减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计 |  |  | 435.97 |  |  |  |
| 1 | 创建示范基地 | 支持扩大冬闲田油菜面积、创办示范基地 | 23000亩(包括机械移栽3000亩) | 毯状育苗机械移栽300元/亩，其余120元／亩 | 330 | 中央财政资金 | 1、按照播栽面积、创办示范基地面积进行收； 2、根据相关主管部门的台账记录、原始凭证等进行验收 | 验收符合申报数量，不扣减资金。验收面积（数量）比申报面积（数量）低或少，按补助标准扣减相应 资金 |
| 2 | 集中采购油菜种子 | 统一采购油菜种子、免费发放农民 | 12000公斤 | 0.3公斤／亩 | 59.375 | 中央财政资金 |  |  |
| 3 | 集中采购硼肥 | 统一采购油菜用硼肥、免费发放农民 | 100000包 | 3包/亩 | 30.8 | 中央财政资金 |  |  |
| 4 | 油菜新品种 试验示范 | 支持醴陵市泽春农业发展有限公司创办1个油菜新品种试验示范基地 | 36个新品种示范 | 0.43875万元/个 | 15.795 | 中央财政资金 | 根据试验示范品种进行验收 | 验收符合要求的，不扣减资金。验收不符合要求的，按补助标准扣减相应资金 |

备注：1、对中央或省级财政资金已经支持的同一项目，不得通过菜籽油大县奖励资金重复支持。

2、项目填写要具体到项目名称、项目内容、拟支持的补助标准及投入的奖励资金额度。

3、上述项目供参考，各市县根据自身实际认真填列本表。