渌口区文学艺术界联合会

2025年度项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

2025年，渌口区文学艺术界联合会项目支出年初预算共有1个，涉及资金 12万元，项目为文艺事业发展专项，主要任务是组织全区作家、艺术家和广大文学艺术工作者和爱好者，发展和繁荣文学艺术事业和文学艺术创作，编辑出版《渌湘》文艺刊物，为广大文学艺术工作者提供创作园地。

二、绩效运行监控工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025年度项目支出开展了绩效运行监控工作，采取单位重点监控方式，精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实，及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。本次监控共涉及项目资金12万元，占项目支出预算总额的100%。从运行监控工作开展情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，执行情况有待提高。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

2025年度项目预算资金12万元，到目前为止实际投入资金6.1万元，资金来源为本级财政资金，执行率为50.83%。主要用于《渌湘》杂志出版的印刷费、稿费和邮寄费等支出。

（二）项目支出绩效目标完成情况

文艺事业发展专项12万元：到目前为止，实际投入资金6.1万元，执行率为50.83%。出版《渌湘》杂志出版2期，印刷费5万元，计划完成率达50%。发表各类文章157篇，发放稿费1.1 万元，计划完成率达50%。因财政未下达项目经费，资金拨付不及时，项目没有按期开展，后期根据经费拨付情况及时组织开展，顺利完成年初预计目标。

四、存在问题及其原因

预算执行出现的偏差的主要原因是无法完全按时序进度支付。在预算执行中，因财政经费紧张，优先保障“三保”经费，未及时下达项目经费，造成项目不能及时有效开展。

五、有关建议及工作措施

根据年初确定的绩效目标制定科学合理的工作计划，并对年度总体目标进行分解，参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。同时加强监督管理，财政及时下达项目经费，按预算开支，为项目有效开展提供经费保障。