2024年度株洲市渌口区自然资源局整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。组织实施党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备的方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。管理和组织区域建设用地供应和政府土地储备，并拟订土地供应和土地储备的年度计划。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市、区有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。组织拟订并实施自然资源土地的年度利用计划。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。开展城镇发展战略研究、国土空间规划研究和区域自然资源管控研究；组织编制和修改推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；依法组织编制或审查镇、村相关规划；组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；组织实施国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作。

7、负责区域城乡规划实施管理。负责组织编制重要地段修建性详细规划和城市设计；负责城乡规划区范围内的镇、村规划的审查工作。负责建设用地的使用管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》及建设用地的方案图审查，负责建设项目的规划核实。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地増减挂钩管理工作。

10、负责监督管理地质勘查行业和全区地质工作。配合实施全区地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

13、推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。负责拟订集体土地征收公告。指导、监督集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

15、根据授权，对镇政府及相关部门落实区委、区政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规。

16、依法开展行政执法工作。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源事项的信访处理、行政被复议、行政应讼等工作。

17、贯彻执行城乡人居环境评价指标体系和有关政策并监督实施。

18、统一领导和管理区林业局。

19、完成区委区政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

20、职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实現整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

渌口区自然资源局是区人民政府主管自然资源工作的正科级行政机关，现有股室17个（6个副科级、11个股级股室。）：办公室；计划财务股；确权登记股；规划用地股；空间利用股；行政审批股；耕地保护与生态修复股；矿产与地质环境股；不动产登记中心；自然资源执法监察大队；土地储备中心；渌口自然资源中心所；淦田自然资源中心所；朱亭自然资源中心所；河西自然资源中心所；自然资源测绘地理信息服务中心；土地整理中心。

（三）人员情况

全局共有人员111人，其中在职人员88人，退休人员33人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出1929.17万元，其中：人员经费1320.13万元；公用经费609.04万元。

（二）项目支出情况

1、政府性基金支出145565.54万元。其中：1、用于湘江流域东岸综合治理及新型城镇化开发项目征拆615.63万元；2、恒泰一期项目陈伏林房屋征收补偿款尾款30万元；3、用于智能新材料（渌湘地块一）项目前期组卷报批费用征地拆迁专项资金4000万元；4、安排拨付人民医院项目土地前期用地成本费用8747.12万元；安排南洲储备地块收储资金127568万元；南洲镇南岸村收储资金3231万元；科技职院前期报批费1000万元；2021年交易服务费返还支出13.27万元；增减挂钩项目支出360.52万元。

2、其他自然资源事务支出2059.66万元。其中：规范村民建房36.4万元；市级土地开发项目139.16万元；2024年历史遗留矿山修复19万元；洪塘矿区前期工作费用151.18万元；中小型地质灾害治理项目115.00万元；自然资源技术服务费400万元；补充耕地问题整改40.84万元；土整中心项目工程尾款300万元；2024年村民建房以奖代补资金5.8万元；2023年自然资源专项工作技术服务费175.53万元；空间规划与编制费184.38万元；镇村工作经费450.60万元；中央重点生态保护修复治理专项资金3.38万元；龙船镇龙泉村地面沉陷地质灾害详细勘察工作经费38.75万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

- 国有资本经营预算支出情况

无。

- 社会保险基金预算支出情况

无。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024年，在市局和区委、区政府的正确领导下，渌口区自然资源局认真贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，切实落实行业和区委、区政府工作部署要求，聚焦年度工作目标和重点工作任务，围绕“两统一”职责，聚力高质量发展，探索创新、真抓实干，自然资源管理秩序持续向好，取得一定成效。

根据渌口区部门预算绩效管理工作考核办法要求，本单位 2024年度部门整体支出绩效自评，共涉及资金149554.38万元。其中：基本支出：1929.17万元，项目支出147625.21万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况，填报项目支出绩效自评表（附件3）。表述格式参考如下：

- 补充耕地问题

项目预算金额55.26万元，实际支出金额40.84万元，结余结转金额14.42万元。主要用于补充耕地问题整改，通过省厅验收，项目实施后达到重新入库，指标恢复使用，落实耕种面积255亩。项目实施达到预期绩效目标。

- 空间规划与编制费

项目预算金额184.38万元，实际支出金额184.38万元。主要用于完成2022年渌口区国土空间规划、村庄规划技术服务费，2023年第三方规划技术服务费；完成渌口区龙门镇太湖村等2个村村庄规划编制；完成株洲市渌口区公共设施综合布局规划项目；完成渌口区古岳峰三旺村等2个村村庄规划；完成村民建房。科学划定“三区三线”，编制《株洲市渌口区空间战略专题研究》及各镇国土空间总体规划，合理确定城市发展方向与时序，杜绝摊大饼式发展，保证城市建设高质量发展集约化。整合完成全区11个片区控制性详细规划，编制完成7个镇的国土空间规划，完成11个重点村庄规划质量提升工作。项目实施达到预期绩效目标。

- 土地收储资金

项目预算金额145698.54万元，实际支出金额145698.54万元。主要初步完成南洲储备地块五、六、七等8宗地块的收储工作，合计554亩。加大批而未用土地消化攻坚力度，省厅下发批而未供任务基数532.67亩，已完成388.35亩，处置率72.91%，已完成省市相关任务。闲置土地全年无新增。高效盘活园区三类地。高效盘活了园区三类地1194.1亩，处置批而未供土地95.87亩和闲置土地246.32亩，处置率100%，处置低效用地851.91亩，处置率94.81%项目实施达到预期绩效目标。

4、土整中心项目工程尾款

项目预算金额300万元，实际支付金额300万元。主要用于支付2012-2020年土地开发项目、增减挂钩项工程尾款。主要绩效增加农民工收入，维护社会稳定，促进社会和谐。项目实施达到预期绩效目标。

5、镇村工作经费

项目预算金额486.9万元，实际支付450.6万元，结余结转金额36.3万元。主要用于2022、2023年恢复耕地工作经费。通过省、市验收恢复耕地2420亩，缓解耕地保护压力及发展用地矛盾，确保耕地保有量不减少、耕地质量不下降，落实最严格耕地用途管制制度。项目实施达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、土地收储资金、占补平衡和增减挂钩项目资金、规划编制等其他专项项目资金未列入年初预算，导致年中追加指标非常大。严重偏离了预算支出，执行偏离绩效目标的情况。分析其原因主要是区级财政财力不够。

2、绩效管理意识薄弱。 绩效管理是一个体系，贯穿资金申报、使用的全过程，需要财务和业务部门的充分协作。目前仍存在个别股室主体职责落实不够到位，对绩效管理工作的重要性认识不够。主要一是在预算申报时对项目管理存在“重申报轻实施”的思想，资金“落袋为安”的想法偏重，项目“到底完不完得成、资金付不付得出、绩效评分高不高”的想法偏轻；二是在预算执行过程中存在监督力度不足，注重事后监督，事前事中监督力度不够，绩效监控浮于表面；三是在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够深入，未树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

- 下一步改进措施

1、我局项目较多，资金量较大，涉及面较广、项目专业性较强。绩效管理遵循“谁申请资金，谁编制目标”“谁支出、谁自评”的原则，作为一项具有较高技术含量的工作，要利用专业的知识进行全面地分析，目前大部分项目实施，因单位工作人员绩效管理相关专业能力不强，绩效评价水平有待进一步提高。下一步计划进行绩效管理培训，提高绩效指标设定的科学性和可行性。

2、项目绩效目标设定与预算编制在上年末一同进行，在此时间节点上，部分项目的政策指导和要求尚未出台，绩效目标设定主观性较强，与实际执行情况可能产生一定出入，实际操作比较困难。建议在年初设定绩效目标时说明情况，待项目政策要求出台时再做进一步细化、量化。

3、合理科学申报、编制预算完善预算编制依据，规范项目立项程序，按项目立项情况科学申报、编制项目预算，对规划编制费项目进行合理的支出测算，确保部门预算编制依据充分及金额科学。同时严格按照预算或合同规定用途使用资金，提高资金使用效益，避免损失浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024年度项目支出绩效自评表