附件2

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 市级预算部门（单位）名称 |  |  | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 660.28 | 4129.51 | 1170.11 | 10 | 28.34 % | 2.83 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：4102.86 |  |  |  | 其中：基本支出：647.16 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：26.65 |  |  |  | 项目支出：522.95 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续改善大气质量，不断提升水环境质量，全区主要地表水稳定保持Ⅱ类水质，加强对湘江、渌水渌口区段等河流的污染防治。 |  |  |  | 一、落实重污染天气防范应对响应措施，组织推进6家重点行业企业开展环保绩效提级工程，对相关涉气行业企业已开展涉冶炼、橡胶、化工、有色金属、VOCs的问题专项排查整治，目前已排查发现问题37个，已全部立行立改。已完成挥发性有机物升级治理任务8个，其中时代风电、雪宝智能为污染防治攻坚战“夏季攻势”治理任务。共对涉气企业及工地和火点开展巡查620余次，对全区258家涉气企业进行了大气污染源排放清单进行了核实和完善，剔除停产或关闭企业15家；二、湘江、渌水（渌口区段）入河排污口整治工作，完成2024年度5个湘江入河排污口整治计划上报，已完成龙船港的排查任务，共摸排入河排污口数量120个，确定为入河排污口109个。排查整治水环境问题9个。与住建联合排查黑臭水体和园区污水管网，保障了水质稳定和饮用水安全。推进实施渌口区渌水流域农村生活污水综合整治项目和龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目。加强辖区固体废物、危险废物监管，71家涉危险废物单位完成2024年管理计划备案；1至10月，全区安全转移处置65000吨危险废物。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 水监测次数 | ≥70 | 70 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 大气监测次数 | ≥25 | 25 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 土壤监测次数 | ＜2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 噪声监测次数 | ≥5 | 5 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 户外宣传展台 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 制作并发放宣传手册份数 | ≥10000 | 10000 | 2 | 1.5 |  |
|  |  |  | 制作环保宣传片 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 环保宣传袋和宣传伞个数 | ≥200 | 200 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 排查涉冶炼、橡胶、化工、有色金属、VOCs的问题个数 | ≥25 | 37 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成挥发性有机物升级治理任务个数 | ≥6 | 8 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 对涉气企业及工地和火点开展巡查次数 | ≥500 | 620 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 核实和完善大气污染源排放企业个数 | ≥200 | 258 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 涉气企业剔除停产或关闭企业个数 | ≥15 | 15 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 对湘江、渌水（渌口区段）入河排污口整治计划上报个数 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 湘江、渌水（渌口区段）摸排入河排污口个数 | 109 | 109 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 排查整治水环境问题个数 | 9 | 9 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 固体废物、危险废物监管企业个数 | ≥65 | 71 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 涉危险废物单位，安全转移处置危险废物吨数 | ≥60000 | 65000 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 环境治理相关工作合格率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时做好环境污染防治保障工作时效天数 | ≥260 | 264 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 非税收入 | ≥30万元 | 42.4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 环境质量提高率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 基本支出成本 | 647.16 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目支出成本 | 522.95 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.83 |  |

填表人：         填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 生环委办运转工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障环境治理和减少环境污染的行政运行 |  |  |  | 有效保障全年环境治理工作及三保、执法、行政运行工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 生态环境治理能力建设保障行政运行完成率（%） | 85% | 85% | 10 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 保护环境，治理环境污染考核提高率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项环境治理考核工作完成时限（天） | 300 | 320 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生态效 益指标 | 保障环境治理提高率 | 90 | 90 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 各类年度市优秀环评文件、优秀环评审批文件、优秀环评档案获奖率（%） | 85 | 85 | 15 | 14 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意率（%） | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政年初预算安排（万元） | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 生态环境保护综合行政执法装备标准化建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 生态环境保护综合行政执法装备标准化建设能力提高到80% |  |  |  | 生态环境保护综合行政执法装备标准化建设能力提高了85% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 采购个人防护包套数 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购测距仪个数 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购流量计个数 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购采样设备台数 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采购无人机台数 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采购快检试剂包 （含常见土壤重金属快检）套数 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采购热成像仪台数 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购粉尘快速测定仪台数 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购多参数气体检测仪台数 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购手持式光离子化检测仪（PID）台数 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 采购油气回收三项检测仪台数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购微风风速计 （热球风速仪等）台数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购便携式水污染物监测设备台数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购扫描仪台数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购便携式快速扫描仪台数 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 采购投影仪台数 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 标准化建设完成率 | 90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 采购验收时限天数 | 60 | 60 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 非税成本返还 | 40 | 42.3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 执法能力提升率 | 80% | 78% | 10 | 8 | 执法车辆和执法人员不足，执法能力有待提高 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级部门 | ≥95% | 94% | 10 | 9 | 执法车辆和执法人员不足，执法能力有待提高 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排万元 | 29.65 | 29.65 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湘江干流入河排污口整治专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.8 | 36.80 | 19.04 | 10 | 51.7% | 8 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 36.8 | 36.8 | 19.04 | 10 | 51.7% | 8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成5个湘江干流入河排污口整治任务 |  |  |  | 4个排口已完成整治并通过上级本门验收，1个排口申请延期到2025年完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 对湘江、渌水（渌口区段）入河排污口整治计划上报个数 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 湘江、渌水（渌口区段）摸排入河排污口个数 | 109 | 109 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 及时编制技术报告、开展监测、完成系统填报个数 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4个排口已完成整治并通过上级本门验收，1个排口申请延期到2025年完成 |
|  |  | 时效指标 | 完成排口整治任务时限天数 | 300 | 300 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 5个排口整治完成后水质达标率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 跟踪调查，覆盖排口水质达标数据合格率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排万元 | 36.8 | 19.04 | 20 | 18 | 财政资金紧张，支付审批流程滞后整改措施：加强与上级协调加大支付力度。 |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | “六五”环境日系列宣传活动及满意度调查（2023年项目结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想和渌口区生态环境领域最新成效；向居民普及绿色生活理念，提高公众环保意识和生态满意度。 |  |  |  | 严格按照合同约定范围，发动了全区有关部门开展全区六五环境日主题系列宣传活动，深入宣传贯彻习近平生态文明思想和渌口区生态环境领域最新成效；2024年渌口区公众生态环境满意率为94.56%，在全市排名第3。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 生态环境宣传短信（条） | 3000 | 3000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2023年网络舆情通订购次数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 公众生态环境满意率 | ≥93% | 94.56% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | “六五”环境日系列宣传活及满意度调查完成时限天数 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德宣传，传递绿色生活理念，树立低碳意识，提高公众参与率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 偏差原因：前期活动宣传力度不足，活动现场群众参与人数未到预期。 改进措施：加大前期活动宣传，扩大群众覆盖面，增加学校、社区等范围定点宣传。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 以6.5世界环境日宣传为契机，提高公众环保护意识提高率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 偏差原因：生态环境保护的宣传还不够深入完善，覆盖面还不够广。 改进措施：持续开展生态环境保护的宣传，加大培养公众环保意识，让每个人都成为环境保护的实践者。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众生态环境满意率 | ≥93% | 94.56% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 2.3 | 2.3 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | “六五”环境日系列宣传活动及满意度调查（2024年年初预算） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 6.84 | 10 | 68.41% | 6.84 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 6.84 | 10 | 68.41% | 6.84 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想和渌口区生态环境领域最新成效；向居民普及绿色生活理念，提高公众环保意识和生态满意度。 |  |  |  | 严格按照合同约定范围，发动了全区有关部门开展全区六五环境日主题系列宣传活动，深入宣传贯彻习近平生态文明思想和渌口区生态环境领域最新成效；2024年渌口区公众生态环境满意率为94.56%，在全市排名第3。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 户外现场舞台（含打卡处）场次 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传展板个数 | ≥1 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 环保布袋个数 | ≥500 | 500 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 环保马甲件数 | ≥50 | 50 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传折页份数 | ≥600 | 600 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 环保宣传扇个数 | ≥500 | 500 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传横幅条数 | ≥10 | 30 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 宣传环保主题矿泉水瓶数 | ≥500 | 1000 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2024年网络舆情通订购次数 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 公众生态环境满意率 | ≥93% | 94.56% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | “六五”环境日系列宣传活及满意度调查完成时限天数 | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德宣传，传递绿色生活理念，树立低碳意识，提高公众参与率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 偏差原因：前期活动宣传力度不足，活动现场群众参与人数未到预期。 改进措施：加大前期活动宣传，扩大群众覆盖面，增加学校、社区等范围定点宣传。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 以6.5世界环境日宣传为契机，提高公众环保意识提高率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 偏差原因：生态环境保护的宣传还不够深入完善，覆盖面还不够广。 改进措施：持续开展生态环境保护的宣传，加大培养公众环保意识，让每个人都成为环境保护的实践者。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众生态环境满意率 | ≥93% | 94.56% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排万元 | 10 | 6.84 | 20 | 18 | 财政资金紧张 |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.84 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 饮用水水源地构建物调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.65 | 6.65 | 3.2 | 10 | 48.12% | 4.81 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 6.65 | 6.65 | 3.2 | 10 | 48.12% | 4.81 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对渌口区7个乡镇集中饮用水水源地的构建物调查,并完成相关数据信息填报。 |  |  |  | 按时保质完成渌口区7个乡镇集中饮用水水源地的构建物调查,同时，完成相关数据信息填报。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 排查涉及乡镇个数 | 7 | 7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 集中式饮用水源地构建进行调查个数 | 196 | 196 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 集中式饮用水源地处构建物调查填写至系统并提交上报完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 构建物调查时限天数 | 60 | 58 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 社会效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 饮用水源地水源安全达标率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影饮用水源地档案建立，持续性的保护水质饮用安全，提高监管率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政安排预算（万元） | 6.65 | 3.2 | 20 | 18 | 财政资金紧张，审批流程滞后，建议加大与上级部门协调对接好财政资金审核。 |
|  |  | 社会成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.81 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 大气质量走航检测技术服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对我区PM10、PM2.5开展溯源走航，区域为渌口区空气自动站周边3公里范围，此次走航持续时间为5天，并走航监测报告的编制。 |  |  |  | 已完成对我区PM10、PM2.5开展溯源走航，区域为渌口区空气自动站周边3公里范围，此次走航持续时间为5天，完成走航监测报告的编制 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 走航涉及乡镇个数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 大气走航监测对空气自动站点周边监测覆盖范围公里数 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 编制航监测报告（份） | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 对PM10、PM2.5溯源完成率 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 大气监测走航天数 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 社会效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 大气质量提高率 | 86% | 88% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 掌握我区大气污染主要成因，科学有效防治提高率 | 90% | 88% | 10 | 9 | 颗粒物高值热点溯源不够详尽，建议增加无人机等设备实地航拍 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | 90% | 88% | 10 | 9 | 周期较短，建议溯源走航时间能增加到15个工作日左右 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 3 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司有机废气治理升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 168 | 168 | 168 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 168 | 168 | 168 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新增一套RTO焚烧处理装置替代柴油喷淋塔、光触媒废气处理设施，预期达到99%处理效率，减少有机废气排放量约8/a。 |  |  |  | 已完成对企业新增一套RTO焚烧处理装置替代柴油喷淋塔、光触媒废气处理设施，预期达到99%处理效率，减少有机废气排放量约7.0189t/a。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 升级VOCs处理设施(套) | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 废气处理提高率 | 90 | 95 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施通过专家验收后，立即拨付奖补资金时限天数 | 120 | 150 | 10 | 8 | 财政资金审核流程滞后，建议加强与企业和上级部门协调奖补资金拨付进度。 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 社会效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少排放有机废气量t/a | 7.0189 | 7.0189 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响企业对大气排放污染物防治提高率 | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业及主管部门满意率 | 90% | 88% | 10 | 9 | 奖补资金未及时拨付，企业不够满意，建议建议加强与企业和上级部门协调奖补资金拨付进度。 |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排(万元) | 168 | 168 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 雾炮车维护运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保护大气、抑制工业粉尘、分解空气中的颗粒物、尘埃等，有效缓解雾霾，将漂浮在空气中的污染颗粒物迅速逼降地面，达到清洁净化空气的目的。 |  |  |  | 保护大气、抑制工业粉尘、分解空气中的颗粒物、尘埃等，有效缓解雾霾，将漂浮在空气中的污染颗粒物迅速逼降地面，达到清洁净化空气的目的。按照全年365天，每天运行2次进行区域内雾炮喷洒。 。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 全年雾炮车运行次数 | 730 | 739 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 空气质量提高率 | 86% | 88% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 除特殊天气外每天运行次数 | ≥2 | 2 | 10 | 9 | 雨天雾炮车无需喷洒，特护期增加喷洒频次。 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 社会效 益指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 抑制颗粒物、尘埃保护大气提高率 | 86% | 85% | 10 | 9 | 雾炮车在使用过程中，喷洒出的水雾颗粒如果不够细小，无法有效吸附和沉降空气中的颗粒物，会导致抑制效果不佳，建议确保喷嘴的完好和清洁，确保水雾颗粒足够细小且分布均匀，加强设备维护‌：定期检查和维护设备，确保其处于良好工作状态。‌‌ |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对空气质量站点周边3公里范围道路进行雾炮喷洒，对空气质量进行持续性的改善提高率 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门、社会公众满意率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排万元 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | \ | \ | \ | \ | \ |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一

张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 年省级流域生态保护补偿资金（实验室改造尾款） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成实验室整体竣工验收达到丙级站 |  |  |  | 已完成实验室改造工程，达到实验室丙级站 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 监测站实验室改造工程费尾款支付率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 评审验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时限 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提升环境检测能力建设提高率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善监测站检测环境和检测效能率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 0.64 | 0.64 | 20 | 18 | 审核流程成滞后，及时完成审核流程。 |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 安排自动监测站运维保障经费（年终结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 5.03 | 10 | 50。2% | 5.02 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 5.03 | 10 | 50。2% | 5.02 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 水质自动站采水系统修复及维护正常运行 |  |  |  | 保障水质自动站采水系统正常监测运行 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 采水潜水泵（台） | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 采水浮船（艘） | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 采水管路（米） | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 航标灯（台） | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 采水管路及手阀接头（米） | 200 | 200 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 铺设电缆（米） | 200 | 200 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 检修井建设（个） | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 浮船投放及采水系统维护租船费用（次） | 12 | 12 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 采水系统维护（月） | 12 | 12 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 采水系统及专线完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障维护水质自动站正常运行天数 | 365 | 365 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生态效 益指标 | 提高水质环境治理率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响水质环境数据监控跟踪提高率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排资金（万元） | 10 | 5.03 | 20 | 18 | 财政资金紧张，审批流程滞后，建议加大与上级部门协调对接好财政资金审核。 |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.02 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 水、土、气、噪声污染防治及检测专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 59.56 | 10 | 99.27% | 9.93 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 59.56 | 10 | 99.27% | 9.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保证渌口区空气、水质、土壤、噪声监测工作正常开展，按时保质保量完成监测任务，及时、准确地向相关部门报送水环境质量信息，适时发布环境监测信息；有效提升在线监测数据的捕获率和有效率；为全面消渌口区黑臭河道和劣五类水体提供数据支撑 |  |  |  | 按时保质保量完成监测任务，及时、准确地向相关部门报送水环境质量信息，适时发布环境监测信息；有效提升在线监测数据的捕获率和有效率。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 水监测次数 | ≥70 | 75 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 大气监测次数 | ≥25 | 26 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 土壤监测次数 | ＜2 | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 噪声监测次数 | ≥5 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 污染防治户外广告宣传天数 | ≥300 | 300 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 巡查道路扬尘、油烟整治，建筑工地噪声，农村水污染环境治理、土壤污染治理（次） | ≥200 | 230 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测值准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时做好环境监测工作时效天数 | ≥260 | 260 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 水、土、气、噪声环境质量提高率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 因不可控天气因素，使得环境数据出现偏差，整改措施：加强对水、土、气、噪声环境监测数据溯源追踪，加强巡查。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响监管企业及其他环境提升率 | 90% | 85% | 10 | 9 | 监管不力，加强对企业的巡查监管。 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门和公众满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政年初预算安排万元 | 60 | 59.56 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.93 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 自动站监测运维保障资金（年初预算） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 8.38 | 10 | 83.75% | 8.37 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 8.38 | 10 | 83.75% | 8.37 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障自动站正常运维，数据有效性。 |  |  |  | 保障维护水质、空气自动站正常监测运行 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 养护修护自动站进出道路（米） | ≥10 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 修整自动站进出马路树木，自动站马路树木整修（米） | ≥6 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自动站危废转移（吨） | ≥2 | 1 | 5 | 4 | 少量废液没及时转运。整改措施：及时转运废液并进行处理 |
|  |  |  | 自动站设施设备维护（套） | ≥8 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自动站设施设备防雷击检测点位（个） | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 监控及专线完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障维护水质、空气自动站正常监测运行（天） | 365 | 365 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 提高水质、空气环境治理率（%） | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响水质、空气环境数据监控跟踪提高率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度（%） | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排资金（万元） | 10 | 8.38 | 20 | 18 | 财政资金紧张 |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.37 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 真抓实干成效明显奖励资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成全区50个噪声点位检测优化工作 |  |  |  | 交通噪声检测点位23个，区域噪声检测点位20个，功能区域噪声检测点位7个，覆盖率100% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 交通噪声检测点位个数 | 23 | 23 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 区域噪声检测点位个数 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 功能区域噪声检测点位个数 | 7 | 7 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 点位检测覆盖率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 检测点位时限天数 | 120 | 120 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 生态效 益指标 | 实时跟踪监测点位，改善城市噪声，环境优化提高率 | 85 | 80 | 10 | 8 | 因不可控因数导致数据偏差整改措施：延长检测时间，及时更新监测数据 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响城市环境噪声数据监控跟踪提高率 | 90 | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 5 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 安排解决“原松本药业”等环境问题工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 7.8 | 10 | 26% | 2.6 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 7.8 | 10 | 26% | 2.6 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 督导解决湖南松本林业科技股份有限公司洲坪厂区遗留残渣废液，防范环境污染风险和安全风险。 |  |  |  | 依据合同约定完成“原松本药业”遗留残液残渣调查处置实施方案、风险评估（处置监理）报告、残液残渣分类打包去向跟踪调查等。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成原松本药业残液残渣调查处置实施方案、风险评估（处置监理）报告、残液残渣分类打包去向跟踪调查等 | 3个 | 3 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过专家评审意见 | 是否通过 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定内完成 | 是否完成 | 是 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 遗留残渣废液，环境污染风险和安全风险基本完成 | 通过专家评审 | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | ≥ 95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 30 | 7.8 | 20 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.6 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2021年中央水污染防治专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.26 | 75.26 | 48.65 | 10 | 64.64% | 6.46 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 75.26 | 75.26 | 48.65 | 10 | 64.64% | 6.46 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 株洲市渌口区“千吨万人”及以上饮用水水源地整治工程主要对7处饮用水水源地进行规范化建设。建设内容为标志牌56块、隔离网1420米、波形护栏742米、文化（宣传墙）298米；单户式四格净化系统50座，3户式四格净化系统3座；排水沟42米等。开展该项目验收和资金专项审计。 |  |  |  | 株洲市渌口区“千吨万人”及以上饮用水水源地整治工程已完成验收和资金专项审计。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成乡镇级饮用水水源地整治工程（处） | 7 | 7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 交通警示牌、界标和宣传牌（块） | 56 | 56 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 隔离防护网、波形护栏（米） | 1420、742 | 1420、742 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 四格净化系统（套） | 53 | 53 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 饮用水水源地地主体水域水质稳定保持或优于Ⅱ类达标率（%） | ≥90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 合同约定时限完成 | 是否完成 | 是 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 饮用水水源地标识标牌覆盖率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 一级饮用水水源地隔离防护措施覆盖率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 饮用水水源地周边分散式生活污水处理率（%） | ≥90 | 90 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民对环境状况的满意度（%） | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算结转（万元） | 75.26 | 48.65 | 20 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.46 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2023年中央土壤污染防治资金，龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区龙门镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 | 28 | 10 | 1.87% | 0.19 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 1500 | 1500 | 28 | 10 | 1.87% | 0.19 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 大幅度减少水土流失，防止滑坡等自然灾害，解决遗留环境污染和生态破坏问题，大幅度消减重金属排放量，减少进入周边农田、河流的重金属污染物，显著降低土壤及水体中重金属向环境中迁徙的风险。 |  |  |  | 减少水土流失，防止滑坡等自然灾害，解决遗留环境污染和生态破坏问题，消减重金属排放量，减少进入周边农田、河流的重金属污染物，显著降低土壤及水体中重金属向环境中迁徙的风险。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 完成场地内废渣的风险管控,分别（m3） | 145636.9 | 43691.07 | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 将场地内废渣进行就地风险管控,完成底部防渗、修建挡渣墙、截洪沟、排水沟等工程（米） | 项目挡渣墙总长度85米，截洪沟总长度1226米，排水沟总长度854米 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 各渣堆库体工程完成后，对渣堆覆土封场并进行生态恢复（m2） | 20919.6 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过验收 | 是否通过验收 | 否 | 10 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目工期（月） | 10 | 7 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过该项目的实施，减少当地的水土流失，防止滑坡等自然灾害，减少进入周边农田、砖桥河及湘江的重金属污染物，改善当地的生态环境和提高当地居民的生活环境质量 | 重金属离子铅削减量为2.12kg/a，重金属离子锌削减量为2.01kg/a | 0 | 20 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众及主管部门满意度 | ≧85 | 85 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算（万元） | 1500 | 28 | 20 | 2 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 26.19 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2022年中央农村环境整治资金：渌口区渌水流域农村生活污水综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市渌口区农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 478 | 478 | 42.8 | 10 | 8.95% | 0.9 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 478 | 478 | 42.8 | 10 | 8.95% | 0.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升渌水流域农村生活污水治理水平 |  |  |  | 项目已完成招投标，正在建设中。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 建设污水处理站（座） | 10 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 污水检查井（座） | 578 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 建设配套污水收集管网（米） | 21675 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 分散式污水处理设施（座） | 125 | 0 | 5 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | 100 | 0 | 10 | 0 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定完成 | 是否完成 | 否 | 5 | 0 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 改善区域农户生活质量，改善区域水环境质量 | 通过项目验收 | 0 | 20 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众与主管部门满意率 | 85 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算安排（万元） | 478 | 42.8 | 20 | 2 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 2.9 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2019年中央农村环境整治资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.48 | 10.48 | 9.58 | 10 | 91.41% | 9.14 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 10.48 | 10.48 | 9.58 | 10 | 91.41% | 9.14 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 株洲县农村环境综合整治整县推进项目验收 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 农村环境综合整治整县推进项目验收（项） | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照合同约定要求完成工作日（天） | 30 | 30 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过项目验收后，区域已实施项目农村环境质量改善提高率（%） | ≧90 | 90 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算结转（万元) | 10.48 | 9.58 | 20 | 18 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.14 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 2020年第一批新增一般债务限额农村生活污水治理建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |  | 实施单位 | 株洲市生态环境局渌口分局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.2 | 35.2 | 29.1 | 10 | 82.67% | 8.27 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 35.2 | 35.2 | 29.1 | 10 | 82.67% | 8.27 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善农村人居环境，推进农村环境整治任务，完成2023年度朱亭镇朱亭村、淦田镇铜锣村、龙谭镇紫云村、龙门镇太湖村、古岳峰镇腰塘村、龙船镇枫仙村等6个任务村农村生活污水治理。 |  |  |  | 2023年度已完成朱亭镇朱亭村、淦田镇铜锣村、龙谭镇紫云村、龙门镇太湖村、古岳峰镇腰塘村、龙船镇枫仙村等6个村农村生活污水治理任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 朱亭镇朱亭村、淦田镇铜锣村、龙谭镇紫云村、龙门镇太湖村、古岳峰镇腰塘村、龙船镇枫仙村等任务村农村生活污水治理（处） | 6 | 6 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 治理任务完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 社会效 益指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 区域农村人居环境得到改善，生活污水得到有效管控率 | 85 | 85 | 20 | 20 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | / | / | / | / | / |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众及主管部门满意率户满意率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 财政预算（万元） | 35.2 | 29.1 | 20 | 19 |  |
|  |  | 社会成本指标 | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | / | / | / | / | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.27 |  |

备注：每个项目支出一张表。

附件4

2024年度株洲市生态环境局渌口分局整体支出

绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一） 部门职能职责

根据<株洲市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(株办[2019]42号)和《中共株洲市委机构编制委员会办公室关于印发<株洲市生态环境局派出机构职能配置和人员编制规定>的通知》(株编办[2019]88号)精神，文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关环境保护工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区环境保护规划和计划；拟订区确定的重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划并组织实施；组织编制全区环境功能区划；拟订全区有关环境保护实施意见和环境保护技术政策并监督实施；组织实施“环境友好型”社会建设目标；负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2、拟订全区有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件并组织实施；拟订全区主要污染物排放总量控制计划，审批和发放污染物排放许可证；负责全区辐射环境安全和固体废物的监督管理工作；负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；会同有关部门监督检查生物多样性保护、野生动植物保护等工作；参与区内新建省级、国家级自然保护区申报的有关工作，负责向区人民政府提出新建各类区级自然保护区的审批建议以及上报备案工作。

4、负责环境监察、排污收费和环境保护行政稽查工作；指导和协调解决全区重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调跨区市区环境污染纠纷；组织和协调区内重点流域、水域的水污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。

5、监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准，参与并审核区城总体规划中的环境保护内容；组织编制全区环境质量报告书和环境状况公报。

6、拟订各项环境管理制度并组织实施；审定全区开发建设项目环境影响报告书；指导城乡环境综合整治并负责区城环境综合整治及定量考核工作；指导和监督农村生态环境保护；会同有关部门指导全区生态示范区建设和生态农业环境建设。

7、负责环境监测、统计和信息工作；拟订地方环境监测制度和规范；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；负责全区环境质量监测和污染源监督性监测工作。

8、负责区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

株洲市生态环境局渌口分局是区人民政府主管环境工作的正科级行政机关，分别为：办公室 、人教股、法规宣传股、污染防治股、生态固废股、环评审批股，副科级单位分别为环境监测站、环境监察大队。属区一级预算单位。下设2个副科级，其中7个参照公务员法管理、29个全额拨款。全系统共有人员42人，其中在职人员29人，退休人员13人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 2024年，下达年初预算660.28万元，实际执行1170.11万元，执行率100%。主要用于：人员经费：408.23万元（包括工资福利、社保缴费等）；  公用经费：238万元（包括办公费、差旅费、培训费等）；项目支出：522.95万元 （包括中央土壤污染防治治理项目、中央农村环境整治渌口区渌水流域农村生活污水综合整治项目、中央水污染防治专项等）

- 本年收入本年数为1170.11万元，上年数1103.04万元 ，比上年增加6.08%，原因是加大对污染防治项目的投入，经费增加；“三公经费”中接待费本年支出0.13万元，上年支出0万元，比上年增加0.13%，原因是上级加大对污染防治现场核查工作。

- 项目支出情况

- 本单位组织对 2024年度项目支出开展了绩效自评，本年支出本年数为1170.11万元，项目支出为522.95万元，占支出预算总额的44.7%。

- 重点项目：

- 1.中央水污染防治专项项目：支出48.65万元，完成株洲市渌口区“千吨万人”及以上饮用水水源地整治工程，项目主要对7处饮用水水源地进行规范化建设。建设内容为标志牌56块、隔离网1420米、波形护栏742米、文化（宣传墙）298米；单户式四格净化系统50座，3户式四格净化系统3座；排水沟42米等； 满意度达95%。

- 2.中央农村环境整治项目：支出9.58万元，完成株洲县农村环境综合整治整县推进项目验收,满意度达100%。

- 3.渌口区渌水流域农村生活污水综合整治项目:支出42.8万元，该专项资金主要用于提升渌口区渌江流域渌口镇、南洲镇行政村农村生活污水治理水平，改善区域农户生活质量和水环境质量，目前该项目正在建设中。

- 有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 2024年政府性基金预算安排26.65万元，实际支出3.2万元，用于饮用水水源地构建物调查专项，项目进度完成率100%。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 本年度无国有资本经营预算支出。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 社保基金预算支出512.51万元，主要用于职工养老保险、基本工资、津贴及绩效奖金等，足额保障率100%。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

- 项目资金统一管理，主管部门定期对项目进展情况进行调度、汇总，资金使用合规，项目支出基本与项目预算、合同等相符，财务监控较有效。

- 1. 绩效目标完成

- 包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

- 数量指标：水监测次数完成70次；

- 大气监测次数完成25次；

- 土壤监测次数完成2次；

- 噪声监测次数完成5次；

- 户外宣传展台完成1场；

- 制作并发放宣传手册10000份数；

- 制作环保宣传片1个；

- 环保宣传袋和宣传伞200个；

- 排查涉冶炼、橡胶、化工、有色金属、VOCs的问题37个；

- 完成挥发性有机物升级治理任务8个；

- 对涉气企业及工地和火点开展巡查620次；核实和完善大气污染源排放企业258个；

- 涉气企业剔除停产或关闭企业15个；

- 对湘江、渌水（渌口区段）入河排污口整治计划上报5个；

- 湘江、渌水（渌口区段）摸排入河排污口109个；

- 排查整治水环境问题9个；

- 固体废物、危险废物监管企业71个；

- 涉危险废物单位安全转移处置危险废物65000吨。

- 质量指标：环境治理相关工作合格率94%

- 时效指标：及时做好环境污染防治保障工作时效天数264天。

- 成本指标：基本支出成本成本647.16万元；项目支出成本成本522.95万元；执行率100%；

- 2.效益指标完成情况分析。

- 包括扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、 可持续 影响等。

- 经济效益指标：对执法提供有效数据，具有法律效应报告单， 进行行政处罚，产生非税返还经济效应42.3万元及其他环境提升90%。

- 社会效益指标：无社会效益

- 生态效益指标：环境质量提高率90%

- 可持续影响指标：无可持续影响

- 服务对象满意度指标：主管部门和公众满意度100%

- 2.核心业务成效：

- （1）2024年渌口区空气质量年均优良天数322天；优良天数比例88%。我区渌口区地表水月均值达到Ⅱ水标准，地表水城市水质综合指数为3.4203，县级饮用水水源地水质达标率为100%。全区土壤环境质量总体保持稳定。

（2）较好的完成了督察期间各项工作。针对环保督察反馈问题，各单位行动迅速，措施有力，较好的解决了群众关心的问题，群众满意度高。2024年，渌口区省级环保督察信访件10件，办结6件；中央环保督察信访件5件，在全市县市区中数量最少，已全部办结。

（3）组织开展控尘、控车、控排等整治行动，强化空气自动站点小环境治理，组织对站点1公里范围内的居民油烟进行整治。落实重污染天气防范应对响应措施，组织推进6家重点行业企业开展环保绩效提级工程，对相关涉气行业企业已开展涉冶炼、橡胶、化工、有色金属、VOCs的问题专项排查整治，目前已排查发现问题37个，已全部立行立改。已完成挥发性有机物升级治理任务8个，其中时代风电、雪宝智能为污染防治攻坚战“夏季攻势”治理任务。共对涉气企业及工地和火点开展巡查620余次，对全区258家涉气企业进行了大气污染源排放清单进行了核实和完善，剔除停产或关闭企业15家；空气质量改善明显，5月份排名全省第20名，6月份排名第12名。

（4）积极开展湘江、渌水（渌口区段）入河排污口整治工作，完成2024年度5个湘江入河排污口整治计划上报，目前已委托技术单位编制“一口一策”技术方案并指导责任单位制定具体整治方案，序时推进湘江如何排污口整治。渌水（渌口区段）入河排污口整治工作，计划在年底前完成剩余4个排口的整治任务，已完成龙船港的排查任务，共摸排入河排污口数量120个，确定为入河排污口109个。推动水质提升攻坚行动，排查整治水环境问题9个。积极推进渌水流域杨梅港生态环境综合治理工程和渌水流域主要入河支流水环境治理及生态修复工程建设。今年1至5月，我区湘渌两江水体改善幅度排名全市第二。

（5）持续推进农用地涉镉等重金属污染源头防治行动，完成6块优先监管地块监管管控任务。着力推进农村生活污水治理任务，已完成4个农村环境整治任务。推进实施渌口区渌水流域农村生活污水综合整治项目和龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目。加强辖区固体废物、危险废物监管，71家涉危险废物单位完成2024年管理计划备案；1至10月，全区安全转移处置65000吨危险废物。

# （6）坚持依法行政，强化生态环境执法监管。对151家排污单位开展日常执法检查和双随机检查，日常环境执法中出动人员472余人次，专项整治及突击检查出动人员235人次，其中夜间及节假日加班为173人次，制作现场检查文书152份。安全生产一单四制工作统计表累计排查企（事）业单位38家，累计排查数量占监管企（事）业百分比122%，发现排查重大事故隐患数量6个，重大事故隐患累计销号6个，累计销号数量占累计排查总数100%。

（7）坚持从严审批，开辟环评绿色通道，指定专人，提供优质服务，强力推进告知承诺制审批，确保项目环评尽早获批。共审批环境影响报告书项目1个、环境影响报告表项目31个。指导企业开展环评登记表的备案，全年完成环境影响登记表备案的建设项目79个。依法核发简化管理类别《排污许可证》，展排污许可质量核查自查工作，对有质量问题的排污许可按要求进行重新申请或者变更，共完成首次申请5家、重新申请14家、变更16家、注销4家，指导企业完成排污许可登记备案38家。指导企业开展排污许可证后管理工作，执行报告填报率100%。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目大气及其他环境保护污染防治专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出119.77万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）雾炮车维护运营专项:项目支出15万元，主要用于大气污染防治。

（2）水、土、气、噪声污染防治及检测专项:项目支出59.56万元，主要用于其他环境保护污染防治。

（3）生环委会办工作经费:项目支出30万元，主要用于其他环境保护污染防治。

（4）“六五世界环境日”系列宣传活动和生态环境满意度调查：项目支出6.84万元，主要用于其他环境保护污染防治。

（5）自动站监测运维保障资金：项目支出8.37万元，主要用于其他环境保护污染防治。

2.年中追加项目“其他科学技术、生态环境保护宣传、其他环境保护管理事务、大气、水体、土壤、其他污染防治、农村环境保护、其他节能环保、其他污水处理项目”，金额2407.36万元，实际支出403.18万元，结余结转2004.18万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）生态环境保护综合行政执法装备标准化建设项目

项目支出29.65万元，主要用于环保其他科学技术，支持行政执法标准化建设。

（2）退休人员绩效奖项目支出1.38万元，，主要用于行政单位离退休人员补助，支持单位离退休人员补助。

（3）“六五”环境日系列宣传活动及满意度调查项目支出2.3万元，主要用于生态环境保护宣传，支持世界环境日“六五”环境日系列宣传活动开展。

（4）湘江干流入河排污口整治等项目支出29.84万元，主要用于其他生态环境保护管理事务，支持湘江干流入河排污口排查及水、土、气、噪声污染防治工作。

（5）有机废气治理升级改造项目支出168万元，主要用于大气环境治理，支持株洲时代电气绝缘有限责任公司有机废气治理升级改造项目。

（6）中央水污染防治专项项目支出49.3万元，主要用于水体环境治理，支持中央水污染防治及省级流域生态保护补偿治理。

（7）中央土壤污染防治专项项目支出28万元，主要用于土壤环境治理，支持龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理。

（8）真抓实干成效明显奖励资金项目支出5万元，主要用于其他污染防治，支持声功能区域点位优化，提高监测站实验室监测能力。

（9）中央农村环境整治项目支出81.48万元，主要用于农村环境保护，支持渌水流域农村生活污水综合整治。

（10）自动监测站运维保障项目支出5.03万元，主要用于其他节能环保治理，支持水质自动监测站运维保障经。

（11）饮用水水源地构建物调查项目支出3.2万元，主要用于其他污水处理治理，支持饮用水水源地饮水安全。

七、存在的问题及原因分析

- 1. 预算执行偏差：部分项目因支付审批流程延迟导致执行率不足10%，如龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目项目执行率1.8%；

- 2. 绩效指标量化不足：社会效益指标缺乏数据支撑。

- 下一步改进措施

- 1. 优化预算编制，加强项目前期论证；

- 2. 建立动态绩效监控机制，每季度分析执行进度；

- 3. 完善资产共享平台，提高资产使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 自评结果将纳入2025年预算编制参考，并通过政府门户网站向社会公开（涉密内容除外）。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件5

2024年株洲市生态环境局渌口分局渌口区龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

依据《湖南省财政厅 湖南省生态环境厅 关于预拨2023年中央土壤污染防治资金（第二批）的通知》（湘财资环指【2023】36号），下达中央土壤防治资金1500万元，用于株洲市渌口区龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目建设。结合渌口区实际，该专项资金主要用于渌口区龙门镇毡帽山铅锌矿区内大幅度减少水土流失，防止滑坡等自然灾害，解决遗留环境污染和生态破坏问题，大幅度消减重金属排放量，减少进入周边农田、河流的重金属污染物，显著降低土壤及水体中重金属向环境中迁徙的风险。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年8月下达项目专项资金1500万元。

2.项目资金执行情况分析。依据项目资金文件（湘财资环指【2023】36号），已下达1500万元。目前，该项目正在建设中，2024年已支付费用28万元。

3.项目资金管理情况分析。 制定了《专项资金使用管理制度》，明确专项资金使用审批、资金管理等内容。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：依据该项目初步设计进行施工建设，完成场地内145636.9m3废渣的风险管控；完成底部防渗、修建挡渣墙85米、截洪沟1226米、排水沟854米等工程；各渣堆库体工程完成后，对渣堆覆土封场并进行生态恢复20919.6m2。

质量指标：通过项目验收。

时效指标：工期10个月。

2.效益指标完成情况分析。

渌口区龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目实施效益指标主要体现为生态效益指标，通过该项目的实施，减少当地的水土流失，防止滑坡等自然灾害，减少进入周边农田、砖桥河及湘江的重金属污染物，重金属离子铅削减量为2.12kg/a，重金属离子锌削减量为2.01kg/a，改善当地的生态环境和提高当地居民的生活环境质量。目前，项目已完成招投标，正施工中。

3.满意度指标完成情况分析。农户参与度85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

渌口区龙门镇毡帽山铅锌矿区历史遗留废渣治理项目前期进展较缓，主要是因为今年降雨量及降雨天数比往年偏多，加之施工地势较险峻，施工进度推进较慢。

下一阶段我分局将按照政府投资管理规程、生态环境工程管理规程等要求，督促业主单位加强协调调度，加快资金拨付，提高资金执行率，保障项目加快如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将纳入2025年预算编制参考，并通过政府门户网站向社会公开（涉密内容除外）。