## 明细汇总
2025年四季度破占道开工计划表
序号 | 辖区 | 项目名称 | 具体点位 | 道路等级（主干道、次干道、小街小巷） | 破（占）道范围（市政道路、绿化带、人行道） | 类型 | 点位数（个） | 面积(㎡) | 长度（m） | 施工开始 时间 | 施工结束时间 | 施工天数（天） | 施工单位/联系人/联系 电话 | 主管单位/联系人/联系 电话
三峡水管家（6个）
1 | 芦淞区 （6个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程项目建宁港（非主港）流域 | 建设中路（进株洲百货地下停车场入口） | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 50 | 25 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 21 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
2 |  |  | 建设中路（永兴商店旁） | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 55 | 20 | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 16 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
3 |  |  | 人民中路（瑞和源商行） | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 9 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
4 |  |  | 人民中路（百安消防器材） | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 9 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
5 | 芦淞区 （6个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程项目建宁港（非主港）流域 | 人民中路（每天惠智慧便利店） | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-30 | 2025-11-08 | 9 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
6 | 芦淞区 （6个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程项目建宁港（非主港）流域 | 人民中路（多博多城市水果仓储中心） | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 40 | 20 | 2025-11-09 | 2025-11-25 | 16 | 中国安能集团科工有限公司 邹巨航 13504177533 | 株洲市三峡智慧水管家有限公司 崔佳伟 18392526175
三峡绿色（17个）
1 | 荷塘区 （7个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 文化宫门口 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 2 | 81 | 18 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 10 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
2 |  |  | 新华西路与上月塘路交叉口 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 9 | 2 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 11 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
3 |  |  | 世贸广场二期东门 | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 104 | 23 | 2025-10-16 | 2025-12-15 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
4 |  |  | 新华西路 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 139 | 31 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
5 |  |  | 世贸广场一期 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 144 | 32 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
6 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 景炎学校 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 63 | 14 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
7 |  |  | 株洲车务段 | 主干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 193 | 43 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
8 | 天元区（17个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 牛家牌路与长江路交汇处、牛家牌路 | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 3 | 120 | 40 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
9 |  |  | 韶山路（保利花园） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 2 | 300 | 60 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
10 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 西苑小区门口道路 | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 500 | 100 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 30 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
11 |  |  | 白鹤园小区门口YSCB1259、YSCB1271 （新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 2 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
12 |  |  | 亚都花园小区门口道路HSCF7179（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
13 | 天元区（17个） | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 西苑小区门口道路HSCF8046（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
14 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 保利花园小区门口道路WSC0500019（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
15 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 株洲大道WSCA0330（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
16 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 庐山一号小区附近道路（YSCA1049 ）（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
17 |  | 株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目 | 庐山恋小区附近道路YSCB0959（新增排口治理任务） | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 150 | 30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 三峡绿色 林晓亮 18975238908 | 三峡水管家 邹志鹏 18867388583
水务集团（22个）
1 | 芦淞区 （7个） | 沿江中路5号1、2、3、4、5栋老旧小区提质改造工程 | 沿江中路5号 | 主干道 | 市政道路、及人行道 | 自来水 | 1 | 48 | 60 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 30 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
2 |  | 龙泉路3号、5号、芦淞路62号老旧小区管网改造工程 | 龙泉路3号、5号、芦淞路62号 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 159 | 253 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 50 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
3 |  | 王塔冲老旧小区管网改造工程 | 王庆路、王塔路 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 2 | 1245 | 1770 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
4 |  | 房兴大厦老旧小区管网改造工程 | 市府路13号 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 20 | 25 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
5 |  | 电信宿舍、工商银行宿舍老旧小区管网改造工程 |  | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 262 | 370 | 2025-10-31 | 2025-12-20 | 50 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
6 |  | 华尔楼老旧小区管网改造工程 | 七一路 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 20 | 26 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
7 |  | 废旧小区管网改造工程（湘园2栋） | 人民中路508号 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 138 | 197 | 2025-10-31 | 2025-12-15 | 45 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
8 | 天元区（10个） | 富景园老旧小区管网改造工程 | 黄河路11号 | 主干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 360 | 500 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 60 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
9 |  | 联谊2期 | 长江北路与联谊路交汇处 | 主干道旁边的铺道 | 人行道、绿化带、铺道 | 自来水 | 1 | 67㎡（含梯口） | 80m | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 70 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
10 |  | 湘银2期 | 芦淞大桥旁边铺道湘银2期北门 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 40㎡（含梯口） | 36m | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 70 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
11 |  | 夏华小区管网改造工程 | 湖南省株洲市天元区山路街道滨江北路29 | 次干道 | 人行道 | 自来水 | 1 | 20 | 20 | 2025-10-03 | 2025-11-12 | 40 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
12 |  | 金泉小区管网改造工程 | 为民路与嵩山路交汇处；湖南省株洲市天元区嵩山路街道长江北路277 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 2 | 90 | 100 | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 30 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
13 |  | 地税稽查局宿舍老旧小区管网改造工程（金丰小区） | 新闻路（金丰小区北门出入口） | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 20 | 20 | 2025-10-15 | 2025-11-24 | 40 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 刘子豪 13807336222
14 |  | 株洲农业发展银行宿舍老旧小区管网改造工程 | 金石路（长江北路辅道—农发行宿舍入口处） | 次干道 | 市政道路、人行道 | 自来水 | 1 | 80 | 90 | 2025-10-09 | 2025-11-08 | 30 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 刘子豪 13807336222
15 | 天元区（10个） | 学林雅苑老旧小区管网改造工程 | 学林雅苑东门出入口处 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 35 | 12 | 2025-10-15 | 2025-11-29 | 45 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 刘子豪 13807336222
16 |  | 联谊路-滨江路DN300铸铁管改造 | 联谊路（长江北路-滨江路） | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 662 | 691 | 2025-10-14 | 2025-11-23 | 40 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
17 |  | 天伦东路DN200铸铁管改造 | 天伦东路（长江南路-滨江南路） | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 734 | 880 | 2025-10-14 | 2025-12-13 | 60 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
18 | 石峰区 （5个） | 石峰区建设北路仁和小区管网改造工程 | 建设北路500号 | 主干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 20 | 27 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 丰源水务 钟政文15886387616 | 水务集团 崔志强 19372000030
19 |  | 铜藕路DN400管线改造 | 铜藕路 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 645 | 778 | 2025-10-21 | 2025-12-30 | 70 | 丰源水务 马驰 18107336710 | 水务集团 崔志强 19372000030
20 |  | 响石东路管线改造 | 响石东路 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 208 | 198 | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 40 | 丰源水务 马驰 18107336710 | 水务集团 崔志强 19372000030
21 |  | 株易路（报亭北路-白马路）给水管网建设工程 | 株易路（报亭北路-白马路）路段 | 次干道 | 市政道路、人行道 | 自来水 | 1 | 1700 | 2180 | 2025-12-19 | 2026-04-20 | 120 | 丰源水务 刘振威 15116060935 | 水务集团 朱宏亮 18173317702
22 |  | 建设北路（清水路-报亭北路）给水管网建设工程 | 建设北路（清水路-报亭北路）路段 | 主干道/次干道 | 市政道路、人行道 | 自来水 | 1 | 1650 | 880 | 2024-11-12 | 2025-02-20 | 100 | 丰源水务/刘振威15116060935 | 水务集团 朱宏亮 18173317702
株洲市城市排水有限公司（3个）
1 | 天元区（3个） | 株洲市河西片区污水处理设施更新改造项目 | 新东路旺城天悦 — 新东路与力嘉路交叉口 | 次干道 | 市政道路 | 排水顶管 | 12 | 1728 | 192 | 2025-10-27 | 2026-01-31 | 97 | 湖南国信建设集团股份有限公司： 刘智 1777334877 | 株洲市城市排水有限公司：罗琛 15200405600
2 |  |  | 新东路与新博路交叉口—新东路与珠江北路交叉口 | 次干道 | 市政道路 |  | 3 | 432 | 48 | 2025-10-27 | 2025-12-31 | 65
3 |  |  | 清水塘大桥河西桥下东侧人行道绿化带 | 主干道 | 绿化带、人行道 |  | 4 | 576 | 64 | 2025-11-15 | 2026-01-31 | 77
国网电力（7个）
1 | 天元区 （7个） | 国网天元区供电支公司10kV新马2S新建工程 | 栗合路 | 主干道 | 绿化带、人行道开挖 | 电力施工 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司 康乐 18973384204
2 |  | 国网天元区供电支公司10kV新马1S新建工程 | 北汽大道 | 主干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 6 | 30 | 30 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司 康乐 18973384204
3 |  | 国网天元区供电支公司10kV新马3S新建工程 | 吉利路 | 主干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 3 | 20 | 20 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司 康乐 18973384204
4 | 天元区 （7个） | 国网天元区供电支公司110kV天台变电站配套送出10kV天珠Ⅱ线新建工程 | 黄河南路 | 主干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 3 | 20 | 10 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司康乐 18973384204
5 |  |  | 泰山路 | 主干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 1 | 10 | 5 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 30 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司康乐 18973384204
6 |  | 湖南株洲天元开发区10kV天君Ⅰ线线路改造工程 | 新闻路 | 次干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 2 | 20 | 10 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司康乐 18973384204
7 |  | 湖南株洲天元开发区10kV天德线线路改造工程 | 银城路 | 次干道 | 人行道开挖 | 电力施工 | 4 | 30 | 20 | 2025-10-25 | 2025-11-14 | 20 | 上成建设集团有限公司 李龙 17363797799 | 国网株洲天元供电支公司康乐 18973384204
新奥燃气（5个）
1 | 天元区 （7个） | 庐山路升压改造 | 珠江北路-株洲大道 | 主干道 | 市政道路 | 新建燃气管道 | 1 | 78 | 130 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 30 | 尹概文15115716936 | 姚钟鸣15173367256
2 |  | 泰山路升压 | 珠江南路-泰山路 | 主干道 | 市政道路 | 新建燃气管道 | 1 | 6 | 10 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | 30 | 王嘉阳13873382767 | 姚钟鸣15173367256
3 |  | 新东路 | 新东路管道末端-响田西路 | 主干道 | 市政道路 | 新建燃气管道 | 1 | 138 | 230 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 郭赞19330005459 | 姚钟鸣15173367256
4 | 天元区 （7个） | 神农大道与黄河北路路口 | 神农大道（黄河北路北侧）-神农大道（黄河北路南侧） | 主干道 | 市政道路 | 新建燃气管道 | 1 | 60 | 100 | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 30 | 尹概文15115716936 | 姚钟鸣15173367256
5 |  | 黑龙江路与西环线路口 | 黑龙江路末端-西环线 | 主干道 | 市政道路 | 新建燃气管道 | 1 | 78 | 130 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 郭赞19330005459 | 姚钟鸣15173367256
新奥新能源（4个）
1 | 天元区 （4个） | 株洲市天元区老旧小区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 五一新村门口横过劳动路至五一新村19栋 | 次干道 | 市政道路、人行道 | 燃气改造 | 1 | 120 | 40 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 30 | 新奥新能源 魏彬 15975268892 | 城发建投 彭冰 18627313612
2 |  |  | 泰山东路毕业生就业管理中心门口 | 主干道 | 市政道路 | 燃气改造 | 1 | 9 | 3 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 30 | 新奥新能源 魏彬 15975268892 | 城发建投 彭冰 18627313612
3 |  |  | 牛家牌路茗泽主题茶餐厅门口 | 小街小巷 | 市政道路 | 燃气改造 | 1 | 9 | 3 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 30 | 新奥新能源 魏彬 15975268892 | 城发建投 彭冰 18627313612
4 |  |  | 韶山路交通局旁 | 次干道 | 人行道 | 燃气改造 | 1 | 9 | 3 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 30 | 新奥新能源 魏彬 15975268892 | 城发建投 彭冰 18627313612
城发建投（7个）
1 | 石峰区 （2个） | 云峰大道 | 云峰大道与长株高速接口处 | 主干道 | 人行道 | 通信 | 3 | 4 | 300 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 15 | 公用事业集团 刘益德 19873316696 | 公用事业集团 周曦皓 13975335747
2 |  | 联诚路 | 联诚路与中车产业园接口处 | 主干道 | 人行道 | 通信 | 1 | 1 | 60 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 10 | 公用事业集团 刘益德 19873316696 | 公用事业集团 周曦皓 13975335747
3 | 荷塘区（1个） | 红港路 | 汽车城斜对面 | 主干道 | 人行道 | 电力 | 1 | 2 | 60 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 10 | 刘益德19873316696 | 周曦皓13975335747
4 | 天元区 （3个） | 栗雨南路 | 栗雨南路西侧二中南 | 主干道 | 人行道 | 通信 | 1 | 1 | 80 | 2025-10-15 | 2025-10-25 | 10 | 公用事业集团 刘益德 19873316696 | 公用事业集团 周曦皓 13975335747
5 |  | 湘江大道重卡充电站 | 雷打石镇湘江大道西侧 | 主干道 | 人行道 | 电 | 1 | 45 | 15 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 60 | 公用事业集团 周曦皓 13975335747 | 国兴能源公司 周杰 18773359855
6 |  | 滨江南路路侧充电站 | 泰山路街道滨江南路2号 | 主干道 | 人行道 | 电 | 1 | 125 | 50 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 宏发灯饰公司 陈辉 8873319986 | 国兴能源公司 周杰 18773359855
7 | 芦淞区 （1个） | 纺织路路侧充电站 | 贺家土街道纺织路 | 次干道 | 人行道 | 电 | 1 | 125 | 50 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 宏发灯饰公司 陈辉 8873319986 | 国兴能源公司 周杰 18773359855
天元区住建局（9个）
1 | 天元区 （9个） | 嵩山路老旧小区及周边基础 配套设施改造项目（二期） | 明峰银座—慈善路 | 次干道 | 市政道路 | 雨污分流 | 1 | 50 | 25 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 10 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
2 |  |  | 天元区财政局—韶山路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 40 | 20 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 15 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
3 |  |  | 阳光小区—阳光路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 200 | 100 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 20 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
4 |  |  | 炎帝广场游泳俱乐部-泰山路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 15 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
5 |  |  | 中建·御山和苑-桃李苑路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 340 | 170 | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 20 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
6 |  |  | 中建·御山和苑-新里程路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 40 | 20 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 10 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
7 |  |  | 共和城小区-长江南路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 40 | 20 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | 10 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
8 | 天元区 （9个） | 嵩山路老旧小区及周边基础 配套设施改造项目（二期） | 华晨华人街、公交停车场 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 300 | 150 | 2025-10-26 | 2025-11-20 | 25 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
9 |  |  | 天意楼-牛形山路 | 主干道 | 人行道 | 雨污分流 | 1 | 20 | 10 | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 10 | 向晓 13077012623 | 易思 18073353158
荷塘区住建局（8个）
1 | 荷塘区 （8个） | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 田坪路（红旗南路-华南路） | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 1 | 141 | 188 | 2025-10-21 | 2025-11-10 | 20 | 丰源水务 刘振 13762349111 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
2 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 文化路 | 次干道 | 市政道路 | 自来水 | 2 | 70 | 20 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 35 | 丰源水务 刘振 13762349111 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
3 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 富家陇财富地带西道路 | 次干道 | 市政道路 | 消防水 | 1 | 236 | 118 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 湖南五建 王仲霜 18973312666 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
4 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 东环路路（环线旁） | 次干道 | 市政道路 | 消防水 | 1 | 366 | 183 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 20 | 湖南五建 王仲霜 18973312666 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
5 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 新文化路 | 主干道 | 市政道路、人行道 | 消防水 | 1 | 242 | 121 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 20 | 湖南五建 王仲霜 18973312666 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
6 | 荷塘区 （8个） | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 野鸭冲社区（育才路） | 主干道 | 市政道路、人行道 | 自来水 | 1 | 1014 | 507 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 20 | 国信 潘德智 15973337718 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
7 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 老渔场（石宋路） | 主干道 | 市政道路、人行道 | 自来水 | 1 | 152 | 76 | 2025-10-31 | 2025-11-20 | 20 | 国信 潘德智 15973337718 | 荷塘区住建局 韦程宸 16673366896
8 |  | 荷塘区月塘街道片区供水管网漏损治理工程(一期) | 金园小区 | 次干道 | 市政道路 | 消防 | 1 | 180 | 95 | 45971 | 45995 | 25 | 湖南五建/唐夏/13807330159 | 荷塘区住建局/韦程宸/16673366896
芦淞区住建局（1个）
1 | 芦淞区 （1个） | 芦淞区操坪8栋等3个老旧小区提质改造项目 | 沿江中路5号1-5号栋（株洲市政协委员会大院） | 次干道 | 人行道 | 搭设施工脚手架更换屋面瓦 | 1 | 149.6 | 74.8 | 2025-10-03 | 2025-11-02 | 30 | 朱剑虎 13787083963 | 杨淼 18073380828
石峰区住建局（1个）
1 | 石峰区 （1个） | 石峰区铜塘湾片区2025年城镇老旧小区改造项目（815小区、株化七区、昊华生活区） | 清水路株化七区生活区入口处 | 小街小巷 | 市政道路 | 雨污分流 | 2 | 28 | 35 | 2025-12-18 | 2025-12-28 | 10 | 何刚 15292135988 | 文升明 15292195657
Formulas:
施工结束时间 = [施工开始 时间]+[施工天数（天）]
施工开始 时间 = [施工结束时间]-[施工天数（天）]