## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
项目支出名称 | 政务中心日常维护费
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县政务服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 91.305 | 91.305 | 91.305 | 10 | 100% | 100
| 其中：当年财政拨款 |  | 91.305 | 91.305 | 91.305 | 10 | 100% | 100
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 持续打造“一件事一次办升级版”。对就业、婚姻、“身后”等23个主题式、套餐式场景开展测试、应用、推广，真正实现“一件事一次办”。继续推进“湘易办”超级服务端建设。持续完善电子政照数据库各类信息，集成可应用的电子证照种类超过50类，“湘易办”用户数突破8万。落实“一把手”走流程常态化；巩固扩大政务服务“跨省通办”事项范围；全面落实向乡镇放权赋权工作。强化“互联网+监管”平台应用；完善政务服务中心场所建设，严格政务服务事项管理，规范窗口管理，健全管理机制。提升行政效能。深入落实政务服务“好差评”制度，不断完善行政效能监察“四个一”工作机制。办好政府网站和县长热线。 |  |  |  | 全力打造“一件事一次办”升级版。新生儿出生等26个主题式、套餐式场景应用已在炎陵县政务服务旗舰店正式上线。继续推进“湘易办”超级服务端建设。持续完善电子政照数据库各类信息，集成可应用的电子证照种类31类，“湘易办”用户数突破8万。积极推进“高效办成一件事”落地。第一批“高效办成一件事”17个事项全面落地；持续深化“一把手走流程”行动。实现全县政务服务整体“减流程、减材料、减时间”15%以上。全面完成“一网通办”系统已对接上线县级830项政务服务事项的应用系统数据初始化工作。累计发布行政权力和公共服务事项7931项，权责清单3760项。政务服务事项行政效能法定提速率99.47%，承诺压缩率81.51%，事项网上可办率97.54%。全年在政府网站新开辟“八大行动”等专题专栏11个。公开政府文件等政务栏目信息1348条。刊发炎陵新闻、乡镇和部门动态共2598篇。4起依申请公开事项均予以答复。设立行政审批效能电子监察、好差评监督员，及时巡视和查看各项指标情况，确保行政效能居全市前列。切实抓好县长热线办理。切实解决了一批涉及城市管理、城镇建设、民生保障等群众普遍关注的热点、难点问题。完善窗口设施设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 县长热线接听、办理率 | 〉99% | 99.87% | 5 | 5
|  |  | 政府网站应公开信息发布率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 实施清单和权责清单发布率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 政务大厅办件总量 | 80000件 | 221012件 | 5 | 5
|  |  | 场景应用 | 23个 | 26个 | 5 | 5
|  |  | 录入电子证照 | 50类 | 31类 | 5 | 5 | 剩余种类因我县无相关办件量，无法录入证照
|  | 质量指标 | 政务服务工作质量 | 顺利通过省市考核 | 顺利通过省市考核 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作计划进行 | 按工作计划完成 | 按工作计划完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 日常维护费 | 91.305万元 | 91.305万元 | 5 | 5
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进阳光型政府建设 | 促进政府运行公开透明，干群关系和谐，行政效能提高 | 促进政府运行公开透明，干群关系和谐，行政效能提高 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对政务服务工作满意率 | 〉99% | 〉99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
归口管理业务股室审核意见
备注:1.“执行率”-“全年执行数”/“全年预算数”; 2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良60分(含)-80分为较差,60分以下为差。
填表人：罗云霞 填报日期： 2025.7.28 联系电话：13638432938 单位负责人签字：

## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目支出名称 | 政务中心网络光纤租赁费
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 炎陵县政务服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 10 | 100% | 100
| 其中：当年财政拨款 |  | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 10 | 100% | 100
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设满足全县261家县直单位、乡镇（含村、社区）、学校的统一电子政务网络线路，保障各单位基础政务网络顺畅，消除信息孤岛，实现安全保障下的信息交换和资源共享；统一互联网出口，为炎陵县信息化建设和智慧城市整体建设提供基础网络服务，为湖南省“一网通办”平台提供基础网络资源。 |  |  |  | 管理全县互联网和电子政务外网光纤集成，按时缴纳线路租赁费用，及时解决线路故障，确保各单位网络通讯畅通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 电子政务外网线路数量 | 261条 | 261条 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 县政务外网线路带宽 | 0.1千兆 | 0.1千兆 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 县政务外网互联网出口带宽 | 3千兆 | 3千兆 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 申请单位接入完成率 | 95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 政务外网线路租赁费用 | 109.2万元 | 109.2万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益 指标 (30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 县本级政务网通畅率 | 95% | 98% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 乡镇、村（社区）政务网通畅率 | 95% | 96% | 15 | 15 | 无偏差
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 县本级接入单位满意率 | 95% | 99% | 5 | 5
|  |  | 乡镇、村（社区）接入单位满意率 | 95% | 96% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100
归口管理业务股室审核意见
备注:1.“执行率”-“全年执行数”/“全年预算数”; 2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良60分(含)-80分为较差,60分以下为差。
填表人：罗云霞 填报日期： 2025.7.28 联系电话：13638432938 单位负责人签字：