株洲市文化旅游广电体育局“工作项目化、项目团队化、管理扁平化”2025年任务清单

| 序号 | 任务名称 | 任务目标 | 组 长 | 副组长 | 牵头科室 （局属单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承办“天工开物”全国工业旅游推广活动 | 策划推出工业旅游成果展、株洲市工业旅游精品线路观摩，观看实景剧《国彩醴陵》、工业题材民族歌剧《我有一个梦想》（原名《裂变》）等活动，进一步链接资源、扩大影响、深化合作，推动株洲工业文旅高质量发展。 | 彭喜雨 |  | 资源开发科 办公室 |
|  | 推进“一址、一馆、两园、两群”重点产业项目建设 | 1.一址：即清水塘工业遗址，首开区10月份开园。 2.一馆：即鲁晓波美术馆，5月份开馆。 3.两园：即芦淞·1937文创园和清水塘大桥公园，力争文创园首开区5月份开园，清水塘大桥公园在上半年取得显著进展。 4.两群：即仙庾岭民宿群和芦淞服饰群，力争仙庾岭民宿群5月份集中亮相，芦淞服饰群南大门市场10月份完成改造。 | 龙 磊 | 刘中新 | 产业发展科 |
|  | 大学生游株洲 | 通过“赛事游”“节会游”“研学游”“团队游”等方式，精准引流，力争年内实现100万人次大学生游株洲。 | 谢春利 |  | 推广交流科 文旅品牌推广中心 |
|  | 银发群体精准营销 | 积极与省内外老年大学、老年体协等团体开展对接，深入整合工业、康养等株洲特色资源，策划推出宜老、怡老的文旅产品，吸引更多“银发群体”品味“神农福地、制造名城”。 | 谢春利 | 戴喜阳 刘愈婷 | 文旅品牌推广中心 离退休人员管理服务科 |
|  | 创排工业题材民族歌剧《我有一个梦想》（原名《裂变》） | 1.2025年3月导演进场排练，4月底在神农大剧院完成首演。 2.2025年5月至2026年4月为提质演出阶段。按照国家艺术基金、中国民族歌剧传承发展工程、省委宣传部重点项目要求，打磨提升，在全国进行多场巡演和展演。 | 肖鸿斌 |  | 戏剧传承中心 艺术科 |
|  | 新文旅主理人 | 持续打造“新文旅主理人”品牌，新增一批文旅新业态，发现、培育、团结更多文旅主理人。 | 龙 磊 | 刘中新 | 产业发展科 |
|  | 株洲街头艺术站 | 1.优化全市站点布局，提质升级部分重点站点，着重在景区商圈打造移动式站点，促进文旅融合。 2.完善社会参与合作机制，优化艺人招募激励措施。 | 汪正祥 |  | 文化馆 公共服务科 |
|  | “幸福株洲·一起来”文艺惠民演出 | 每周三、六晚，在神农城水秀剧场开展“幸福株洲·一起来”文艺惠民演出，让老百姓自己演、自己看、自己秀，进一步丰富群众文化生活、促进夜间经济发展、打造公共文旅品牌，以文艺的力量助力“幸福株洲”建设。 | 肖鸿斌 |  | 戏剧传承中心 艺术科 |
|  | “幸福株洲 城市交响” | 将专业交响乐与广场文化相结合，走进企业、学校、社区等，把高雅艺术送进市民的日常生活，助力公共文化服务提档升级，提升我市“音乐之城”“歌剧之乡”的美誉度。 | 肖鸿斌 |  | 戏剧传承中心 |
|  | 2025株洲马拉松 | 按照中国田协A1类赛事标准，拟于11月举办好2025株洲马拉松，进一步推进全民健身蓬勃发展，进一步提升株洲的城市美誉度和知名度。 | 高 凌 |  | 群众体育科 |
|  | 2025“厂BA” | 拟于7—8月份，举办2025年株洲“厂BA”，久久为功，擦亮赛事品牌，让“厂BA”成为株洲市民的夏季狂欢，成为在全省、全国“出彩”“出圈”的“赛事+文旅”名片。 | 高 凌 |  | 群众体育科 |
|  | 第十五届市运会 | 按照四年一届的原则，拟于8—11月举办株洲市第十五届运动会。通过办会，充分展示我市体育事业发展新成就，充分集聚体育发展新动能，为备战好2026年省第十五届运动会夯实基础。 | 高 凌 |  | 群众体育科 竞技体育科 |
|  | 文旅推荐官第三季（待核） | 聚焦讲解员群体，以“金牌麦克风·株洲代言人”株洲首届讲解员大赛为抓手，面向景区、博物馆、文化场馆在职、兼职讲解员群体和市民、学生、自媒体创作者等群体，挖掘一批具备专业素养、本土情怀的优秀讲解员成为文旅推荐官，提升株洲文旅服务品质与传播。更大范围鼓励推荐官创作优质文旅推介作品，争取株洲文旅推荐官话题流量超过8个亿。 | 谢春利 | 陈佳敏 彭喜雨 张立新 | 推广交流科 资源开发科 市场管理科 |
|  | 第四届株洲旅游发展大会 | 围绕“办会兴城”目标，践行“创新务实”导向，释放“旅发效应”红利。推动工业旅游发展、文旅产品建设、城市品牌传播，为全市文旅产业高质量发展注入动能。 | 陈佳敏 |  | 办公室 产业科 |
|  | 争创全国促进体育消费和赛事经济试点城市（湖南2个市州） | 1.以创建为抓手，大力培育品牌赛事、加快发展体育产业、全面推动全民健身、深入推进体教融合，推进体育强市建设。 2.积极引进高水平体育赛事，全年引进一系列国家级、省级体育赛事，挖掘体育消费潜能为“体育强市”“健康株洲”建设注入动能。 | 龙 磊 | 刘中新 | 产业发展科 群众体育科 竞技体育科 |
|  | 体教融合 | 全面推进体教融合九条措施及其配套实施细则落实落地，重点推动“三大球”“三小球”、游泳等大众项目。让每个孩子掌握1—2项伴随终身的体育爱好，实现株洲奥运冠军零的突破。 | 高 凌 |  | 竞技体育科 |
|  | “图书馆+”书院文化 | 1.聚焦特色馆藏，将渌江书院、李东阳书院、九畹书院等打造成集全民阅读、艺术鉴赏、公益讲座、研学体验于一体的文化新空间、文旅融合体。 2.强化数字赋能，结合株洲书院文化及历史人文资源，探索AI数字馆员、电子阅读本、AR沉浸式文旅打卡等技术应用，打造“智慧书院”数字体验新场景。 | 汪正祥 |  | 图书馆 公共服务科 |
|  | 市民体校 | 坚持“部门主导、社会参与、百姓受益”的原则，以群众需求为导向，利用“线上+线下”平台数据分析、从精准资源供给、丰富服务方式、激活运动空间、健全服务机制四个方面发力，提供“一堂好课”“一次活动”、“一场比赛”等多种免费套餐，激发全民、全龄健身的热情，让株洲百姓享受近民心、得民意、接地气的公共体育服务，全面提升市民体育技能与素养。 | 高 凌 |  | 群众体育科 全民健身服务中心 |
|  | 公共体育场馆改造升级 | - 1.完成河东老体育场改造。 - 2.推进河西体育中心体育场、体育馆提质升级。 - 3.完成河东老体育馆维修维护。 - 4.完成河东老体育馆运动员宿舍综合楼新建工程。 | 高 凌 |  | 全民健身服务中心 竞技体育科 |
|  | 打造“株博奇妙夜”品牌 | 1.围绕打造具有沉浸式体验的“株洲博物馆奇妙夜”特色品牌，开展主题寻宝、IP剧本游、非遗体验、大咖导览、科技嘉年华等10场教育活动。 2.创新运用多元化的公众媒体传播方式。联合湖南广电摄制“探秘五彩湘东 株博奇妙夜”节目，并通过湖南广电国际频道（上星）与芒果TV同步面向全球230个国家及地区播出，形成“传统媒体+新媒体+国际传播”的立体化宣传矩阵，全面赋能株洲文旅产业融合发展。 | 席道合 |  | 博物馆 |
|  | 第四次全国文物普查 | 1.开展第四次全国文物普查，完成野外文物数据登录。 2.开展湘东古城起源与发展、陶瓷文化遗址群、工业文化遗产群、历史文化名城名镇名村等四大类调查及信息登录。 | 席道合 |  | 文物保护与考古科 |
|  | 打造“非遗+”阵地 | 1.加强非物质文化遗产资源调查挖掘和认证工作，公布第九批市级非遗代表性项目名录和第六批市级非遗代表性传承人名录。 2.以“文旅融合、非遗先行”的思路，开展“非遗六进”，创建一批市级非遗体验基地。 | 席道合 |  | 非物质文化遗产科 |
|  | 株洲礼物 | 1.做好2025“株洲礼物”出海计划，走进大阪世博会。 2.实现“株洲礼物”四县五区线下点（店）全覆盖。 3.“政企校”三方联动，共谋城市文创合作探索新机制，预计可以孵化大学生创业合伙人100+、文创产品100+款。 | 席道合 |  | 博物馆 |
|  | 株洲美食推广 | - 1.挖掘一批有特色、口碑好的美食宝藏小店、老字号美食等株洲地方美食，组织株洲文旅推荐官、美食博主打卡拍摄，推出一批“爆款”视频推文。 - 2.大力推广株洲非遗美食，结合新的传播手段和渠道，让非遗美食焕发新生，探索开展株洲金牌非遗美食遴选工作，为株洲非遗美食赋能，进一步扩大知名度和美誉度。 - 3.结合株洲马拉松、“厂BA”、北斗峰会、轨博会、瓷博会、航博会等品牌展会赛事活动，以及制造名城进名校、赴外推介等活动，策划推出配套的株洲旅游美食推广活动。 - 4.设计制作株洲美食宣传海报、折页等文旅宣传产品，推出《株洲旅游美食地图》和精品线路，挖掘株洲旅游美食新体验、新玩法。 | 谢春利 |  | 推广交流科 非物质文化遗产科 产业发展科 文旅品牌推广中心 |
|  | 戏剧开放日 | 1.增强学生对戏曲戏剧的了解，提升学生的兴趣爱好，周一至周五（工作日），让学生参与戏剧传承中心排练现场，全年预计接待30批次。 2.节假日期间，将市戏剧传承中心排练厅转换为戏剧黑匣子，开展“戏遇盒子文旅空间”活动，通过开放式媒体公共艺术实验平台，赋予1＋N的戏剧综合新型业态。 | 肖鸿斌 |  | 戏剧传承中心 |
|  | 群文原创培育工程 | 1.开展全市群文艺术普查，建立群文创作专家人才库和优秀作品库，常态化培训。 2.探索艺教融合，与教育部门及相关学校合作，打造5个左右艺教融合示范点，深化教育、文艺资源共建共享。 3.强化全省群文（舞蹈）创作基地建设。 4.坚持以赛事活动促创作。 | 汪正祥 |  | 公共服务科 文化馆 |
|  | 全市旅游资源普查 | - 高标准开展全市旅游资源普查，通过普查工作实现“摸清家底”“如数家珍”。充分运用普查成果，促进更多优质资源向优质产品转化，催生更多“文旅+”“+文旅”的新业态，将资源优势转化为产业高质量发展的胜势。 | 彭喜雨 |  | 资源开发科 |
|  | 品牌创建工程 | 1.新增一批A级旅游景区，国省级旅游度假区、工业旅游示范点（基地）、乡村旅游重点村镇、红色研学基地。 2.新增一批星级旅游饭店、旅行社、高等级旅游民宿。 3.积极创建国家级“文化和旅游消费示范城市”“文化产业和旅游产业融合发展示范区”“文化产业赋能乡村振兴试点县”，以及国省级“夜间文旅消费聚集区”等文旅消费品牌。 | 彭喜雨 |  | 资源开发科 产业发展科 市场管理科 |
|  | “引客入株”联盟活动 | 组织景区、旅行社、餐饮、娱乐、宾馆、文旅新业态等市场主体开展“引客入株”联盟活动。打破单一市场引流模式，开启政企联动、市场互动、多向奔赴的引流模式，相互赋能，实现多方共赢联合引流格局。 | 陈佳敏 |  | 市场管理科 |
|  | 2025年导游讲解员大赛 | - 组织全市注册导游以及质量等级景区、工业旅游示范点、文博场馆导游、讲解员等参赛，以赛促学、以赛促练，推动景区讲解词提质、导游讲解员队伍素质提升。 | 陈佳敏 |  | 市场管理科 |
|  | 推动组建文旅集团 | 推进市城发集团和高科集团整合资源，组建城发文旅集团和高科文旅集团。 | 龙 磊 | 刘中新 | 产业发展科 |
|  | 文旅课堂 | 持续打造“神农大讲堂——文旅课堂”、道德讲堂等创新性学习品牌，继续实施青年名家培训计划，通过常态化、系统性的学习，切实提升文旅干部队伍、文旅人才、文旅体市场主体能力素质。 | 谢春利 | 张晓苗 蔡红梅 | 人事科 机关党委纪委 |
|  | 应急广播+北斗示范项目 | 积极推进“应急广播+北斗”建设，打造“天空地一体化”立体式高可靠应急广播示范场景。 | 汪正祥 |  | 广播电视科 |
|  | 推进安全生产标准化建设试点 | - 1.选择2—3个代表性文旅体市场主体开展安全生产标准化建设试点，通过“示范引领”，提升和强化行业本质安全水平。 - 2.编撰《株洲市文化旅游广电体育应急救援方案》并加以演练，全面提升行业和系统应急救援能力，大力构建安全游、放心游、快乐游的旅游环境。 | 陈佳敏 |  | 市场管理科 文化市场综合行政执法支队 |
|  | 体育微公园 | - 推进一批体育微空间项目建设，完善公共体育设施供给。 | 高 凌 |  | 群众体育科 |