虎源生态公司水肥一体化、简易林道项目

验收报告

根据林业局工作安排，受局油茶办委托，于2025年12月12日对虎源生态实施的油茶水肥一体化和简易林道建设项目进行现场复核验收，现将验收情况报告如下：

- 一、建设任务

- 虎源生态水肥一体化建设任务1250亩（其中茶油大县建设任务800亩、省级油茶林水肥一体化专项建设任务450亩），油茶林道建设任务25公里。

- 二、验收方法

采用无人机拍照和现场检查相结合方式开展验收。无人机拍照主要用于核实水肥一体化建设面积以及简易林道建设长度；现场检查主要用于检验水肥一体化是否可有效实现灌溉和林道路面平整情况。

- 三、验收结论

- 根据无人机照片判读，虎源生态共完成水肥一体化建设925亩（优先满足茶油大县建设任务）、简易林道25.04公里，结合现场检查，项目实施结果为合格。

- 茶陵县林业局

- 2025年12月14日