## 附表2-1计划表
附件
茶陵县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 项目地点 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算 总投资 ( 万元) | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金(万元) | 其他资金 (万元)
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 腰潞镇 | 茶陵县_产业发展_生产项目_茶陵县云阳国有林场2026年欠发达国有林场林下中药材种植项目 | 新建 | 潞水分场 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵云阳国家森林公园管理局 | 通过林下中药材种植项目实施，帮助周边脱贫人口增加收入，提升国有林场自身造血功能 | 68 | 60 | 8 | 林场困难职工 | 通过林下中药材种植项目实施，帮助周边脱贫人口增加收入，提升国有林场自身造血功能 | 就业务工
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_楠竹低产林改造项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县林业局 | 完成楠竹产业林道、抚育，促进楠竹产业发展 | 1038.85 | 500 | 538.85 | 虎踞林场及周边村组农民1000余人 | 新修林道211.1公里，楠竹抚育2万亩 | 土地流转，就业务工
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_柑橘黄龙病综合防控 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对柑橘黄龙病进行防治，提高柑橘产量 | 600 | 200 | 400 | 油茶经营主体 | 柑橘木虱活成虫低于1头/株；黄龙病株低于5%；健康苗补栽率100% | 就业务工，带动生产
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_脐橙产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 建设水肥一体化1100亩；牌创建与市场营销；新开发脐橙基地100亩。 | 1200 | 500 | 700 | 经营主体 | 建设水肥一体化1100亩。3.品牌创建与市场营销。4.新开发脐橙基地100亩 | 土地流转，就业务工，带动生产
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_“茶陵三宝”产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 鼓励农户种植“茶陵三宝”传统品种，挖掘本地品种特性。引导深加工，促进一二三产业融合。 | 400 | 200 | 200 | 农户 | 鼓励农户种植“茶陵三宝”传统品种，挖掘本地品种特性。引导深加工，促进一二三产业融合。 | 土地流转，就业务工，带动生产
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_蔬菜集群产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 1、新增设施化蔬菜生产基地3000亩，2.新建标准化蔬菜加工基地4个； | 2160 | 1400 | 760 | 农户 | 1、新增设施化蔬菜生产基地3000亩，2.新建标准化蔬菜加工基地4个； | 土地流转，就业务工，带动生产，帮助产销对接
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_中药材产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 鼓励农户种植中药材，全县面积达到5000亩，建设水肥一体化1000亩，带动农户就业。 | 900 | 600 | 300 | 监测户和部分增收困难的脱贫户 | 鼓励农户种植中药材，全县面积达到5000亩，建设水肥一体化1000亩，带动农户就业。 | 土地流转，就业务工
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_到户产业发展奖补项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对有劳动力并意愿发展产业的脱贫人口和监测对象发展到户产业 | 1200 | 1200 | 0 | 食用菌种植户及食用菌种植基地周边老百姓及贫困户。 | 对有劳动力并意愿发展产业的脱贫人口和监测对象发展到户产业，促进脱贫人口和监测对象增收 | 就业务工，带动生产
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年食用菌产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 促进食用菌产业发展 | 600 | 400 | 200 | 茶叶经营主体 | 促进食用菌产业发展，带动农户务工 | 土地流转，就业务工，带动生产
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年茶产业发展奖补项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县两叶中心 | 扩大种植面积，促进产业发展 | 500 | 200 | 300 | 实施林农 | 扩大茶叶种植面积，促进产业发展 | 土地流转，就业务工，带动生产
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年扶持壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县经管站 | 扶持壮大村集体经济 | 800 | 800 | 0 | 油茶经营主体 | 扶持壮大村集体经济发展 | 就业务工，带动生产，收益分红
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年烟叶生产扶持项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县两叶中心 | 扩大烟叶种植面积 | 1400 | 1400 | 0 | 茶叶经营主体 | 扩大烟叶种植面积 | 土地流转，就业务工，带动生产
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年油茶新造奖补项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县林业局 | 扩大油茶种植面积 | 200 | 200 | 0 | 种植户 | 扩大油茶种植面积 | 土地流转，就业务工
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_生产项目_2026年黄牛产业发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 扩大黄牛养殖，促进 产业发展 | 1000 | 1000 | 0 | 项目区村民 | 扩大黄牛养殖，促进 产业发展 | 就业务工，带动生产，收益分红
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_加工流通项目_2026年农副产品加工发展项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 支持新建加工厂和标准化生产加工车间，新购置整套加工设施 | 2400 | 1200 | 1200 | 项目区村民 | 支持新建加工厂和标准化生产加工车间，新购置整套加工设施 | 就业务工，带动生产，收益分红
16 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_金融保险配套项目_2026年小额贷款贴息项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 为全县脱贫户小额信贷提供贷款贴息，免利息。 | 350 | 350 | 0 | 农户 | 为全县脱贫户小额信贷提供贷款贴息，免利息。 | 带动生产，其他
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_金融保险配套项目_2026年新型农业经营主体贷款贴息项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对符合条件的新型农业经营主体贷款进行贴息 | 800 | 800 | 0 | 农户 | 对符合条件的新型农业经营主体贷款进行贴息 | 就业务工，带动生产
18 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 茶陵县 | 茶陵县_产业发展_高质量庭院经济_2026年高质量庭院经济项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对符合条件从事庭院经济的脱贫户（监测对象）进行奖补 | 300 | 300 | 0 | 茶陵县所有老百姓 | 对符合条件从事庭院经济的脱贫户（监测对象）进行奖补 | 就业务工，带动生产
19 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 茶陵县 | 茶陵县_就业项目_务工补助_2026年监测对象、脱贫户转移就业一次性交通补贴 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对监测对象、脱贫户转移就业进行一次性交通补贴 | 800 | 800 | 0 | 脱贫户（监测对象） | 对监测对象、脱贫户转移就业进行一次性交通补贴 | 就业务工，其他
20 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 茶陵县 | 茶陵县_就业项目_就业_2026年乡村车间稳岗补贴 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县人社局 | 对符合条件的乡村车间进行补贴 | 100 | 100 | 0 | 帮扶车间就业人员 | 对符合条件的乡村车间进行补贴 | 就业务工，带动生产
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 茶陵县 | 茶陵县_就业项目_公益性岗位_2026年公益性岗位项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对全县各村符合条件的脱贫户（监测对象）开发公益性岗位 | 300 | 300 | 0 | 脱贫户（监测对象） | 对全县各村符合条件的脱贫户（监测对象）开发公益性岗位 | 就业务工，其他
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年省派工作队驻村帮扶项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对4个省派工作队村基础设施进行提质改造 | 400 | 400 | 0 | 项目区农户 | 对4个省派工作队村基础设施进行提质改造 | 就业务工，带动生产，收益分红
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年农田水利设施建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县水利局 | 对县内各乡镇农田水利设施进行提质改造 | 600 | 600 | 0 | 项目区农户 | 对县内各乡镇农田水利设施进行提质改造 | 就业务工，带动生产
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年农村综合改革转移支付财政奖补项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县财政局 | 村内道路、小型水利设施、人畜饮水工程等村内户外集体公益事业项目 | 300 | 300 | 0 | 项目区农户 | 村内道路、小型水利设施、人畜饮水工程等村内户外集体公益事业项目 | 就业务工，带动生产
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年农村基础设施补短板项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 乡镇新建、提质改造基础设施 | 600 | 600 | 0 | 项目区农户 | 对县内各乡镇农田水利设施进行提质改造 | 就业务工，其他
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年秩堂镇基础设施建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对秩堂镇内各村基础设施进行提质改造 | 780 | 780 | 0 | 项目区农户 | 对秩堂镇内各村基础设施进行提质改造 | 就业务工，带动生产
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年幸福屋场建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 在全县10个乡镇（街道）、办事处选址建设10个幸福屋场，主要进行基础设施完善，村容村貌和人居环境改善，管理服务水平提升。 | 600 | 600 | 0 | 项目区农户 | 在全县10个乡镇（街道）、办事处选址建设10个幸福屋场，主要进行基础设施完善，村容村貌和人居环境改善，管理服务水平提升。 | 就业务工，带动生产
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年省级美丽乡村建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对省级美丽乡村基础设施进行提质改造 | 500 | 500 | 0 | 项目区农户 | 对省级美丽乡村基础设施进行提质改造 | 就业务工，带动生产
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年县级美丽乡村建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 建设10个县级美丽乡村 | 200 | 200 | 0 | 项目区农户 | 建设10个县级美丽乡村 | 就业务工，带动生产
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年农村安全饮水项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县水利局 | 对部分地区饮水设施进行提质改造 | 400 | 400 | 0 | 项目区农户 | 对部分地区饮水设施进行提质改造 | 就业务工，其他
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年小型农业水利设施建设项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县水利局 | .对42处骨干山塘（山上经济作物灌溉水源10处）、276处一般山塘（山上经济作物灌溉水源27处）进行清淤整治，恢复农村小水源蓄水能力；2.新建和节水改造渠道8公里，其中规模以上3公里、规模以下5公里；3.小型农田灌溉泵站配套改造15处。 | 900 | 900 | 0 | 项目区农户 | .对42处骨干山塘（山上经济作物灌溉水源10处）、276处一般山塘（山上经济作物灌溉水源27处）进行清淤整治，恢复农村小水源蓄水能力；2.新建和节水改造渠道8公里，其中规模以上3公里、规模以下5公里；3.小型农田灌溉泵站配套改造15处。 | 就业务工，带动生产
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2026年茶陵县小型水库专业化管护项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县水利局 | 对全县223座小型水库进行专业化管护 | 400 | 400 | 0 | 项目区农户 | 对全县223座小型水库进行专业化管护 | 就业务工，带动生产
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_人居环境整治_2026年农村生活垃圾治理项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对全县各村人居环境进行整治提升 | 300 | 300 | 0 | 项目区农户 | 对全县各村人居环境进行整治提升 | 就业务工，其他
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_人居环境整治_2026年无害化处理管护县级配套资金项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县畜牧水产事务中心 | 对养殖环节病死猪进行无害化处理 | 250 | 250 | 0 | 项目区农户 | 对养殖环节病死猪进行无害化处理 | 就业务工，带动生产
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茶陵县 | 茶陵县_乡村建设行动_人居环境整治_2026年“三清三小”秀美庭院提质工程项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 采取以奖代补的方式，完成1200户“三清三小”秀美庭院建设任务 | 300 | 300 | 0 | 项目区农户 | 采取以奖代补的方式，完成1200户“三清三小”秀美庭院建设任务 | 就业务工，其他
36 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 茶陵县 | 茶陵县_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_2026年易地搬迁安置点基础设施提质改造项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县发改局 | 对易地搬迁安置点基础设施进行提质改造 | 100 | 100 | 0 | 项目区农户 | 对易地搬迁安置点基础设施进行提质改造 | 就业务工，其他
37 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 茶陵县 | 茶陵县_巩固三保障成果_住房_2026年农村危房改造项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县住建局 | 对符合条件对象的房屋进行改造 | 150 | 150 | 0 | 项目区农户 | 对符合条件对象的房屋进行改造 | 就业务工，其他
38 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 茶陵县 | 茶陵县_巩固三保障成果_教育_2026年雨露计划项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对符合条件的中高职学生进行教育奖补 | 700 | 700 | 0 | 脱贫户（监测对象） | 对符合条件的中高职学生进行教育奖补 | 其他
39 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 茶陵县 | 茶陵县_巩固三保障成果_综合保障_2026年防返贫应急救助项目 | 新建 | 全县 | 2026.1 | 2026.12 | 茶陵县农业农村局 | 对符合条件的脱贫户（监测对象）实施临时救助 | 100 | 100 | 0 | 脱贫户（监测对象） | 对符合条件的脱贫户（监测对象）实施临时救助 | 其他