2024年度株洲市芦淞区残疾人联合会

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据《中华人民共和国残疾人保障法》《湖南省残疾人扶助办法》和《株洲市残疾人扶助实施办法》，区残疾人联合会履行政府赋予的“代表、服务、管理”三种职能，密切联系广大残疾人的共同利益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立，维护残疾人的合法权益，承担发展和管理残疾人事业的根本业务。是区人民政府主管的正科级参公事业单位，无内设机构，截止2024年12月，共有人员4人，其中在职在编3人，无固期人员1人。属区全额拨款预算单位。

主要职能：1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神；自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；开展残疾人康复、教育、培训就业、扶贫解困等工作；组织开展残疾人文化体育艺术活动；实施残疾人辅助器具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利，做好托养和社会保障工作；开展无障碍环境建设和残疾人家庭无障碍建设，组织协调无障碍设施建议和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。实施按比例安排残疾人就业工作，协调税务依法依规征收残疾人就业保障金。6.开展残疾人事业的对外交流与合作。7.承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。加强残疾人基层组织建设，培养残疾人工作者，联系和指导各类残疾人社会组织。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、进一步提升基层服务能力，探索创新基层残联组织建设工作新方法。加强宣传工作力度，实施残疾人文化进社区、进家庭，全力推进残疾人公共文化服务工作；继续加强残疾人艺术、体育等特殊人才的培养、训练、输送；积极开展残疾人群众体育和康复体育活动，推进无障碍环境建设工作，依法做好残疾人法律救助工作，积极维护残疾人合法权益。2、加强残疾人康复服务体系建设；扎实开展残疾人精准康复服务行动；强化康复人才培养；深化残疾人社区康复，推进残疾人预防和康复宣传。3、认真做好残疾人就业培训工作，积极推动、扶持残疾人就业、创业，组织残疾人参加职业技能竞赛。进一步加强残疾人教育，积极开展扶残助学；制定精准扶贫方案，组织社会力量开展扶残助残，扶贫帮困，探索扶残扶贫新模式。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2024年预算资金706.53万元。

2、2024年度单位一般公共预算财政拨款收入589.44万元。

3.2024年度单位一般公共预算财政拨款支出589.44其中：项目支出492.91万元，基本支出96.53万元，其中：人员经费85.93万元，公用经费10.6万元。

- 项目支出情况

1、残疾人康复资金项目支出104.2万元；2、残疾人就业资金项目支出149.46万元；3、残疾人事业支出项目支出239.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入53.7万元，年初结转和结余0万元，支出53.7万元，其中基本支出0万元，项目支出53.7万元，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

(一）部门整体支出绩效情况

株洲市芦淞区残疾人联合会的基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费等。

1、2024年基本支出合计96.53万元。其中：（1）工资福利支出85.93万元。工资福利支出指基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。（2）商品和服务支出10.6万元。商品和服务支出为残疾人联合会日常工作运转的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务等。

2、2024年项目支出454.02万元，主要体现在推进残疾人就业创业。积极组织30余人参加残疾人专场招聘会；开展困难残疾人农村实用技术培训（“阳光增收”项目）35名；职业技能手工制作技能培训30名；扶持9名残疾人创业；完成区内按比例安排残疾人就业单位年审69家，实现残疾人就业280人，企业年审就业人数341.5人（1、2级残疾人，1个计2个）；新增残疾人就业68人，其中城区50人完成100%，农村18人完成120%，依托残疾人托养机构，实现残疾人辅助性就业28人；建宁街道残疾人专职委员张晗熹创业事迹接受湖南日报采访，并被央视专题报导就业创业励志故事，被列为全市残疾人创新创业“育苗计划”暨参加全省自立自强创新创业大赛选拔赛第一名，在省赛获创新创业大赛企业组获第二名。残疾人慰问帮扶服务。慰问重度残疾人、一户多残家庭、低保家庭、托养对象、就业困难人员、优秀专职委员等172余人次，共计9.1万余元。扎实开展托养服务。为全区185名符合托养服务条件的精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务，其中：全托5人，日托60人，居家托养120人。残疾儿童康复训练工作。康训残疾儿童88人，其中63名0—6周岁残疾儿童实施年度内10个月的康复训练；为25名7—17周岁残疾儿童实施年度内7个月的康复训练；已累计完成691人·月，完成省重点民生实事任务比率123.75%。为符合条件的87名残疾人申请假肢、轮椅、坐便椅、沐浴椅、拐杖等120件辅具辅助器具。为549名精神病患者申请提供门诊服药救助。完成残疾人精准康复信息管理系统与湖南省残疾儿童康复管理数据平台录入工作，基本康复服务率100%，辅具适配率100%。开展残疾预防和康复宣传。举行了4场“科技助听 共享美好生活”科普宣传志愿服务活动；印发了5000份科普知识折页宣传册；联合神康医院走进白关镇开展2024全国助残日暨“贴心服务、送医送药”关爱精神类残疾群体活动。今年新办理残疾人证214张，办理乘车爱心卡37张。在华声在线、学习强国、株洲日报等多家媒体和上级发表信息90余篇。获第三届株洲市专职委员知识竞赛团体冠军，郭强获评株洲市优秀劳务派遣员工；江涛获得第五届全省残疾人岗位能手职业技能竞赛整理收纳项目三等奖；殷雨欣的舞蹈《活力女孩》获得第十届湖南省残疾人艺术汇演三等奖；有11名残疾人体育文艺苗子初选上市残联；第二届省云运动会参赛数量全市第一。开展助残日系列活动暨2024年残疾人文化进家庭“五个一”活动等活动，参加残疾人共300余人次。

（二）专项资金支出绩效情况

年初预算项目残疾人事业专项资金，年中执行调减143.65万元，实际支出492.91万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾人事业项目

项目支出239.25万元，主要用于支持办证工作。今年新办理残疾人证214张，办理乘车爱心卡37张。在华声在线、学习强国、株洲日报等多家媒体和上级发表信息90余篇。获第三届株洲市专职委员知识竞赛团体冠军，郭强获评株洲市优秀劳务派遣员工；江涛获得第五届全省残疾人岗位能手职业技能竞赛整理收纳项目三等奖；殷雨欣的舞蹈《活力女孩》获得第十届湖南省残疾人艺术汇演三等奖；有11名残疾人体育文艺苗子初选上市残联；第二届省云运动会参赛数量全市第一。开展助残日系列活动暨2024年残疾人文化进家庭“五个一”活动等活动，参加残疾人共300余人次。

贫困残疾人家庭无障碍改造。审核115户改造对象 “一户一方案”，并入户施工改造，已完成改造115户，完成省重点民生实事任务比率100%。为残疾人“量身定制”无障碍改造典型案例相继被新湖南、学习强国、株洲日报等多家媒体报道，也赢得了残疾朋友及家属高度认可和社会的高度评价。

做好残疾人来信来访工作。及时处理22人次上访、信访件及市长热线等各类情况。安全风险隐患排查整治督查。督促各机构完善应急处置预案并消除安全隐患，同时做好食品安全和房屋安全等工作。开展利剑护蕾法治宣传工作。根据市区安排，落实属地原则，全力督促街道（镇）残联、服务机构等做好未成年残疾人的保护工作。

（2）残疾人康复资金项目支出104.2万元；

项目支出104.2万元，主要用于支持残疾儿童康复训练工作。康训残疾儿童88人，其中63名0—6周岁残疾儿童实施年度内10个月的康复训练；为25名7—17周岁残疾儿童实施年度内7个月的康复训练；已累计完成691人·月，完成省重点民生实事任务比率123.75%。为符合条件的87名残疾人申请假肢、轮椅、坐便椅、沐浴椅、拐杖等120件辅具辅助器具。为549名精神病患者申请提供门诊服药救助。完成残疾人精准康复信息管理系统与湖南省残疾儿童康复管理数据平台录入工作，基本康复服务率100%，辅具适配率100%。开展残疾预防和康复宣传。举行了4场“科技助听 共享美好生活”科普宣传志愿服务活动；印发了5000份科普知识折页宣传册；联合神康医院走进白关镇开展2024全国助残日暨“贴心服务、送医送药”关爱精神类残疾群体活动。

（3）残疾人就业资金项目支出149.46万元；

项目支出149.46万元，主要用于支持积极组织30余人参加残疾人专场招聘会；开展困难残疾人农村实用技术培训（“阳光增收”项目）35名；职业技能手工制作技能培训30名；扶持9名残疾人创业；完成区内按比例安排残疾人就业单位年审69家，实现残疾人就业280人，企业年审就业人数341.5人（1、2级残疾人，1个计2个）；新增残疾人就业68人，其中城区50人完成100%，农村18人完成120%，依托残疾人托养机构，实现残疾人辅助性就业28人；建宁街道残疾人专职委员张晗熹创业事迹接受湖南日报采访，并被央视专题报导就业创业励志故事，被列为全市残疾人创新创业“育苗计划”暨参加全省自立自强创新创业大赛选拔赛第一名，在省赛获创新创业大赛企业组获第二名。慰问重度残疾人、一户多残家庭、低保家庭、托养对象、就业困难人员、优秀专职委员等172余人次，共计9.1万余元。为全区185名符合托养服务条件的精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务，其中：全托5人，日托60人，居家托养120人。

七、存在的问题及原因分析

总体上项目预算规模与内容相匹配，总体成本控制较好，但预算编制的科学性与严谨性仍有待加强，所涉及各类资金分配应更加准确。

八、下一步改进措施

加强预算编制的科学性与严谨性，提高分配各类资金的准确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

附件2

2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 4 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0.4 |  | 0.16 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  | 0.4 |  | 0.16 |  |
| 项目支出： | 454.02 |  | 636.56 |  | 492.91 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人康复 | 113.23 |  | 201.5.5 |  | 104.02 |  |
| 残疾人就业 | 73.44 |  | 151.55 |  | 149.46 |  |
| 其他残疾人事业支出 | 267.35 |  | 283.51 |  | 239.25 |  |
| 公用经费 | 14.8 |  | 5.94 |  | 10.6 |  |
| 其中：办公经费 | 0.49 |  | 3.99 |  | 2 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.14 |  |  |  | 0.11 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 195.72 |  | 195.72 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 96.53 |  | 96.53 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 无 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张萍 填报日期：2025.10.10  联系电话：28580708  单位负责人签字：张旭东

附件3

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 区级预算部门（单位）名称 |  |  | 株洲市芦淞区残疾人联合会 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 706.53 | 643.14 | 643.14 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：643.14 |  |  |  | 按支出性质分：643.14 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：589.44 |  |  |  | 其中：基本支出：96.53 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：53.7 |  |  |  | 项目支出：546.61 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1. 进一步提升基层服务能力，探索创新基层残联组织建设工作新方法。加强宣传工作力度，实施残疾人文化进社区、进家庭，全力推进残疾人公共文化服务工作；继续加强残疾人艺术、体育等特殊人才的培养、训练、输送；积极开展残疾人群众体育和康复体育活动，推进无障碍环境建设工作，依法做好残疾人法律救助工作，积极维护残疾人合法权益。2. 加强残疾人康复服务体系建设；扎实开展残疾人精准康复服务行动；强化康复人才培养；深化残疾人社区康复，推进残疾人预防和康复宣传。3. 认真做好残疾人就业培训工作，积极推动、扶持残疾人就业、创业，组织残疾人参加职业技能竞赛。进一步加强残疾人教育，积极开展扶残助学；制定精准扶贫方案，组织社会力量开展扶残助残，扶贫帮困，探索扶残扶贫新模式。 |  |  |  | 1、2024年基本支出合计96.53万元。其中：（1）工资福利支出85.93万元。工资福利支出指基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。（2）商品和服务支出10.6万元。商品和服务支出为残疾人联合会日常工作运转的办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务等。 2、2024年项目支出454.02万元，主要体现在推进残疾人就业创业。积极组织30余人参加残疾人专场招聘会；开展困难残疾人农村实用技术培训（“阳光增收”项目）35名；职业技能手工制作技能培训30名；扶持9名残疾人创业；完成区内按比例安排残疾人就业单位年审69家，实现残疾人就业280人，企业年审就业人数341.5人（1、2级残疾人，1个计2个）；新增残疾人就业68人，其中城区50人完成100%，农村18人完成120%，依托残疾人托养机构，实现残疾人辅助性就业28人；建宁街道残疾人专职委员张晗熹创业事迹接受湖南日报采访，并被央视专题报导就业创业励志故事，被列为全市残疾人创新创业“育苗计划”暨参加全省自立自强创新创业大赛选拔赛第一名，在省赛获创新创业大赛企业组获第二名。残疾人慰问帮扶服务。慰问重度残疾人、一户多残家庭、低保家庭、托养对象、就业困难人员、优秀专职委员等172余人次，共计9.1万余元。扎实开展托养服务。为全区185名符合托养服务条件的精神、智力、重度肢体残疾人提供托养服务，其中：全托5人，日托60人，居家托养120人。残疾儿童康复训练工作。康训残疾儿童88人，其中63名0—6周岁残疾儿童实施年度内10个月的康复训练；为25名7—17周岁残疾儿童实施年度内7个月的康复训练；已累计完成691人·月，完成省重点民生实事任务比率123.75%。为符合条件的87名残疾人申请假肢、轮椅、坐便椅、沐浴椅、拐杖等120件辅具辅助器具。为549名精神病患者申请提供门诊服药救助。完成残疾人精准康复信息管理系统与湖南省残疾儿童康复管理数据平台录入工作，基本康复服务率100%，辅具适配率100%。开展残疾预防和康复宣传。举行了4场“科技助听 共享美好生活”科普宣传志愿服务活动；印发了5000份科普知识折页宣传册；联合神康医院走进白关镇开展2024全国助残日暨“贴心服务、送医送药”关爱精神类残疾群体活动。今年新办理残疾人证214张，办理乘车爱心卡37张。在华声在线、学习强国、株洲日报等多家媒体和上级发表信息90余篇。获第三届株洲市专职委员知识竞赛团体冠军，郭强获评株洲市优秀劳务派遣员工；江涛获得第五届全省残疾人岗位能手职业技能竞赛整理收纳项目三等奖；殷雨欣的舞蹈《活力女孩》获得第十届湖南省残疾人艺术汇演三等奖；有11名残疾人体育文艺苗子初选上市残联；第二届省云运动会参赛数量全市第一。开展助残日系列活动暨2024年残疾人文化进家庭“五个一”活动等活动，参加残疾人共300余人次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 残疾人就业 | ≥200人 | 280人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 残疾儿童康复训练 | ≥60人 | 88人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 残疾人创业扶持 | ≥5人 | 9人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 无障碍改造 | ≥115户 | 115户 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 基本康复服务率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 辅具适配率 | 98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效 益指标 | 残疾人收入 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 残疾人就业 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 残疾人就业扶持政策实施 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 康复服务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 就业服务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 整体支出 | 706.53万元 | 643.14万元 | 20 | 15 | 因部分款项夸年度支付，今后提高分配各类资金的准确性 |
|  |  | 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：张萍  填报日期：2025.10.10 联系电话：28580708  单位负责人签字：张旭东