## Sheet1
2025年度财政重点绩效评价情况一览表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位 | 对口业务股室 | 预算金额 （万元） | 实际拨付金额（万元） | 评价分数 | 评价等级 | 主要问题
1 | 茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心部门整体绩效 | 茶叶烟叶产业发展服务中心 | 农业农村股 | 1807.37 | 1881.05 | 80.51 | 良 | （一）绩效目标合理性及完成情况待完善。（二）预算资金管理待加强。（三）资产管理水平待提升。（四）政府采购管理待规范。（五）项目管理待优化。
2 | 2023-2024年老旧小区改造 | 住建局 | 经济建设股 | 6779 | 1195.87 | 82.8 | 良 | （一）项目进度待加快。（二）项目界定清晰度待加强。（三）项目实施管理待完善。（四）项目资金管理待规范。
3 | 城区绿化维护费 | 茶陵县城管局 | 经济建设股 | 550 | 627.12 | 82.5 | 良 | （一）项目资金预算管理待加强。（二）项目相关供应商选聘及项目管理待规范。（三）项目考核管理工作待完善。（四）重新招标项目任务量待核实。（五）项目结算资金的准确性待提升。
4 | 2022-2024年无害化垃圾场处理场委托运营费 | 环卫所 | 经济建设股 | 2088 | 1969.2 | 78.51 | 中 | （一）立项程序有待完善，审批流程尚欠完备。（二）目标细化量化不足，自评剖析深度欠缺。（三）预算指标执行不高，指标使用不够规范。（四）业务制度约束力低，执行规范效能式微。（五）补充协议背离合同，变更事项未予公示。（六）产出成果低于预期，质量指标未达标准。（七）付费机制差异不足，费用支付未系考核。（八）合同条款执行不力，退出机制尚未启动。（九）飞散设施锈损严重，臭味污染防治不力
5 | 2024年国有资产出租收入 | 洣水集团国有资产经营公司 | 国资股 |  | 500.31 | 86 | 良 | （一）收入预算执行管理方面：空置率高于市场水平，未全面发挥资产效益。（二）收入征收管理方面：1.国有资产管理不到位，个别租赁户存在转租；2.资产管理系统未建立，决策时缺乏数据支撑；3.财务凭证审核不严格，加剧管理难度和风险。（三）政策实施效益方面：1.铺档目录更新不及时，导致资产信息滞后性；2.缺乏合理的定价机制，缺乏充分的市场调研。
6 | 中小学“校园餐”资金 | 教育局 | 行政政法股 | 17842 | 17445 | 85.2 | 良 | （一）财务管理不够规范。（二）采购管理不够规范。（三）出入库管理不够规范。（四）合同管理不够规范。（五）陪餐制度执行不到位。（六）食堂管理不够规范。（七）询价制度落实不到位。
7 | 茶陵县应急管理局部门整体绩效 | 茶陵县应急管理局 | 企业贸易股 | 2861.66 | 3370 | 82.2 | 良 | （一）目标设定方面：绩效目标设置不合理，绩效管理工作不扎实。（二）财务工作方面：1.往来款项清理不及时，资产及负债数据失真；2.财务费用报销不规范，财务审核工作不严格；3.专项资金超范围使用，未落实资金专款专用。（三）政府采购方面：1.政府采购履行不及时，施工和维修先于采购；2.扶贫物资采购存偏差，助农成效未达到预期。（四）成本控制方面：年初预算编制不准确，采购成本控制不到位。（五）资产管理方面：固定资产管理欠规范，资产制度未较好执行。（六）制度管理方面：1.政府采购机制未健全，未建立采购内控机制；2.专项资金缺管理制度，专项经费使用缺约束。（七）项目产出方面：1.乡镇灭火设备已报废，火情处置能力受影响；2.村镇救助台账缺要素，未达到文件规范要求；3.重点检查占比不达标，关键领域风险难控制；4.自然灾情数据未公开，市民群众知情遇阻碍。
8 | 茶陵县住房保障中心部门整体绩效 | 茶陵县住房保障中心 | 经济建设股 | 776.32 | 776.32 | 83.4 | 良 | （一）目标设定方面：绩效目标设置不合理，绩效管理工作不扎实。（二）财务工作方面：1.往来款项清理不及时，资产负债数据欠真实；2.费用报销支出缺依据，财务审核管理欠规范。（三）成本控制方面：年初预算编制不准确，采购成本控制不到位。（四）资产管理方面：1.固定资产管理欠规范，资产制度未较好执行；2.保障性住房权属分离，资产运营效益难掌握。（五）制度管理方面：制度规定未建立健全，诚信约束机制不明确。（六）项目产出方面：1.制度规定未执行到位，项目监管工作未落实；2.租金标准未分类设定，旧方案未适配新形势；3.红色物业奖补缺依据，专项资金管理不规范。（七）项目效益方面：1.物业费欠缴金额较大，住房维护难以受保障；2.项目整体满意度较低，住房保障工作欠到位。
9 | 茶陵县界首镇人民政府财政综合运行 | 茶陵县界首镇人民政府 | 乡财服务中心 | 525.59 | 1090.55 | 81.69 | 良 | （一）收入完成情况不理想。（二）预算管理有待规范。 （三）绩效目标编制工作有待加强。（四）税收任务完成率不高。（五）财务管理待加强。（六）资产管理不到位。
10 | 下东街道沿河村基础配套设施工程 | 茶陵县下东街道办事处 | 经济建设股 | 500 | 354 | 86.97 | 良 | （一）预算执行率较低。（二）项目资料归档不完整。（三）项目管理不规范：1.工资发放及培训台账信息不一致；2.存在提前开工问题；3.监理资料与施工记录多处不一致。
11 | 敬老院消防改造项目 | 茶陵县民政局 | 综合规划股 | 870.03 | 370 | 91 | 优 | （一）预算绩效目标管理欠规范。（二）专项资金拨付率低。（三）项目资金支出欠规范。（四）项目产出与计划不符。
12 | 2024年失业保险基金 | 茶陵县人力资源和社会保障局 | 社会保障股 | 340.7 | 340.7 | 85.5 | 良 | （一）预算绩效管理欠规范。（二）预算额度测算依据不充分。（三）预算执行偏差较大。（四）失业人员培训力度不足。（五）稳岗返还补助跟踪检查不到位。
13 | 城乡医疗救助 | 茶陵县医疗保障局 | 社会保障股 | 2573.75 | 2573.75 | 88.58 | 良 | （一）政策执行方面：困难群众基本医保未能实现全覆盖。（二）资金管理方面：1.未科学测算年度资金需求，收支不平衡；2.三类救助对象资格认定宽松，支出资金占比高；3.医疗救助资金支付时效有待提高。（三）业务管理方面：1.民政部门未出具救助对象资格认定证明；2.入户调查工作欠严谨，信息可靠性、准确性有待提高；3.返贫风险动态监测预警机制不到位。（四）绩效管理方面：绩效指标未细化、量化
14 | 茶陵县统计局部门整体绩效 | 茶陵县统计局 | 行政政法股 | 906.96 | 906.96 | 74.5 | 中 | （一）预算年中调整率较高，预算执行率较低。（二）存在日常运转经费挤占专项资金等现象。（三）目标设定不够清晰、细化。（四）“四上”企业管理及发放不规范。（五）政府采购管理有待严格规范。（六）内部控制有待进一步完善：1.支出管理方面，经费支出审核不严；2.资产管理方面，未及时盘点，账实不符；3.财务管理方面待加强。（七）未过“紧日子”。
15 | 小型农业水利设施建设项目 | 茶陵县水利局 | 农业农村股 | 890 | 792.37 | 81.5 | 良 | （一）未提供绩效目标完成佐证资料，难以考核目标完成情况。（二）项目配套自筹资金暂未到位，酬工酬劳难以衡量。（三）存在乡镇支付资金与县水利局拨付资金不一致的情况。（四）县水利局对村委会组织实施的项目监管力度有待加强。（五）项目资金存在结余。（六）项目变更管理待加强。（七）项目考核管理工作待加强和完善。（八）项目结算审核管理有待加强。（九）项目后期管护管理待完善。（十）项目档案管理待加强。
16 | 茶陵县残疾人联合会部门整体绩效 | 茶陵县残疾人联合会 | 社会保障股 | 864.365 | 864.365 | 86.88 | 良 | （一）绩效目标管理缺乏中长期规划指引，且个别绩效指标设定不准确。（二）预决算编制与执行环节脱节，资金使用效率待提升：1.预决算编制不准确、不完整;2.预算执行进度偏慢，调整偏高且程序不规范。（三）内部管理制度执行不到位，基础管理存在短板：1.未按规定编制采购台账;2.政府采购数据报送不准确;3.未按规定进行资产盘点。
合计 |  |  |  |  | 35057.565